附件1：

遂昌县第六届中小学生艺术节活动方案

一、指导思想

根据《教育部关于加强和改进中小学艺术教育活动的意见》和《学校艺术教育工作规程》，为丰富校园文化生活，体现学生朝气蓬勃的精神风貌，给学生提供艺术实践舞台，使学生掌握一项艺术技能，并具有一定的艺术表现力、创造力、鉴赏力和审美能力，促进学生德智体美和谐发展。

二、活动主题：祖国在我心中

三、活动时间：5月6日－－5月11日

四、活动组织

1、领导小组

组长：谢秋鸣

副组长：应巧燕、雷永春、林建立、王其孔

组员：吴立忠、雷土松、陈振兴、肖缙超、姜良年、李红桥、管建新、朱沛增、严永强、何文元、李旭东、姜政建、余根良

2、资格审查组

组长：雷土松

组员：廖观雄

3、编导：廖瑛

4、安全保卫组

组长：朱沛增

组员：陈政文、刘松斌、林延盛、邱松富、宋春根、黄惠根

5、宣传报道组：

组长：吴立忠

组员：范显庆、纪旭耀、郑菊媛

五、活动内容

（一）庆“五四”90周年、迎 “国庆”60周年万人歌咏赛

第一阶段：百班歌咏赛，由全县各校团委、学生会、少先队在校内组织的以班级为单位的歌咏比赛。

比赛时间：4月25日前完成。

第二阶段：庆“五四”90周年、迎 “国庆”60周年千人歌咏赛

1、乡镇小学、中心学校以乡镇中心为单位组队（中心学校小学生和初中生各占50%）；初中、高中以校为单位组队。县属学校（含妙小）160人以上、镇级学校100人以上、乡级学校60人以上，指挥1人。

2、分乡级组、城镇组、初中组、高中组评奖。各校将参赛节目刻录成碟片，于4月13号前交教研室廖瑛老师。（碟片内不得出现校名）。

3、歌曲自选一首，内容要求健康、上进、旋律优美；时间在6分钟以内。

第三阶段：根据第二阶段评奖结果，选取若干优秀节目在县体育馆公演。时间： 5月7日下午1：30—3：30。

（二）庆“五四”90周年、庆“国庆”60周年“千人书画现场赛”

1、参赛选手：乡镇小学以乡镇中心小学为单位组队（乡镇中心学校可同时组小学队和初中队）；初中、高中以校为单位组队。县属学校（含妙小）20人以内、镇级学校12人以内、乡级学校8人以内。报名表于4月13号前交教研室廖瑛老师。

2、参赛形式：国画：“描中华，展风采”命题画一幅，（不得临摹、抄袭有关的画，可先创作构思小稿带入赛场）。书法：自选内容一幅，命题一幅（现场公布内容二幅作品均在赛场完成）。

3、规格材料：不小于三尺宣对开，不大于四尺宣，材料自备。

4、时间地点：小学：西畈、柘岱口、黄沙腰、蔡源、焦滩、王村口、龙洋、金竹、湖山、大柘、石练的选手在大柘中心小学比赛，时间5月8日上午9：00—11：00；高坪、应村、北界、新路湾的选手在新路湾中心小学比赛，时间5月8日上午9：00-11：00；安口、三仁、云峰、濂竹、县城小学的选手在遂昌三中比赛，时间5月9日上午9：00-11：00。中学：全县初中、高中的选手在遂昌三中比赛，时间5月9日上午9：00-11：00。

5、奖励办法：乡级组、城镇组、初中组、高中组各评选一、二、三等奖若干名；评选优秀组织奖、优秀指导教师若干名。

（三）庆“五四”90周年、迎 “国庆”60周年百名学生书画展。

1、数量要求：各校推选优秀作品乡级2-4幅；镇级3-6幅；县城8-10幅。

2、内容规格：油画61cm*51cm,儿童画、国画、硬笔书法、剪纸、手工作品等可任选38cm*52cm 、60cm*45cm、50cm*50cm，软笔书法不小于三尺宣对开，不大于四尺宣。

3、上交时间：乡级学校4月1号前；镇级学校4月10前；县城学校4月20号前。各校将推选的优秀作品送至北街66号遂昌“山水画廊”统一装裱。

4、展览时间：5月7号—10号。

4、展览地点：平昌广场

5、奖励办法：评选个人一、二、三等奖和优秀组织奖。