附件：

丽水市禁毒委员会

丽水市教育局  文件

共青团丽水市委员会

丽禁毒字〔2009〕4号

关于在全市各大中专、中学

学校开展禁毒集中宣传教育活动的通知

各县（市、区）禁毒办、教育局、团委：

为进一步加强大中专、中学学生毒品预防教育工作，根据丽水市禁毒工作会议精神，经研究决定，在全市各大中专、中学学校，组织开展以“不让毒品进校园”为主题的禁毒集中宣传教育活动。现将《关于在全市各大中专、中学学校开展禁毒集中宣传教育活动的实施方案》印发给你们，请按照方案要求，采取措施，密切配合，狠抓落实，把禁毒集中教育活动抓深、抓细、抓实，遏制毒品在校园内蔓延，从根本上杜绝涉毒问题在学校的发生。

附件：

1、关于在全市各大中专、中学学校开展禁毒集中宣传教育活动的实施方案

2、主要活动日程安排表

3、禁毒宣传标语口号

丽水市禁毒委员会    丽水市教育局   共青团丽水市委员会

二○○九年四月二十一日

主题词：学校  禁毒  宣传教育   通知

抄  送：省禁毒委、省教育厅、共青团浙江省委员会

市委办、市政府、市禁毒委员会成员单位，市禁毒委领导

丽水学院、丽水职业技术学院、丽水电大

编校：徐丽娟                          2009年4月21日印发

关于在全市各大中专、中学

学校开展禁毒集中宣传教育活动的实施方案

当前，受国内外和毗邻地区毒情的影响，我市的毒品问题仍在发展蔓延，青少年吸毒人数持续上升，特别是18周岁以下吸食新型毒品的人数迅速增长。其中在校生涉毒问题令人担忧。为进一步加强大中专、中学学生毒品预防教育工作，根据丽水市禁毒工作会议精神，经研究决定，在全市各大中专、中学学校，组织开展以“不让毒品进校园”为主题的禁毒集中宣传教育活动。实施方案如下：

一、指导思想

抓好大中专、中学学校学生毒品预防教育工作，是贯彻党的十七大精神、落实科学发展观的具体体现，是保护青少年健康成长，最大限度减少新吸毒人员滋生、预防青少年违法犯罪的重要措施，也是加强公民思想道德建设的重要组成部分。活动中，要以各级领导对禁毒预防教育工作的批示和全市禁毒工作会议精神为指导，结合丽水各大中专、中学学校的实际，以宣传新型毒品的危害性为重点，通过动员发动、集中宣传、重点整改，全面加强全市各大中专、中学学校的毒品预防教育工作，切实增强学生的识毒、拒毒、防毒能力，确立“珍爱生命，拒绝毒品”的意识，养成健康文明的生活方式，遏制毒品在校园内蔓延，从根本上杜绝涉毒问题在学校的发生。

二、组织领导

为加强在全市各大中专、中学学校开展禁毒集中宣传教育活动的组织领导，决定成立集中宣传教育活动领导小组，由陈钟同志任组长，王志鹏、金珍、朱丽军任副组长，丽水市禁毒办、市教育局、市公安局、团市委等单位相关处室负责人为成员。领导小组下设办公室，负责宣传教育活动的具体组织实施。办公室由赵东权任主任，施海勇、徐丽娟、梁微珍任副主任。

三、方法步骤

集中宣传教育活动从4月22日开始至6月30日结束，分宣传发动、集中宣传教育、总结评比三个阶段进行。

第一阶段：动员发动（4月22日至5月10日）。各地要充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体进行广泛宣传，通过召开全市禁毒教育工作会议、悬挂宣传横幅、校讯通的短信提醒、发放禁毒资料等方式，使校园内开展禁毒集中宣传教育工作得到家庭、社会的广泛支持。在这一阶段，各大中专、中学学校要做好对有问题重点生的排查工作，做到底数清、情况明。

第二阶段：集中宣传教育（5月11日至6月20日）。各地通过学校组织学生开展“八个一”活动。即读一本禁毒书籍、写一篇禁毒心得体会、出一期禁毒为主题黑板报（以班级为单位）、听一场禁毒讲座、看一部禁毒影视片、参加一次禁毒展览、发放学校致家长的一封公开信、组织一次禁毒主题的演讲比赛（或知识竞赛）。并对第一阶段学校排摸出来有问题的重点生进行重点宣传。市禁毒办、市教育局、市团委将举办全市性的禁毒教育师资培训班，开展禁毒展板巡展活动，组织大型禁毒环城赛跑活动，举行以“不让毒品进校园”为主题的禁毒集中宣传教育活动启动仪式，推动集中宣传教育活动的深入开展，营造全社会参与学校禁毒教育的浓厚氛围。

第三阶段：总结评比（6月21日至6月30日）。各地认真总结禁毒集中宣传教育活动的典型经验，对工作突出的单位和个人进行表彰，对工作敷衍的单位通报批评。

四、工作要求

1、加强配合，形成合力。各地、各相关部门要充分认识本次活动的重要意义，制定相应的工作方案，切实组织实施。活动领导小组办公室要做好协调和指导工作，各部门之间要加强合作，通过学校的禁毒集中教育，将活动延伸到家庭和社会，形成全社会参与禁毒的良好氛围。

2、结合实际，讲究实效。各地、各相关部门要结合实际，充分利用人力、物力、财力资源，突出地方特色，不断扩大学生禁毒宣传教育的影响面，探索适合学生特点和社会发展的有效工作方式，特别是各级团队组织要充分发挥自身的优势，结合团队日活动开展丰富的宣传教育活动，营造全社会共同参与禁毒工作的良好氛围。

3、加强交流，及时总结。各地、各相关部门及时将活动的方案和部署情况上报市禁毒集中宣传教育活动领导小组办公室，办公室设在市教育局（联系电话：0578--2202510），同时要加强相互之间工作交流，及时上报好的做法和经验。各地上报的信息将作为本次禁毒集中宣传教育活动总结评比的一个依据。

信息上报途径：E—mail:ls2202510@126.com。

主要活动日程安排表

| 时 间 | 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 4月22日 至6月20日 | 市区学校禁毒展板巡回展出 | 市禁毒办，市教育局，各大中专、中学 |
| 4月23日 | 全市禁毒教育工作会议 | 市教育局 |
| 4月22日 至5月10日 | 悬挂宣传横幅、校讯通短信提醒、发放禁毒资料 | 各大中专、中学，市禁毒办 |
| 5月8日上午 | “不让毒品进校园”为主题的禁毒集中宣传启动仪式 | 市教育局、市禁毒办、团市委 |
| 5月8日下午 | 全市禁毒教育师资培训班 | 市禁毒办、团市委、市教育局 |
| 5月11日 至6月20日 | 读一本禁毒书籍、写一篇禁毒心得体会、出一期禁毒为主题黑板报、学校致家长的一封公开信 | 各大中专、中学 |
| 5月11日 至6月20日 | 听一场禁毒讲座、看一部禁毒影视片 | 市禁毒办、市教育局，各大中专、中学 |
| 5月11日 至6月20日 | 组织一次禁毒主题的演讲比赛（或知识竞赛） | 市教育局，各大中专、中学 |

禁毒宣传标语口号

1、远离毒品、亲爱未来！

2、禁绝毒品，功在当代，利在千秋！

3、毒品一日不绝，禁毒一日不止！

4、珍惜生命，拒绝毒品！

5、巩固无毒校园，创建无毒城市！

6、吸毒违法，害人害已！

7、参与禁毒斗争，构建和谐社会！

8、严厉打击涉毒违法犯罪活动！

9、认清毒品危害，减少新吸毒人员滋生！

10、一人吸毒，贻害全家！