附：

遂昌县学校师生应急避险演练活动方案

一、活动目的

通过演练，进一步增强学校对各类灾害的防范意识，提高广大师生应对灾害的逃生能力，普及灾害自救互救知识，推进学校安全防范能力建设。

二、活动组织

1．县教育局、县人民防空办公室成立防灾疏散演练指导小组，负责各校防灾疏散演练的领导和指导工作。

组　长：谢秋鸣

副组长：雷永春、黄贵培

组　员：雷土松、王群雁、肖飞、各校安全联系员

2.各校成立相应组织，具体负责本校防灾疏散演练的组织领导。

三、活动安排

（一）县城学校、金岸中小学、云峰中心学校、石练小学的演练安排（时间：5月12日）

15：00，试鸣防空警报（鸣36秒，停24秒，反复3遍），学校立即启动紧急疏散预案，各类人员即位，打开所有通道，开通广播。

15：10，防空袭警报鸣响（鸣6秒，停6秒，反复15遍），学生在学校统一指挥下，迅速疏散至学校指定地点。

15：20，解除警报鸣响（连续鸣响3分钟）。

15：30，防灾警报鸣响（鸣60秒，停30秒，反复2遍）。

15：40，防灾解除警报鸣响（连续鸣响4分钟），活动小结，宣布结束。

（二）其他学校的演练安排

其他各校要根据学校实际，原则上要求在5月12日开展演练，当天未参加演练的要在5月14日前组织演练活动。

三、活动要求

1.注重结合，周密安排。各校要结合红工委（红十字会）工作，在当地卫生（院）、公安（派出所）等部门的帮助指导下，结合学校实际，制订演练方案，周密安排演练程序，做好演练活动过程的安全防范工作，确保演练活动安全、规范、有序。

2.加强宣传，营造氛围。各校要积极拓宽宣传渠道，充分利用黑板报、宣传窗、专栏、广播、校园网等开展“防灾减灾宣传周”活动，加强家校互动，营造浓厚的安全工作氛围。

遂昌县教育局　遂昌县人民防空办公室

二○一○年五月七日