## Sheet1
中小学教师培训培训制度改革试点工作进程表
时间要求 | 任务要求 | 配合工作
2011-03-16 | 完成对试点地区相关负责人员及培训机构相关负责人员使用网络管理平台的培训 | （1）拟定试点工作进程表，并发至相关人员；（2）明确并制定各级各类机构和人员在培训项目制定、审核、选择等方面的职责；（3）制作不同角色的网络管理平台使用说明书
3月22日前 | 完成 （1）各培训机构将今年4--7月拟开设的培训项目通过网络管理平台上报（含试点地区培训机构仅面向本地区的项目） （2）试点地区教育行政部门负责并督促本地区学校核对、更新教师基本信息 | 试点地区教育行政部门负责对本地区中小学校培训管理平台的操作和使用培训。
3月27日前 | 完成 省及各试点地区教育行政部门，按分级管理原则，组织专家对培训机构申报的培训项目进行审核，并在平台上标识审核通过的项目（含试点地区培训机构仅面向本地区的项目） | （1）省厅进一步协调物价、财政等部门 （2）拟定项目审核原则，确定专家委员会
2011-03-28 | 检查网络管理平台，确认各种信息，确认可以进行教师选课 | 给各级各类用户分配用户名、密码的方式及时间
3月29--4月1日 | 试点地区教师第一轮选项目
4月2--4日 | 试点地区各校校长审核
4月5--7日 | 选课数据整理（筛选）
4月8--10日 | 试点地区教师第二轮选项目