附件5   2011年下半年教师专业发展培训选课工作进程表

| 序号 | 主要工作和进程 | 时间 | 具体工作内容 | 参加单位和人员 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月3 -17日 培训制度实施动员会和管理平台使用培训 | 6月3日 | 召开全省教育局相关处科负责人员和培训平台管理员操作使用管理平台培训会 | 全省教育局处、 科长和培训平台管理员 | 省教育厅、正方公司 |
|  |  | 6月9日 | 召开培训机构负责人和培训平台管理员操作使用管理平台培训会 | 培训机构负责人和培训平台管理员 | 省教育厅、省中心、正方公司 |
|  |  | 6月10-17日期间 | 培训制度实施动员和培训管理平台操作使用培训 | 教训机构和中小学全体教师 | 各地教育局 |
| 2 | 6月4-22日 学校和教师基本数据的采集和录入 | 6月4-15日 | 学校基本数据采集录入 | 教育局相关处科、学校负责人、平台管理员、相关人员 | 各地教育局 |
|  |  | 6月16-22日 | 教师个人基本数据采集录入 | 全体中小学教师、平台管理员和学校相关人员 | 各地教育局、各中小学校 |
| 3 | 6月7-13日 培训机构资质认定备案手续 | 6月7-10日 | 受理培训机构资质认定申报 | 各有关培训机构、教育行政部门 | 各级教育行政部门 |
|  |  | 6月11-13日 | 完成培训机构资质认定备案手续 | 教育行政部门、有关专家 | 各级教育行政部门 |
| 4 | 6月15— 7月1日 培训项目申报、审核、发布 | 6月15-22日 | 受理培训项目申报 | 各有关培训机构、教育行政部门 | 各级教育行政部门、培训机构 |
|  |  | 6月23-30日 | 完成培训项目审核 | 教育行政部门、有关专家 | 各级教育行政部门 |
|  |  | 7月1日 | 培训项目正式发布 | 教育行政部门、培训机构 | 各级教育行政部门 |
| 5 | 7月4—30日 教师自主选课与学校审核 | 7月1-3日 | 选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单 | 各中小学、全体教师、平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 7月4-13日 | 教师第一轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 7月10-16日 | 校长对第一轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 7月17-19日 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员 | 各有关教师培训机构 |
|  |  | 7月20-23日 | 教师第二轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 7月22-25日 | 校长对第二轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 7月26-30日 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员 | 各有关教师培训机构 |