附件1：

遂昌县教育局开展廉政风险防控机制建设工作计划表

| 工作阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 工作任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传发动和排查评估阶段 | 2011年 8月至10月底 | 宣传发动、安排部署、全面排查工作岗位存在的廉政风险点 | 1、建立领导机构，制定实施方案；2、各单位召开动员大会；3、全面理清岗位设置和岗位职责；4、找准单位、科（股）、个人岗位的廉政风险点；5、开展风险等级评估。 | 各单位于2011年8月底前，将实施方案报县局纪检室。 |
| 建立防控措施阶段 | 2011年11月至2012年4月底 | 建立集教育、制度于一体的廉政风险防控机制 | 1、理清权力清单，编制权力运行流程图，优化工作流程。2、全面梳理制度，认真制定科学、具体、管用的防控措施；3、针对查找出来的岗位风险点，通过典型案例剖析等载体，开展岗位廉政风险教育。4、各单位对廉政风险信息进行审核和公示后，汇总建立廉政风险信息档案库。 | 各单位于2012年4月底前，将填写、审核和公示好的《单位廉政风险防控登记表》报局纪检室备案。 |
| 建立预警问责机制阶段 | 2012年5月至10月底 | 建立廉政风险预警问责机制 | 围绕工作纪律、行政事业性收费、效能服务等内容，制定有具体记分标准的廉政风险预警制度；根据本实施意见，结合实际，制定廉政风险问责制度。 | 各单位于2012年10月底前，将制定好的廉政风险预警制度和问责制度，以及制定完善的单位岗位职责、工作流程、规章制度汇编成册，一并报局纪检室备案。 |
| 深化完善 阶段 | 2012年11月底前 | 认真总结、不断深化 | 1、各单位要加强廉政风险防控措施落实情况的监督检查；2、各单位要及时总结廉政风险防控机制建设的主要做法、初步成效及存在的问题，并予以深化完善。 | 各单位于2012年11月底前，将工作总结报县纪检室。 |