校舍办2011年工作总结和2012年计划

校舍办2011年主要围绕中小学校舍安全工程、学前教育三年行动计划园舍建设、标准化学校建设等开展工作，现将2011年工作小结如下：

一、特色亮点

民族中学逸夫实验楼工程经省邵氏基金赠款项目评审组专家评审，报经国家教 育部审定为“第二十二批中小学赠款项目优秀工程二等奖”，并将获教育部颁发的证书和1万元奖金。

- 常规工作

（一）校安工程建设进展情况

1、加固改造项目

根据省、市校安办要求和县政府调整计划，加紧对大柘小学、遂昌中学、职业中专等19幢24999平方米校舍的加固设计，加班加点做好项目的前期准备工作，确保按计划全部开工建设。2011年实施完成18幢校舍25936平方米的加固改造任务（包括2010年暂缓的12幢校舍），计划1328万元（其中1幢结合幼儿园建设采用拆除），其余的13幢13107平方米加固改造保证在明年8月底前完成并投入使用。

2、重建项目的续建工作

实施完成王村口小学食堂和后江小学餐厅621平方米，完成计划投资74.5万元，基本完成湖山小学教师宿舍餐厅、新路湾小学学生宿舍、金竹小学综合楼等3300平方米的主体施工任务，完成计划投资317万元，完成进度 80%。

3、消防、防雷整改及灾害治理工作

消防、防雷整改项目结合校舍加固改造、重建项目一并实施，同时完成了遂昌三中女生宿舍增建钢结构消防梯的专门整改项目，完成投资20万元。地质灾害治理和洪灾治理项目将根据县政府专题会议纪要，由县国土局、水利局一并实施。

4、金岸小学扩建项目

完成了金岸小学扩建项目一期工程6719平方米校舍的设计等前期工作和造价预算的再次调整审核，办理建设用地的相关问题的政策处理，按县政府统一部署，积极做好工程实施推进的准备工作。

5、信息系统建设情况

按全国中小学校舍信息管理系统数据维护要求，及时与工程实施同步完成重建、加固改造、拆除等照片、视频等相关信息录入及审核。

（二）学前教育三年行动计划园舍建设规划情况

完成《遂昌县学前教育三年行动计划园舍改造规划》的申报与调整，计划2011-2013年新建幼儿园2所，建设园舍7229平方米，投资2012.1万元，其中民间投资1535.9万元，财政投资1494.83万元；改扩建幼儿园8所，改扩建园舍14572平方米，投资1007.19万元；幼儿园等级提升6所，投资102万元；三年计划总投资3030.73万元。

2011年完成西畈乡中心幼儿园534平方米、焦滩乡中心幼儿园671平方米的的校舍维修改造任务，完成计划投资10万元。做好设施设备教具玩具购置统计和政府采购工作。做好应村、湖山中心幼儿园改扩建项目前期工作，进入招投标准备程序。积极做好民办（南门）幼儿园的招商引资工作，完成定点规划设计和土地挂牌出让投资，国土局已办理土地出让490万元等相关手续。

（三）标准化学校建设情况

按照《浙江省九年制义务教育标准化学校评定基准标准》和《丽水市义务教育标准化学校评定办法》，完成了对全县所有义务教育学校的校舍摸底评估调查，制定义务教育标准化学校建设总体目标和实施规划。按达标评估要求，配合督导室完成14所学校申报达标材料并报经市教育局检查评估，12月23日经省教育厅组织的抽查复核工作。

（四）开展重大项目前期工作

遂昌中学、城北小学迁建工程列入我县2011年重大项目前期工作。根据前期项目进度计划要求，开展了两个前期项目的项目选址论证等工作。10月份将选址方案（文本）上报县政府和相关部门审查会审论证。

（五）实验小学运动场改造工程及其他建设项目

完成实验小学塑胶运动场的前期一系列工作并在5月1日开工建设，秋季开学如期竣工交付使用。同时完成遂昌三中塑胶运动场的的设计、图审、预算等前期工作，并上报立项审批。同时完成金竹小学扩建学生宿舍工程规划设计、工程招标并开工建设。

三、2012年工作计划

（一）校安工程

1、完成校安工程暂缓实施（原规划2011年实施）的13幢校舍建筑面积13107平方米计划，完成计划投资655.8万元，我县加固改造项目全部完工。

2、完成湖山小学教师宿舍餐厅、新路湾小学学生宿舍、金竹小学综合楼等3300平方米校安工程重建（续建）项目的竣工扫尾工作并投入使用。

3、抓紧实施金岸小学扩建工程的教学楼、食堂6719平方米校舍及配套设施建设。

4、做好平昌中学校安工程调整项目的实施，完成万向中学填方、围墙，运动场施工；完成云峰中心学校新建3360平方米综合楼项目的前期准备及工程立项工作，抓紧开工建设。

（二）学前教育三年行动计划园舍改造项目

继续做好学前教育三年行动计划园舍建设项目的实施，完成应村、湖山、王村口、龙洋中心幼儿园的改扩建项目；完成蔡源、新路湾、大柘中心幼儿园扩建项目的50%计划，完成北界中心幼儿园升级改造计划，完成设备添置及示幼自变供电改造。配合协助丽水梦翔教育发展集团投资1535.9万元的民办（南门）幼儿园建设，力争按时完工交付使用。

（三）标准化学校建设项目（包装项目）

做好2012年标准化学校建设项目和标准化学校达标申报评估工作，实施项目如下：

1、金竹小学学生宿舍楼续建完工交付使用，完成大柘小学大门、围墙建设。

2、力争完成遂昌三中塑胶运动场建设并在2012年秋季开学交付使用。

3、完成应村小学塑胶跑道、西畈小学、安口小学扩建场地等。

（四）重大项目前期工作

继续做好遂昌中学、城北小学等重大前期项目的选址等工作，一旦得到选址方案会审批准，将要完成项目建议书申报批准及可研报告的编制和上报审批，力争完成初步设计的编制及论证审批。

（五）新世纪实验学校续建项目

做好与县发改、财政对育才小学投资渠道的调整，实施新世纪实验学校（育才小学）场地平整、围墙、运动场等。

（六）做好其他日常工作。

做好校舍经常性维修的管理与指导，办理工程结算审核，按时填报各级相关报表。

校舍办

二○一一年十一月