附件3

县教育部门项目相关工作职责

一、县教育局

1.根据县项目办确定的窝沟封闭项目启动时间、目标人群等内容，每年组织开展宣传活动，发放宣传资料。

2.督促各小学于每年9月30日前按时汇总好本校所有目标人群生源信息并上报县教育局。

3.汇总各小学上报的目标人群生源、班主任联系方式等信息，会同县项目、定点医院共同确定“窝沟封闭实施时间安排表”，并于10月20日前告知各小学。

4.配合县项目领导协调小组每年9-10月份，组织专家进行督导评估，要求窝沟封闭机构覆盖率和学生实施率大于80%，将此项工作纳入到县教育局对县属各学校年终考核之中。

二、各小学

1.每年9月发放并回收《家长告知书》，在监护人知情同意的前提下，班主任、学校每年9月30日前统计目标人群生源信息并上报县教育局。

2.根据“窝沟封闭实施时间安排表”，学校对学生及家长进行广泛动员，学校班主任负责告知各目标人群实施具体时间和相关注意事项，提前2-3天与实施单位电话预约。

3.县属各学校由班主任或家长负责带领学生按“窝沟封闭实施时间安排表”到实施单位进行窝沟封闭。

4.各乡镇小学：方案一由学生家长带学生按“窝沟封闭实施时间安排表”到实施单位进行窝沟封闭；方案二由定点医院组织专家医生到各小学（卫生院）统一进行窝沟封闭。