附件7

窝沟封闭项目主要督导内容、方法及指标

| 内容 |  | 方法 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 管理 | 1.是否及时启动项目工作 2.是否指定专人负责项目工作 3.是否按照布局合理、方便群众就医的要求选择承担项目的医疗卫生机构 4.是否与相关部门进行协调，建立项目工作机制 5.是否严格组织人员培训 | 检查相关文件、现场工作照片、承担项目医疗卫生机构名单和布局、培训计划、参加培训人员名单及考核结果、工作进度报告等。 |  |
|  | 健康教育和宣传发动情况 | 随机抽取不少于总封闭儿童数1%，对口腔健康知识知晓率和刷牙情况进行问卷调查 | 口腔知识知晓率和刷牙率不低于85%、70% |
|  | 1.对上次督导反馈意见整改情况 2.经费使用情况 3.对承担项目的医疗卫生机构的督导情况 4.工作进度情况（主要包括方案制定、医疗机构选择、健康教育，口腔检查和窝沟封闭完成情况） 5.直报系统使用情况 | 查阅相关文件、督导报告、现场工作照片等；核对覆盖率（已经开展窝沟封闭工作的小学数占当地小学总数的比例）、封闭率（实际封闭人数占应封闭人数的比例）；了解数据录入完成数量占已完成工作数量的百分比 | 覆盖率、封闭率指标按照4类地区任务分解表（附件3）；数据录入完成数量占已完成工作数量的百分比不低于85% |
| 服务提供 | 操作人员是否为参加过项目培训的口腔执业（助理）医师 | 查所有参加操作医师资格证书备案情况及培训合格证书 | 培训率应达到100%，资格证书持有率应达到100% |
|  | 所有接受检查儿童的登记是否完整、准确 | 检查项目登记表 | 项目登记表差错率应低于5% |
|  | 服务态度 | 是否在明显位置设立导诊标志，以方便群众查找 |  |
|  | 是否按自愿原则开展窝沟封闭 | 检查是否有知情同意书 | 知情同意书填写率应达100% |
|  | 窝沟封闭质量 | 随机抽取接受窝沟封闭3个月以上的儿童，对封闭完好情况进行检查，总抽查人数不少于总封闭人数的10% | 封闭完好率不低于85% |

注：1．服务提供应至少抽查1个承担项目的医疗卫生机构；

2．覆盖率=开展窝沟封闭的小学数/当地小学总数×100%；.封闭率=实际封闭人数/应封闭人数×100%；完好率=封闭完好的牙齿数/窝沟封闭牙齿总数×100%。