浙江省中小学工具书配备项目实施方案

为深入贯彻实施《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，经研究，决定在全省实施中小学工具书配备项目。为确保项目顺利实施，特制定本方案。
    一、配备内容
    配备适合学生使用的工具书，包括字典、词典、百科全书等。具体由学校根据省教育厅印发的推荐书目自行选择，并充分利用班级图书角供学生使用。
    二、经费安排及补助对象
    全省中小学工具书配备项目补助经费共3438.2万元，由省级财政承担。补助对象为全省义务教育阶段中小学校（不含宁波），包括外来务工人员子女学校及民办学校。
    根据2012年全省教育事业统计，全省义务教育阶段中小学2—9年级学生（不含宁波）共376.61万人，按生均9.13元补助。各县（市、区）补助金额根据本县（市、区）在校学生数计算。学校补助金额由各县（市、区）根据在校学生数计算分配。
    三、实施办法
    （一）公开招标，确定入围供应商。在样书评审的基础上，采用省级部门集中采购的办法，通过公开招标确定入围供应商。
    （二）现场看样选书，制定推荐目录。根据招标结果，组织中小学校教师、教研人员、图书馆管理人员、教育行政部门人员、教育装备部门人员和学生代表等现场看样选书，制定推荐图书目录。
    （三）征订计划报送和汇总。学校根据工具书推荐目录及补助经费，7月底前通过图书征订系统网络平台http://www.zjedusoft.net完成计划编制和报送工作。
    （四）工具书配送及验收。9月底前由集中配送商按照各校征订计划明细进行分校包装并配送到各校。
    四、工作要求
    （一）提高认识，加强领导。实施全省中小学工具书配备项目是贯彻落实《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的具体体现，对改善学校办学条件、深化素质教育具有重要意义。各级教育行政部门和学校要充分认识此项工作的重要意义，明确项目负责人，为项目的组织实施提供保障。
    （二）分工负责，落实责任。省教育技术中心负责工具书的采购与配送，与供应商、配送商的沟通与协调，确保项目顺利实施。各地教育行政部门要为项目的实施提供必要的条件保障，组织、指导、督促做好工具书征订、验收等工作。各学校应做好调查摸底工作，按照要求完成工具书的验收、上架、管理和使用等工作。
    （三）加强管理，促进应用。各级教育行政部门应高度重视工具书的管理和应用工作，通过完善管理制度、人员培训、经验交流和考核评估等形式促进图书的使用。各学校应将工具书纳入图书馆统一管理，以全开架借阅为主，开展外借、阅览、宣传推荐等服务工作，应积极利用班级图书角和图书箱，充分发挥工具书的使用效益。

浙江省教育厅办公室

2013年6月26日