关于印发《遂昌县学生饮食放心工程行动方案》的通知

县属各部门：

为认真贯彻“三个代表”重要思想和科学发展观，全面落实《国务院关于加强食品安全工作的决定》及2013年省政府十方面实事要求，根据省、市要求，制定了《遂昌县学生饮食放心工程行动方案》，请有关部门按照方案要求，认真落实，保质保量完成我县学生饮食放心工程工作目标。每季度末将目标任务进展情况报县食安办及市级对口部门，年度总结材料于每年的12月20日前报县食安办，重大问题和典型案例要随时报送。

电话：8520397   传真：8122722

遂昌县学生饮食放心工程行动方案

学校食品安全关系广大师生身体健康，关系社会和谐与稳定，关系国家和民族的未来。为进一步加强学校食品安全工作领导，净化校园及周边食品安全环境，提升学校食品安全保障水平，根据省、市要求，决定在全县范围内开展学生饮食放心工程创建活动，现制定如下行动方案：

一、指导思想和工作目标
　　（一）指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。认真贯彻《国务院关于加强食品安全工作的决定》的各项要求，全面落实为民办实事项目，加大学校食品安全工作投入，夯实学校食品安全基础，改善学校食品安全环境，建立完善“政府统一领导、部门各负其责、学校第一责任、师生共同参与”的学校食品安全工作机制，全面保障师生饮食安全。

（二）工作目标。以学校食堂、学校商店食品安全和学校饮用水安全等为重点，大力推行校园食品可追溯制度，推行食堂食品安全监督量化分级管理、五常法管理和学校食品安全联防联控工作机制，建立健全学校食品安全周检查月报告制度，开展餐饮服务食品安全示范学校创建，提升校园商店经营管理质量，大力整顿校园周边食品安全环境，深入开展饮食安全教育，普及食品安全基本知识，建立和完善校园食品安全监管长效机制，通过3年左右的时间，实现学校食品源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究，食品安全保障水平大幅提升。

2013年：全面启动学生饮食放心工程各项工作，基本消除或取缔证照不全的学校食堂、学校商店；开展品牌超市进校园活动，品牌超市占校园商店总数的30%；全面实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理制度，食堂量化分级A、B等级达到40%以上；学校大宗食品统一配送或者定点采购率达到55%；新创建市级餐饮服务食品安全示范食堂1家；建立学校食品安全双联双控机制，实施周检查月报告制度的学校达到30%；学校饮用水城镇管网接入率80.4%以上；开展校园周边食品安全专项大整治活动；扎实深入推进学校食品安全宣传教育活动，中小学生饮食安全知识知晓率达65%以上。

2014年：全面消除或取缔所有证照不全的学校食堂、学校商店，品牌超市占校园商店总数的40%；食堂量化分级A、B等级达到55%以上；学校大宗食品统一配送或定点采购率达到75%；新创建市级餐饮服务食品安全示范食堂3家；进一步完善学校食品安全双联双控机制，实施周检查月报告制度的学校达到50%；学校饮用水城镇管网接入率90.2%以上；学校周边百米范围内无证无照食品经营重点、难点问题得到有效整治；中小学生饮食安全知识知晓率达到75%以上。

2015年：全县学校大宗食品统一配送或定点采购率达到90%；学校食堂量化分级A、B等级达到60%以上；新创建市级餐饮服务食品安全示范食堂3家；实施周检查月报告制度的学校达到80%；品牌超市占校园商店总数的50%；学校饮用水城镇管网接入率95%以上；中小学生饮食安全知识知晓率达85%以上；校园及周边食品安全保障水平大幅提升。

二、重点任务及责任分工

（一）加强学校食品安全组织管理

在各级大中小学校及幼儿园建立完善学校食品安全工作领导小组，配备专兼职食品安全管理员，聘请学校食品安全监督员，定期开展校园食品安全检查督查。建立和完善学校食品安全各项制度与措施，广泛发动师生参与监督，确保学校食品安全工作有序、有效推进。（责任单位：县教育局）

（二）加强食品安全重点环节监管

1.全面推行食品统一配送或定点采购。各大中小学校、幼儿园、特殊学校的米、面、油、蔬菜、水（海）产品、生鲜肉、蛋类、豆制品、调味品等大宗食品都应实行统一配送或定点采购，实施完整的索证索票制度。积极鼓励从田头、定点屠宰场、生产企业到学校的直接配送方式。建立健全教育部门管理为主、食品安全监管部门分工协作的监管机制，强化学校食品供求多方的监督管理，加强对食品定点配送单位供应原材料的安全检测。建立校内食品安全监督组织，健全长效监督机制，履行日常监督职能。（责任单位：县教育局、县农业局、县经商局、县水利局、县工商局、县质监局）

2.全面提升学校食堂A、B等级比例。加大学校食堂硬件改造提升投入，全面推进学校食堂餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作，逐年提高学校食堂量化管理A、B等级比例；深入推进示范创建，积极推行“五常法”管理，着力提高学校食堂管理规范化、标准化水平，不断提升学校食堂餐饮安全水平。逐步取消学校食堂承包制，鼓励学校自办食堂或积极引进专业化托管模式。（责任单位：县卫生局、县教育局）

3.实施学校食品安全主动报告工作。餐饮监管部门与教育部门要建立健全学校食品安全“联防联控”工作机制，督促各学校建立“周检查月报告”制度，全面实施学校食品安全状况主动报告工作。各学校要如实向餐饮监管部门和教育部门报告食品安全隐患，并积极按照监管部门提出的整改意见进行整改落实。（责任单位：县卫生局、县教育局）

4.深入推进食品安全示范创建工作。结合我县实际，推进餐饮服务食品安全“321示范工程”创建，选择有条件的学校开展餐饮服务食品安全示范创建，创建一批省、县级的餐饮服务食品安全示范食堂，并充分发挥典型引路，示范带动作用，全面提升我县学校食品安全的保障能力和水平。（责任单位：县卫生局，县教育局）

5.全面规范校园商店经营行为。严格商品准入制度，规范商品进货渠道，严把进货质量关,全面实施索证索票制度，建立食品类进货台帐，杜绝“三无”、过期、变质等假冒伪劣商品，切实做到采购有监督，质量能保证，责任可追究。大力发展品牌超县校园直营店，积极鼓励有条件的学校商店加盟连锁龙头企业，提升校园品牌超县覆盖面。（责任单位：县工商局、县经商局、县教育局）

6.切实强化学校饮用水安全管理。创造条件，将学校供水纳入城镇自来水管网，并定期开展饮用水卫生监督监测。对不能纳入城镇自来水供应管网、确需自备水源的学校，须配置水质持续消毒设备，要加大饮用水的卫生监督和监测频次，每年不少于2次。学校使用的桶装饮用水必须符合桶装饮用水卫生标准，使用直饮水的学校要严格按照规范要求进行装配，经送具备检验检测资质机构检测合格后，方可使用，要建立和落实供水设施（含桶装饮水机）的定期清洗消毒制度，并根据水质、设计要求以及饮水机水表的流量，及时更换过滤、吸附等水处理材料。各地要加大对学校饮用水的安全风险监测。要加强饮用水卫生宣传工作，向师生供应开水，在供水处张贴“严禁喝生水”等醒目标识。（责任单位：县教育局、县卫生局、县质监局、县工商局）

7.净化校园周边消费环境。城管执法、食品药品监管、工商、教育等部门要加大校园周边食品店、餐饮流动摊点的动态检查，杜绝不合格食品，过期食品，“三无”食品，劣质、垃圾食品。开展校园周边食品安全专项整治和综合治理活动，加大对违法行为的处罚力度，建立健全校园周边食品安全共管等长效机制，净化学校食品安全周边环境。（责任单位：县城建监察大队、县教育局、县卫生局、县工商局）

（三）加强学校食品安全应急管理

各地教育部门要建立覆盖所有学校、报告责任主体（人）明确、相关部门协调的食品安全事故报告网络，力求做到早发现、早报告、早处理，最大限度地减少损害。学校要制定食品安全事故应急预案和操作手册，明确食品安全突发事件应急处置的具体方案和操作流程，完善学校食品安全事故报告制度，结合实际组织开展应急演练和培训工作，提高实战能力，切实做到“心中有数、程序熟练、处置得当”。加大学校食品安全应急知识的宣传普及力度，编印常识手册，提高学生的应急自救能力和自我保护意识。提高学校和老师的应急及心理干预能力，及时消除食物中毒等突发事件给学生造成的心理影响。（责任单位：县教育局、县卫生局、县食品药品监管局）

（四）加强校园食品安全宣传教育。

结合学校教育工作，开展形式多样、内容丰富的饮食安全教育活动。充分利用校园（班级）黑板报、宣传窗、广播台、文艺演出、专家讲座、网络、卫生角、食堂餐厅等宣传阵地和宣传途径大力宣传食品安全知识，不断营造浓厚的饮食教育氛围。加强学校食堂从业人员食品安全知识教育和培训，提高食堂从业人员规范操作技能水平，提升学校食品安全自我管理水平。通过组织开办食品安全知识讲座、举办真假食品对比展览、开展消费维权进校园、食品安全知识竞赛、食品安全征文等活动，引导学生形成科学、健康、合理的饮食习惯，提高食品安全意识和防范能力。（责任单位：县教育局）

三、保障措施

（一）加强领导，强化责任落实。

各部门要充分认识开展学生饮食放心工程的重要意义，将该项工作摆上重要议事日程，加强组织领导，制定实施方案，完善工作机制，确保各项任务落到实处。县食安委要主动发挥统筹协调作用，相关部门要各负其责，密切配合，形成合力，协同推进，确保学生饮食放心工程各项目标如期完成。

（二）加大投入，提升保障能力。

县政府要加大学校食品安全工作投入，切实改善学校食堂等基础设施和卫生管理条件，进一步提高学校食品安全的保障能力。县级财政要加大对贫困山区学生饮食放心工程工作经费的转移支付力度，要完善学生饮食放心工程资金筹措机制，加强资金绩效管理。

（三）注重宣传，营造良好氛围。

相关部门要充分利用广播、电视、报纸、互联网、微博等新闻媒体，加强对实施学生饮食放心工程目的意义、主要任务、工作举措的宣传，积极营造社会各界关注支持的良好氛围。要强化在校学生的食品安全教育培训，充分发挥青少年联系家庭、学校和社会的纽带作用，以食品安全宣传手牵手等形式为载体，将食品安全知识深入每家每户，构建“人人关心、人人参与、人人受益”的和谐氛围。

（四）加强指导，严格督查考核。

县政府已将实施学生饮食放心工程纳入今年对各部门食品安全目标管理责任制考核的重要内容。有关部门要切实加强对学生饮食放心工程实施情况的业务指导和督促检查，及时掌握工作进度，妥善解决工作中碰到的困难和问题。对学校食品安全突出问题长期得不到有效解决或因管理不善发生食品安全事故的地方，要依法追究相关责任人的责任。

（五）认真总结，及时报送信息。

各有关部门要认真总结，及时将学生饮食工作中好的经验和做法制度化、机制化。要加强信息报送工作,每季度末以县（县、区）为单位向上级对口部门报送目标任务进展情况，年度总结材料于每年的12月15日前上报县食安办，重大问题和典型案例要随时报送。

附表：2013-2015年全县学生饮食放心工作工作目标进度表

2013-2015年遂昌县学生饮食放心工程工作目标进度表

| 年度 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作指标 | 大宗食品统一配送或定点采购率% | A、B等级学校食堂比例% | 周检查月报告制度建立率 | 品牌超县进校园比例% | 学校饮用水城镇管网接入率% | 中小学生饮食安全知识知晓率% | 大宗食品统一配送或定点采购率% | A、B等级学校食堂比例% | 周检查月报告制度建立率 | 品牌超市进校园比例% | 学校饮用水城镇管网接入率% | 中小学生饮食安全知识知晓率% | 大宗食品统一配送或定点采购率% | A、B等级学校食堂比例% | 周检查月报告制度建立率 | 品牌超县进校园比例% | 学校饮用水城镇管网接入率% | 中小学生饮食安全知识知晓率% | 大宗食品统一配送或定点采购率% | A、B等级学校食堂比例% | 周检查月报告制度建立率 | 品牌超市进校园比例% | 学校饮用水城镇管网接入率% | 中小学生饮食安全知识知晓率% |
| 遂昌 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.0 |  | 0 | 64.3 |  | 54.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 80.0 | 65 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 44.0 | 90.0 | 75 | 90.0 | 60.0 | 80.0 | 50.0 | 95.0 | 85 |

遂昌县学生饮食放心工程目标任务

| 工作指标 年度 | 大宗食品统一配送或定点采购情况 |  |  | 学校食堂A、B等级情况 |  |  | 周检查月报告制度建立情况 |  |  | 累计 创示 范食堂 数 | 品牌超市进校园情况 |  | 学校饮用水城镇管网接入情况 |  | 中小 学生 食品 安全 知识 知晓 率 | 工作指标 年度 | 大宗食品统一配送或定点采购情况 |  | 学校食堂A、B等级情况 |  | 周检查月报告制度建立情况 |  | 新创示范食堂 家数 | 品牌超市进校园情况 |  |  | 学校饮用水城镇管网接入情况 |  |  | 中小学生食品安全知识知晓率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家数 |  | 比例 | 家数 |  | 比例 | 家数 |  | 比例 |  | 家数 | 比例 | 家数 | 比例 |  |  | 累计家数 | 新增加数 | 累计家数 | 新增加数 | 累计家数 | 新增加数 |  | 累计家数 |  | 新增加数 | 累 计 家 数 |  | 新增加数 |  |
| 2012 | 0 |  | 0 | 7 |  | 6.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 64.3 |  | 2013 | 64 | 64 | 41 | 34 | 35 | 35 | 1 | 2 |  | 2 | 115 |  | 23 | 65% |
| 2013 | 64 |  | 54.7 | 41 |  | 35.0 | 35 |  | 29.9 | 1 | 2 | 28.6 | 115 | 80.4 | 65% | 2014 | 88 | 24 | 59 | 18 | 59 | 24 | 3 | 3 |  | 1 | 129 |  | 14 | 75% |
| 2014 | 88 |  | 75.2 | 59 |  | 50.4 | 59 |  | 50.0 | 4 | 3 | 44.4 | 129 | 90.2 | 75% | 2015 | 105 | 17 | 71 | 12 | 94 | 35 | 3 | 4 |  | 1 | 136 |  | 7 | 85% |