## 3月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （3月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 2013年底完成数 | 2013年底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1029 | 73.5 | 0 | 1029 | 73.5 | 1 | 1（50.6%） | 28.9778 | 7 | 1(28.83%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 279 | 54.1748 | 0 | 279 | 54.1748 | 2 |  | 43.1221 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 422 | 29.3667 | 0 | 422 | 29.3667 | 14 |  | 21.8427 | 14
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 4 |  | 36.4008 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 193 | 28.3407 | 0 | 193 | 28.3407 | 16 | 4（26.9%） | 21.9568 | 13 | 4(21.01%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 290 | 32.9545 | 0 | 290 | 32.9545 | 12 |  | 26.0323 | 9
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 87 | 13.2219 | 0 | 87 | 13.2219 | 20 |  | 10.4567 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 128 | 33.6842 | 0 | 128 | 33.6842 | 10 |  | 25.7545 | 10
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 204 | 33.2248 | 0 | 204 | 33.2248 | 11 | 2（36.0%） | 20.5025 | 18 | 3(25.39%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 384 | 38.8271 | 0 | 384 | 38.8271 | 7 |  | 30 | 5
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 157 | 28.4936 | 0 | 157 | 28.4936 | 15 |  | 20.7124 | 17
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 0 | 199 | 42.2505 | 5 |  | 29.0936 | 6
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 270 | 35.1562 | 0 | 270 | 35.1562 | 9 | 3（33.5%） | 25.0696 | 12 | 2(26.51%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 308 | 40.7407 | 0 | 308 | 40.7407 | 6 |  | 32.5926 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 8 |  | 28.6682 | 8
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 13 |  | 25.0836 | 11
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 0 | 52 | 21.3115 | 19 |  | 17.1053 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 3 |  | 33.7984 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 164 | 25.5452 | 0 | 164 | 25.5452 | 17 |  | 21.1886 | 16
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 0 | 107 | 25.2358 | 18 |  | 21.5726 | 15
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 4871 | 37.6488 |  | 4871 |  |  |  | 26.1306

## 4月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （4月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 2013年底完成数 | 2013年底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1029 | 73.5 | 64 | 1093 | 78.0714 | 1 | 1(52.94%) | 30.7801 | 6 | 1(30.17%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 279 | 54.1748 | 10 | 289 | 56.1165 | 2 |  | 44.6677 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 422 | 29.3667 | 15 | 437 | 30.4106 | 15 |  | 22.619 | 15
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 4 |  | 36.4008 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 193 | 28.3407 | 5 | 198 | 29.0749 | 16 | 4(27.74%) | 22.5256 | 16 | 4(21.7%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 290 | 32.9545 | 5 | 295 | 33.5227 | 13 |  | 26.4811 | 11
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 87 | 13.2219 | 8 | 95 | 14.4377 | 20 |  | 11.4183 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 128 | 33.6842 | 5 | 133 | 35 | 12 |  | 26.7606 | 10
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 204 | 33.2248 | 53 | 257 | 41.8567 | 6 | 2(40.27%) | 25.8291 | 12 | 2(28.44%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 384 | 38.8271 | 11 | 395 | 39.9393 | 8 |  | 30.8594 | 5
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 157 | 28.4936 | 49 | 206 | 37.3866 | 9 |  | 27.1768 | 9
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 0 | 199 | 42.2505 | 5 |  | 29.0936 | 7
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 270 | 35.1562 | 5 | 275 | 35.8073 | 10 | 3(33.92%) | 25.5339 | 13 | 3(26.83%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 308 | 40.7407 | 7 | 315 | 41.6667 | 7 |  | 33.3333 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 11 |  | 28.6682 | 8
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 14 |  | 25.0836 | 14
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 0 | 52 | 21.3115 | 19 |  | 17.1053 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 3 |  | 33.7984 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 164 | 25.5452 | 4 | 168 | 26.1682 | 17 |  | 21.7054 | 17
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 0 | 107 | 25.2358 | 18 |  | 21.5726 | 18
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 4871 | 37.6488 | 241 | 5112 | 39.5115 |  |  | 27.4234

## 5月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （5月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 4月底完成数 | 4月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1093 | 78.0714 | 0 | 1093 | 78.0714 | 1 | 2(53.00) | 30.7801 | 8 | 2(30.20)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 289 | 56.1165 | 2 | 291 | 56.5049 | 3 |  | 44.9768 | 2
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 437 | 30.4106 | 0 | 437 | 30.4106 | 16 |  | 22.619 | 16
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 9 |  | 36.4008 | 3
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 198 | 29.0749 | 13 | 211 | 30.9838 | 15 | 4(28.82) | 24.0046 | 15 | 4(22.55)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 295 | 33.5227 | 3 | 298 | 33.8636 | 13 |  | 26.7504 | 13
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 95 | 14.4377 | 5 | 100 | 15.1976 | 20 |  | 12.0192 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 133 | 35 | 7 | 140 | 36.8421 | 11 |  | 28.169 | 11
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 257 | 41.8567 | 55 | 312 | 50.8143 | 4 | 1(53.90) | 31.3568 | 7 | 1(38.07)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 395 | 39.9393 | 264 | 659 | 66.633 | 2 |  | 51.4844 | 1
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 206 | 37.3866 | 0 | 206 | 37.3866 | 10 |  | 27.1768 | 12
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 39 | 238 | 50.5308 | 5 |  | 34.7953 | 4
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 275 | 35.8073 | 56 | 331 | 43.099 | 6 | 3(35.90) | 30.7335 | 9 | 3(28.40)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 315 | 41.6667 | 8 | 323 | 42.7249 | 7 |  | 34.1799 | 5
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 12 |  | 28.6682 | 10
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 14 |  | 25.0836 | 14
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 10 | 62 | 25.4098 | 19 |  | 20.3947 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 8 |  | 33.7984 | 6
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 168 | 26.1682 | 1 | 169 | 26.324 | 17 |  | 21.8346 | 18
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 3 | 110 | 25.9434 | 18 |  | 22.1774 | 17
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 5112 | 39.5115 | 466 | 5578 | 43.1133 |  |  | 29.9233

## 6月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （6月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 5月底完成数 | 5月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1093 | 78.0714 | 99 | 1192 | 85.1429 | 1 | 2(57.32) | 33.568 | 10 | 3(32.66)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 291 | 56.8932 | 12 | 303 | 58.835 | 4 |  | 46.8315 | 2
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 437 | 30.4106 | 31 | 468 | 32.5678 | 17 |  | 24.2236 | 19
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 21 | 199 | 47.381 | 9 |  | 40.6953 | 6
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 211 | 32.8928 | 10 | 221 | 32.4523 | 18 | 4(31.51) | 25.1422 | 18 | 4(24.65)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 298 | 34.2045 | 28 | 326 | 37.0455 | 14 |  | 29.2639 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 100 | 15.9574 | 20 | 120 | 18.2371 | 20 |  | 14.4231 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 140 | 38.6842 | 12 | 152 | 40 | 13 |  | 30.5835 | 13
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 312 | 59.772 | 128 | 440 | 71.6612 | 2 | 1(63.01) | 44.2211 | 3 | 1(44.50)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 659 | 93.3266 | 31 | 690 | 69.7674 | 3 |  | 53.9062 | 1
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 206 | 37.3866 | 50 | 256 | 46.461 | 10 |  | 33.7731 | 9
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 238 | 58.811 | 30 | 268 | 56.9002 | 5 |  | 39.1813 | 7
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 331 | 50.3906 | 57 | 388 | 50.5208 | 8 | 3(44.52) | 36.026 | 8 | 2(35.22)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 323 | 43.7831 | 80 | 403 | 53.3069 | 7 |  | 42.6455 | 5
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 21 | 148 | 41.2256 | 12 |  | 33.4086 | 12
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 25 | 100 | 42.3729 | 11 |  | 33.4448 | 11
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 62 | 29.5082 | 24 | 86 | 35.2459 | 15 |  | 28.2895 | 15
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 58 | 276 | 53.8012 | 6 |  | 42.7907 | 4
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 169 | 26.4798 | 49 | 218 | 33.9564 | 16 |  | 28.1654 | 16
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 110 | 26.6509 | 26 | 136 | 32.0755 | 19 |  | 27.4194 | 17
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 5578 | 46.7151 | 812 | 6390 | 49.3894 |  |  | 34.2793

## 7月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （7月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 6月底完成数 | 6月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1192 | 85.1429 | 0 | 1192 | 85.1429 | 1 | 2(57.32) | 33.568 | 13 | 4(32.66)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 303 | 58.835 | 0 | 303 | 58.835 | 5 |  | 46.8315 | 3
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 468 | 32.5678 | 0 | 468 | 32.5678 | 19 |  | 24.2236 | 19
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 199 | 47.381 | 0 | 199 | 47.381 | 11 |  | 40.6953 | 8
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 221 | 32.4523 | 162 | 383 | 56.2408 | 8 | 4(45.56) | 43.5722 | 6 | 3(35.64)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 326 | 37.0455 | 80 | 406 | 46.1364 | 13 |  | 36.4452 | 11
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 120 | 18.2371 | 52 | 172 | 26.1398 | 20 |  | 20.6731 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 152 | 40 | 71 | 223 | 58.6842 | 6 |  | 44.8692 | 4
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 440 | 71.6612 | 0 | 440 | 71.6612 | 2 | 1(63.01) | 44.2211 | 5 | 1(44.50)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 690 | 69.7674 | 0 | 690 | 69.7674 | 3 |  | 53.9062 | 1
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 256 | 46.461 | 0 | 256 | 46.461 | 12 |  | 33.7731 | 12
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 268 | 56.9002 | 0 | 268 | 56.9002 | 7 |  | 39.1813 | 10
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 388 | 50.5208 | 36 | 424 | 55.2083 | 9 | 3(47.95) | 39.3686 | 9 | 2(37.93)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 403 | 53.3069 | 43 | 446 | 58.9947 | 4 |  | 47.1958 | 2
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 148 | 41.2256 | 0 | 148 | 41.2256 | 15 |  | 33.4086 | 15
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 14 |  | 33.4448 | 14
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 86 | 35.2459 | 10 | 96 | 39.3443 | 16 |  | 31.5789 | 17
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 276 | 53.8012 | 0 | 276 | 53.8012 | 10 |  | 42.7907 | 7
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 218 | 33.9564 | 25 | 243 | 37.8505 | 17 |  | 31.3953 | 18
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 136 | 32.0755 | 21 | 157 | 37.0283 | 18 |  | 31.6532 | 16
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 6390 | 49.3894 | 500 | 6890 | 53.254 |  |  | 36.9615

## 8月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （8月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 7月底完成数 | 7月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1192 | 85.1429 | 260 | 1452 | 103.7143 | 1 | 2(71.08%) | 40.8899 | 15 | 4(40.50%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 303 | 58.835 | 57 | 360 | 69.9029 | 5 |  | 55.6414 | 3
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 468 | 32.5678 | 137 | 605 | 42.1016 | 19 |  | 31.3147 | 19
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 199 | 47.381 | 65 | 264 | 62.8571 | 7 |  | 53.9877 | 4
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 383 | 56.2408 | 38 | 421 | 61.8209 | 9 | 4(52.64%) | 47.8953 | 7 | 3(41.18%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 406 | 46.1364 | 64 | 470 | 53.4091 | 13 |  | 42.1903 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 172 | 26.1398 | 72 | 244 | 37.0821 | 20 |  | 29.3269 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 223 | 58.6842 | 10 | 233 | 61.3158 | 10 |  | 46.8813 | 8
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 440 | 71.6612 | 182 | 622 | 101.3029 | 2 | 1(77.64%) | 62.5126 | 1 | 1(54.83%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 690 | 69.7674 | 44 | 734 | 74.2164 | 4 |  | 57.3438 | 2
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 256 | 46.461 | 65 | 321 | 58.2577 | 11 |  | 42.3483 | 13
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 268 | 56.9002 | 93 | 361 | 76.6454 | 3 |  | 52.7778 | 5
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 424 | 55.2083 | 57 | 481 | 62.6302 | 8 | 3(55.12%) | 44.6611 | 9 | 2(43.61%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 446 | 58.9947 | 37 | 483 | 63.8889 | 6 |  | 51.1111 | 6
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 148 | 41.2256 | 28 | 176 | 49.0251 | 16 |  | 39.7291 | 16
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 18 |  | 33.4448 | 18
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 96 | 39.3443 | 10 | 106 | 43.4426 | 17 |  | 34.8684 | 17
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 276 | 53.8012 | 0 | 276 | 53.8012 | 12 |  | 42.7907 | 12
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 243 | 37.8505 | 93 | 336 | 52.3364 | 14 |  | 43.4109 | 10
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 157 | 37.0283 | 58 | 215 | 50.7075 | 15 |  | 43.3468 | 11
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 6890 | 53.25 | 1370 | 8260 | 63.8429 |  |  | 44.3109

## 9月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （9月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 8月底完成数 | 8月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1452 | 103.7143 | 21 | 1473 | 105.2143 | 1 | 1(81%) | 41.4813 | 18 | 4(46.14%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 360 | 69.9029 | 59 | 419 | 81.3592 | 3 |  | 64.7604 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 605 | 42.1016 | 293 | 898 | 62.4913 | 11 |  | 46.4803 | 14
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 264 | 62.8571 | 0 | 264 | 62.8571 | 8 |  | 53.9877 | 5
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 421 | 61.8209 | 6 | 427 | 62.7019 | 9 | 3(60.02%) | 48.5779 | 7 | 3(46.96%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 470 | 53.4091 | 70 | 540 | 61.3636 | 12 |  | 48.474 | 8
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 244 | 37.0821 | 111 | 355 | 53.9514 | 17 |  | 42.6683 | 16
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 233 | 61.3158 | 5 | 238 | 62.6316 | 10 |  | 47.8873 | 10
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 622 | 101.3029 | 0 | 622 | 101.3029 | 2 | 2(77.64%) | 62.5126 | 2 | 1(54.83%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 734 | 74.2164 | 0 | 734 | 74.2164 | 5 |  | 57.3438 | 3
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 321 | 58.2577 | 0 | 321 | 58.2577 | 14 |  | 42.3483 | 17
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 361 | 76.6454 | 0 | 361 | 76.6454 | 4 |  | 52.7778 | 6
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 481 | 62.6302 | 28 | 509 | 66.276 | 7 | 4(59.41%) | 47.2609 | 11 | 2(47%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 483 | 63.8889 | 36 | 519 | 68.6508 | 6 |  | 54.9206 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 176 | 49.0251 | 30 | 206 | 57.3816 | 15 |  | 46.5011 | 13
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 20 |  | 33.4448 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 106 | 43.4426 | 4 | 110 | 45.082 | 19 |  | 36.1842 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 276 | 53.8012 | 34 | 310 | 60.4288 | 13 |  | 48.062 | 9
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 336 | 52.3364 | 26 | 362 | 56.3863 | 16 |  | 46.77 | 12
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 215 | 50.7075 | 11 | 226 | 53.3019 | 18 |  | 45.5645 | 15
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 8260 | 63.8429 | 734 | 8994 | 69.5162 |  |  | 48.2485

## 10月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （10月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 9月底完成数 | 9月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1473 | 105.2143 | 288 | 1761 | 125.7857 | 1 | 1（105.4） | 49.5917 | 13 | 1（60）
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 419 | 81.3592 | 101 | 520 | 100.9709 | 3 |  | 80.3709 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 898 | 62.4913 | 455 | 1353 | 94.1545 | 4 |  | 70.0311 | 2
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 264 | 62.8571 | 78 | 342 | 81.4286 | 5 |  | 69.9387 | 3
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 427 | 62.7019 | 24 | 451 | 66.2261 | 11 | 4（63.1） | 51.3083 | 11 | 4（49.4）
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 540 | 61.3636 | 0 | 540 | 61.3636 | 17 |  | 48.474 | 16
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 355 | 53.9514 | 55 | 410 | 62.31 | 16 |  | 49.2788 | 14
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 238 | 62.6316 | 2 | 240 | 63.1579 | 14 |  | 48.2897 | 17
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 622 | 101.3029 | 0 | 622 | 101.3029 | 2 | 2（77.6） | 62.5126 | 5 | 2（54.8）
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 734 | 74.2164 | 0 | 734 | 74.2164 | 8 |  | 57.3438 | 7
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 321 | 58.2577 | 0 | 321 | 58.2577 | 19 |  | 42.3483 | 19
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 361 | 76.6454 | 0 | 361 | 76.6454 | 7 |  | 52.7778 | 9
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 509 | 66.276 | 15 | 524 | 68.2292 | 10 | 3（66.8） | 48.6537 | 15 | 3（52.9）
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 519 | 68.6508 | 76 | 595 | 78.7037 | 6 |  | 62.963 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 206 | 57.3816 | 20 | 226 | 62.9526 | 15 |  | 51.0158 | 12
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 20 |  | 33.4448 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 110 | 45.082 | 50 | 160 | 65.5738 | 12 |  | 52.6316 | 10
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 310 | 60.4288 | 0 | 310 | 60.4288 | 18 |  | 48.062 | 18
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 362 | 56.3863 | 85 | 447 | 69.6262 | 9 |  | 57.7519 | 6
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 226 | 53.3019 | 46 | 272 | 64.1509 | 13 |  | 54.8387 | 8
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 8994 | 69.52 | 1295 | 10289 | 79.5254 |  |  | 55.1955

## 11月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （11月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 10月底完成数 | 10月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1761 | 125.7857 | 65 | 1826 | 130.4286 | 1 | 1(109.7%) | 51.4221 | 18 | 3(62.5%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 520 | 100.9709 | 30 | 550 | 106.7961 | 2 |  | 85.0077 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1353 | 94.1545 | 45 | 1398 | 97.286 | 6 |  | 72.3602 | 8
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 342 | 81.4286 | 20 | 362 | 86.1905 | 12 |  | 74.0286 | 5
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 451 | 66.2261 | 172 | 623 | 91.4831 | 8 | 2(89.9%) | 70.876 | 9 | 1(70.3%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 540 | 61.3636 | 228 | 768 | 87.2727 | 10 |  | 68.9408 | 11
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 410 | 62.31 | 142 | 552 | 83.8906 | 14 |  | 66.3462 | 12
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 240 | 63.1579 | 153 | 393 | 103.4211 | 3 |  | 79.0744 | 2
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 622 | 101.3029 | 0 | 622 | 101.3029 | 4 | 4(80.7%) | 62.5126 | 15 | 4(57.0%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 734 | 74.2164 | 80 | 814 | 82.3054 | 15 |  | 63.5938 | 14
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 321 | 58.2577 | 0 | 321 | 58.2577 | 19 |  | 42.3483 | 19
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 361 | 76.6454 | 0 | 361 | 76.6454 | 18 |  | 52.7778 | 17
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 524 | 68.2292 | 108 | 632 | 82.2917 | 16 | 3(84.3%) | 58.6815 | 16 | 2(66.7%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 595 | 78.7037 | 104 | 699 | 92.4603 | 7 |  | 73.9683 | 6
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 226 | 62.9526 | 97 | 323 | 89.9721 | 9 |  | 72.912 | 7
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 20 |  | 33.4448 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 160 | 65.5738 | 79 | 239 | 97.9508 | 5 |  | 78.6184 | 3
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 310 | 60.4288 | 107 | 417 | 81.2865 | 17 |  | 64.6512 | 13
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 447 | 69.6262 | 98 | 545 | 84.891 | 13 |  | 70.4134 | 10
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 272 | 64.1509 | 97 | 369 | 87.0283 | 11 |  | 74.3952 | 4
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 10289 | 79.5254 | 1625 | 11914 | 92.0853 |  |  | 63.9129