目   录

1.遂昌县中小学校舍建设与管理办法（遂教发﹝2014﹞19号）…………………………………………………1

2.小额政府投资工程预算、结算备案管理若干规定（试行）(遂财审〔2013〕152号)………………………15

3.遂昌县小额项目简易发包实施办法（试行）(遂交管办〔2013〕3号)…………………………………………23

4.遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定(遂政办发〔2007〕23号)…………………………………………29

5.遂昌县加强政府性投资项目工程造价管理的若干规定(遂政办发〔2009〕39号)……………………………33

6.建设工程文件归档范围和保管期限表………………44

7.遂昌县教育局转发《关于建立中小学校舍安全保障长

效机制意见》的通知（遂教发〔2013〕156号）…59

遂昌县教育局文件

遂教发〔2014〕19号

遂昌县教育局关于印发

《遂昌县中小学校舍建设与管理办法》的通知

县属学校，各乡镇（街道）中小学，各中心成技校，云峰、石练中心幼儿园：

为加强对全县中小学、幼儿园校园校舍建设项目的管理和校园校舍管理，确保工程质量、安全、进度和效益，创造良好的教学环境，现将《遂昌县中小学校舍建设与管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

遂昌县教育局

2014年3月5日

（此件公开发布）

遂昌县中小学校舍建设与管理办法

第一章　总  则

第一条  为规范全县中小学（含局机关、直属单位、成技校、幼儿园，下同）校舍建设项目（含校园及附属设施项目和大中型校舍修缮项目，下同）的管理和校舍（含校园及附属设施，下同）管理，确保工程质量、安全、进度和效益，创造良好的教学环境，特制定本办法。

第二条  本办法适用于教育系统列入县政府年度投资计划的项目和临时新增的财政性投资项目的管理和公办学校的校舍管理。非政府性教育投资项目和民办学校的校舍参照本办法管理。

第二章　管理机构

第三条　县教育局确定分管领导，设立校舍建设管理办公室（以下简称校舍办），负责中小学校舍建设项目和校舍管理的监督、检查和指导工作。

第四条  中小学校为项目建设单位（新建学校项目和搬迁学校项目除外），校长是项目第一责任人，建设单位确定分管领导，并组建项目管理组（以下简称项目组）。项目组设组长一人，全面负责项目组工作。项目组成员人数及专职与否根据项目大小而定。

新建学校项目和搬迁学校项目，由县教育局抽调人员组建项目组。项目组组长担任项目负责人。

第五条　项目组负责落实项目管理法人责任制，负责制订建设计划，做好项目前期和招标工作，做好项目实施，工程竣工验收和决算审计，并报送工程档案资料。

第三章　项目前期管理

第六条　学校按校舍办指定的时间做好下年度的政府投资项目和非政府投资项目的申报工作。

第七条　校舍办在梳理、汇总各校下年度投资项目的基础上，提出教育系统下年度政府投资计划方案，经教育局同意，与发改、财政部门对接，争取列入政府投资计划。

第八条　政府下达投资计划后，教育局将转发至相关学校，学校据此开展下列工作：

（一）项目建议书编制（工程咨询机构）和审批（发改局）；

（二）选址意见书编制 （工程咨询机构）和审批（住建局）；

（三）土地预审（国土局）；

（四）建设用地规划许可（住建局）；

（五）土地勘测和征地（国土局）；

（六）建设用地审批（国土局）；

（七）规划设计方案编报（设计单位）和审批（住建局）；

（八）环保审批（环保局）；

（九）水保审批（水利局）；

（十）节能评估和审查（发改局）；

（十一）可行性研究报告的编报（工程咨询机构）和审批（发改局）；

（十二）地质勘探（勘探单位）；

（十三）初步设计、概算编制（设计单位）和审批（发改局）；

（十四）施工图设计（设计单位）；

（十五）建设工程规划许可（住建局）；

（十六）防雷审核（气象局）；

（十七）施工图审核（图审机构）；

（十八）人防审核（人防办）

（十九）消防审核（消防大队或支队）；

（二十）预算编制（造价咨询机构）和审核（50万元以上的预算报县财政局审核，不足50万元的预算报县财政局备案（详见《遂昌县工程预算备案管理若干规定》）。

规模较小、技术和经济方案比较简单、且总投资在500万元以下的项目，合并编报项目建议书和可行性研究报告。简单的改建、扩建项目直接委托设计单位编制完成改造方案和工程概算后，一次性报县发改局审批。维修项目不再进行规划设计。为节省时间，各项工作尽可能穿插进行。

第九条　勘察、设计（含规划方案设计、初步设计和施工图设计）、咨询（含项目建议书编制、可行性研究报告编制、招标代理和造价咨询等）必须由相应资质的单位承担。

第十条　建设单位应积极参与项目建议书、可行性研究报告、规划方案设计、初步设计和施工图的编制，认真审阅初稿，及时沟通，讨论修改意见，避免出现大的遗漏或错误。

第十一条　项目建议书、可行性研究报告、规划方案和初步设计等初稿编制完成后，必须报经校舍办就建设规模、估算、概算及建筑的科学合理性等方面进行重点审核后方可定稿报批。

第四章　招投标管理

第十二条　勘察、设计、施工、监理、咨询（含招标代理和造价咨询等）、设备材料采购都应当公开招标。招标投标严格按《丽水市工程建设项目招标投标管理办法》执行。小额项目按《遂昌县小额项目简易发包实施办法》执行。

第十三条　招标文件必须报校舍办审核。发包形式（公开招标、邀请招标、现场抽签、竞争性谈判、询价、直接发包）的确定，必须报经校舍办审核和县交管办备案或审批。

第五章　合同管理

第十四条　建设单位与中标企业必须签订合同。合同必须严格遵守《中华人民共和国合同法》，合同草案必须报经校舍办就工程款支付办法、违约处理等内容进行重点审核。

第十五条 项目实行履约担保制度，中标企业必须按照招标条件的约定，提供履约保证金，保证金为工程总造价的10%。

招标控制价在 3000 万元及以上的政府投资工程施工招标项目，按照《丽水市工程建设项目高额保函制度暂行办法》实行高额工程保函制度。

第十六条　建设单位负责监督中标企业遵守中标承诺、履行合同义务，并对中标企业的违约行为按合同约定进行处罚。

第六章　项目实施管理

第十七条　建设单位应及时办理监理手续、建设工程质量监督手续和建筑工程施工许可证，做好施工场地通路、通电、通水，为开工做好充分的准备。

第十八条　建设单位应加强协调和服务，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题，保障工程建设的内部和外部环境。

第十九条　建设单位应对施工管理人员、监理人员的到位情况进行记录和统计，对机械、设备、施工工艺、监理程序等进行检查和监督。

第二十条　建设单位应督促施工单位严格按施工图进行施工。工程需变更的，必须按审批权限事先做好审批，并做好设计、签证等变更台帐。

第二十一条　建设单位应协助监理人员严把建筑材料进场关、取样关，认真记录进场、取样材料的名称、型号、数量和质量状况，不合格的建材坚决不准使用。

第二十二条　建设单位应监督检查监理工程师对重点部位、隐蔽工程的跟踪旁站监理和全过程监理工作及施工单位的质量管理工作，审查施工记录和试验检测资料和数据，确保其真实性和可靠性。督促监理单位组织好基槽、钢筋等关键部位验收、基础验收和主体结构验收，验收不合格的不得进入下道工序施工。

第二十三条　建设单位应做好建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检查施工单位月(周)计划的落实。

第二十四条　建设单位应做好建设项目的计量和支付管理，实行监理和承包人共同计量的方法，严格控制工程量清单数量，现场计量准确，工程计量做到不漏计、不重计。

第二十五条　建设单位应建立健全会议制度和请示报告制度，及时召开有关会议，对阶段工作有安排、有总结、定期不定期向校舍办书面报告现场工程质量、进度、安全等管理情况，及时准确地上报有关统计报表。

第二十六条　建设单位应掌握施工单位民工工资和材料款的支付情况，督促施工单位及时支付民工工资，必要时采取有效措施确保民工工资的发放。

第七章　造价和资金管理

第二十七条　在设计阶段，建设单位应遵循安全、科学、美观、节俭的原则开展规划和设计管理工作。

第二十八条　建设单位必须按估算控制概算、概算控制预算的原则严格控制造价。

第二十九条　在施工阶段，建设单位不得随意增加施工图和预算以外的施工内容。确需增加的，报经校舍办并按《遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定》办理审批手续后方可实施。

第三十条　学校应提取公用经费的10%用于校舍维修等项目建设。

第三十一条　学校设立基建专户，统一管理中央、省、县、学校自筹的校舍建设工程资金，封闭运行、集中支付、专帐核算、专款专用，所有工程资金均由专户直接拨付到施工(服务)单位。严禁截留、挤占、挪用、套取工程专款。

第三十二条　工程款必须根据合同约定严格按进度（形象进度或工程量）分批拨款，严禁超支。工程款必须经校舍办审核后才能支付。

第三十三条　建设单位应在竣工验收合格后退还履约保证金，并督促施工单位抓紧做好结算工作。结算资料必须报经校舍办初审后再报县财政审核。结算送审价不足30万元的，经校舍办初审后再委托造价咨询单位进行审核。未经审核不得支付剩余工程款。

第三十四条　决算审计后预留审计价款5%作为质量保证金，余款全部支付。工程竣工验收并经使用2年后未发现质量问题（由建设单位负责人和经办人签字）退还质量保证金的50%。工程竣工使用5年后未发现质量问题退还剩余的质量保证金。

第八章　竣工验收管理

第三十五条　建设工程竣工验收前，建设单位应做好规划、消防、防雷等单项验收工作。

第三十六条　建设工程完工后，施工单位应整理出完整的工程技术资料，向县教育局报送竣工申请验收报告。校舍办联系相关单位进行竣工验收。未经验收或验收不合格的项目不得交付使用。

第三十七条　竣工验收后，施工单位向建设单位进行资产移交。建设单位应及时办理备案、房屋权属登记、固定资产帐目登记。

第三十八条　工程项目的档案归档工作应与工程项目进展同步进行，所有档案资料应符合《建设工程文件归档整理规范》和《全国中小学校舍安全工程办公室关于印发〈全国中小学校舍安全工程档案管理办法(试行)〉的通知》(全国校安办函［2009］48号)文件要求，不得缺项。工程竣工结束后，档案移交校舍办进行集中保存和管理。

第九章　校舍管理

第三十九条  学校应定期对校舍及附属设施进行检查维修，保持其完好。校舍出现险情，学校须及时向县教育局报告，经有关部门鉴定确属危房，应立即停止使用，尽快修复或拆除。

第四十条  学校不得擅自改变校舍的使用功能。确需改变原校舍使用功能的，由县教育局批准。

第四十一条  校园校舍面积达不到国家、省颁标准的学校，不得扩大办学规模（包括举办幼儿园），不得利用校园校舍进行办厂、经商等一切非教育活动。

第四十二条 学校不得擅自将校园校舍出卖、转让、抵押、兑换、出租等。确需改变使用性质或转变产权关系的，须经县教育局同意，报经县政府批准，方可办理有关手续。

第四十三条  学校不得擅自处置校园的树木、沙、土、石等资源。确需处置的，须报县教育局审批。

第四十四条　学校应制止任何单位或个人侵占或变相侵占校园校舍。发现侵占的，应及时追回。

第四十五条　学校应该制止任何单位或个人在学校周围新建、改建、扩建和翻建间距达不到要求的建（构）筑物，制止设立影响教学环境的单位，制止开办影响教学环境的企业。

第四十六条  学校应该制止任何单位或个人在校园内新架（铺）设高压电、煤气、下水、化工等地上、地下主干管线。

第四十七条  学校应该制止任何单位或个人依傍学校围墙或建（构）筑物墙体修建各种永久性、临时性建（构）筑物、堆放物品及张贴或涂写广告、启事、海报等。

第十章　责任追究

第四十八条　建设单位或学校违反本办法相关规定，情节轻微的由县教育局对相关责任人员进行批评教育、行政处分，情节严重的提交县纪检、监察部门进行处理或移交司法机关进行处理。

第十一章 附 则

第四十九条 本办法由教育局负责解释。

第五十条 本办法自公布之日起实施。

遂昌县教育局办公室           2014年3月11日印发

附件

遂昌县教育系统建设项目管理审核单

| 项目名称 |  | 立项批文 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 结构类型(层次) |  |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 实际开工日期 |  | 实际竣工日期 |  |
| 施工图审查单位 |  | 设计使用年限 |  |
| 勘察单位及 资质等级 |  | 联系人及电话 |  |
| 设计单位及 资质等级 |  | 联系人及电话 |  |
| 监理单位及 资质等级 |  | 联系人及电话 |  |
| 施工单位及 资质等级 |  | 联系人及电话 |  |
| 建设单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 总概算 |  | 预算价 |  |
| 审核预算价 |  | 中标价及下浮率 |  |
| 结算送审价 |  | 结算审核价 |  |
| 工程质量 监督机构 | 遂昌建筑工程质量监督站 | 施工许可证号 |  |
| 工程用地 许可证号 |  | 工程规划 许可证号 |  |

一、基本情况

说明：本表相关栏目的内容根据工作进度及时填写。

二、审核把关

| 审核把关项目 | 教育局审核时间 | 教育局审核人签名 |
| --- | --- | --- |
| 项目建议书初稿 |  |  |
| 选址意见书初稿 |  |  |
| 土地预审材料 |  |  |
| 用地规划许可报批材料 |  |  |
| 设计招标 |  |  |
| 设计合同草案 |  |  |
| 设计方案初稿 |  |  |
| 可行性研究报告初稿 |  |  |
| 初步设计初稿 |  |  |
| 概算初稿 |  |  |
| 施工图初稿 |  |  |
| 预算初稿 |  |  |
| 建设工程规划许可报批材料 |  |  |
| 防雷审核材料 |  |  |
| 消防审核材料 |  |  |
| 人防审核材料 |  |  |
| 监理招标 |  |  |
| 监理合同草案 |  |  |
| 施工招标 |  |  |
| 施工合同草案 |  |  |
| 工程竣工验收 |  |  |
| 工程结算初审 |  |  |
| 工程竣工备案 |  |  |
| 工程档案 |  |  |

说明：本表的审核时间是指审核通过的时间，由审核人填写。

遂昌县财政局文件

遂财审〔2013〕152号

关于印发《小额政府投资工程预算、结算备

案管理若干规定（试行）》的通知

县属各单位：

根据《遂昌县国家建设项目工程预（结）算竣工决算审查管理暂行办法》（遂政发[2002]48 号）的文件精神，为进一步完善审价机制、提高审价工作效率，优化审价流程。结合实际，特制定《小额政府投资工程预算、结算备案管理若干规定（试行）》，现印发给你们。执行中有何问题请及时反馈给我们。

遂昌县财政局

2013年12月18日

遂昌县财政局办公室           2013年12月18日印发

小额政府投资工程预算、结算备案管理

若干规定（试行）

根据《遂昌县国家建设项目工程预（结）算竣工决算审查管理暂行办法》（遂政发[2002]48 号）的文件精神，为进一步完善审价机制、提高审价工作效率，优化审价流程，更好的服务我县项目建设，经研究，决定将小额工程预算、结算实行备案管理，特制定如下规定：

1．  适用范围：

1．1 施工图预算50万元以下的政府投资工程；

1．2 结算送审价30万元以下的政府投资工程；

1．3 财政实行定额补助、补助资金50万元以下的工程（纳入基建预算管理的）；

1．4 财政部门认定的其它适合备案管理的工程（如工程量变化按实结算，单价招标的工程）。

2．符合上述条件之一的工程预（结）算，业主可直接委托有资质的中介机构编制（审核）或自行组织有相应资质的人员编制（审核），并将编制（审核）结果报财政部门备案；

3、承接小额结算审核业务的中介机构应到财政部门登记，登记时应提交下列资料：

3．1 企业营业执照、税务登记证、资质证（复印件）；

3．2 审核人员的资格证、聘用合同及其交纳的社保证明（原件）；

4．工程预结算备案业主单位需提交下列资料（原件）：

4．1预算备案资料

4．1．1 预算备案表（见附件1）；

4．1．2 施工图；

4．1．3 工程造价咨询报告（含计算稿）；

4．1．4 其它有关资料。

4．2 结算备案资料

4．2．1 结算备案表（见附件2）；

4．2．2 结算资料（含结算书、施工图、预算、发包资料、合同、业务联系单、签证单、工程验收文件等）；

4．2．3 工程造价咨询报告；

4．2．4 其它有关资料。

5． 有下列情形之一的，不予备案：

5．1 备案资料未装订成册、未连续编号的；

5．2 咨询单位出具的审核报告未按照我省现行建设工程计价依据、计价办法、计价格式编制，总说明未对工程情况、预（结）算范围等进行详细说明；

5．3 审核人员的执业资格与工程类别不一致；

5．4 承接审核业务的中介机构未登记；

5．5 未纳入基建预算管理的财政定额补助项目；

5．6 结算采用包死价的工程；

5．7 施工图预算未经财政部门审核或备案的工程结算；

5．8 其它不符合有关规定的。

6．备案时财政部门对定额套用的适当性、取费、人工及主要材料进行审查，若不符合有关规定，修正后再予以备案；

7．业主单位提交完整备案资料后5个工作日内财政部门出具备案意见，并将资料退回业主存档（除工程造价咨询报告）；

8.未经预算备案的工程不得发包，未经结算备案的工程不予支付工程尾款；

9.严禁将项目拆分、化整为零，人为地降低预算造价，

规避审核；

10.业主单位应确保提交资料的完整性、真实性，并对资料的完整性、真实性负责；

11．财政部门不定期组织对备案工程审核质量进行抽查，对抽查发现的问题及时反馈建设（主管）单位，若造成经济损失的将移交有关部门进行处理；

12．本规定由遂昌县财政局解释，自发布之日起执行。

附件1.

遂昌县政府投资工程施工图预算备案表

备案编号：        年（预备）       号

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图预算 （元） |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| 工程概况 |  | 工程地点、建设内容、资金筹措情况等 |  |  |  |  |  |
| 提交资料 清单 |  | 备案表□ | 工程造价咨询报告（含计算底稿）□ |  |  |  |  |
|  |  | 施工图□ | 其它□ |  |  |  |  |
| 建设单位 （全称） |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 咨询单位 （全称） |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 我单位对备案所提供资料及以上信息的完整性、真实性负全部责任。 （公 章） 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主 管 单 位 | （公 章） 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 案 机 构 | 备案意见： 1、为确保工程顺利实施，请落实资金来源； 2、实施过程中做好各分部分项工程的计量签证工作； 3、工程实施过程及时做好大宗主要材料采购管理和单价签证工作； 4、招标文件、合同应明确约定工程量按实并按我省相应的计价办法结算，加强中间计量，防止超付； 5、该工程预算同意备案。 （备案单位） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式三份：备案机构、主管单位、建设单位各执一份；

2、本表不得涂改、否则无效。

附件2.

遂昌县政府投资工程竣工结算备案表

备案编号：        年（竣备）       号

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 招标形式 |  |  |  |
| 工程预算价 （元） |  |  | 中标（合同）价 （元） |  |  |  |  |  |  |
| 竣工结算价 （元） |  |  | 审定结算价 （元） |  |  |  |  |  |  |
| 备案提交资料清单 |  | 备案表□ |  | 施工图□ 预算书□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 结算书□ |  | 发包资料□ 工程验收文件□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同或协议□ |  | 业务联系单、签证单□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程造价咨询报告□ |  | 其它□ |  |  |  |  |  |
| 建设单位 （全称） |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 施工单位 （全称） |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 咨询单位 （全称） |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 我单位对备案所提供资料及以上信息的真实性负全部责任。 （公 章） 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 管 单 位 | （公 章） 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 案 机 构 | 备案意见： （备案单位） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式三份：备案机构、建设单位、主管单位各执一份；

2、本表不得涂改、否则无效。

KSCD02-2013-0001

遂昌县公共资源交易管理委员会办公室文件

遂交管办〔2013〕3号

关于印发遂昌县小额项目简易发包

实施办法（试行）的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，县属各单位：

根据《丽水市工程建设项目招标投标管理办法（暂行）》（丽政发〔2013〕56号）和《丽水市本级小额项目简易发包实施办法（试行）》（丽招管办〔2013〕11号）文件精神，为规范我县小额项目发包行为，经县政府同意，特制定《遂昌县小额项目简易发包实施办法》（试行），现印发给你们，请认真贯彻执行。

《遂昌县小额项目简易发包实施办法（试行）》

第一条 为规范遂昌县小额项目发包程序，提高工作效率，降低市场交易成本，结合实际，制定本办法。

第二条 小额项目具体范围和规模标准：

（一）单项工程施工发包控制价在50至200万元（人民币，下同）；

（二）单项与工程施工有关的重要设备、材料等货物的采购，发包控制价在50至100万元；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项发包控制价（必须在服务收费标准及以下）在20至50万元。

（四）招标代理、造价咨询、评审评估等服务的采购，单项发包控制价（必须在服务收费标准及以下）在10至50万元。

上述（一）、（二）、（三）、（四）项数字的下限包含本数，上限不含本数。

第三条 上述额度之间的项目，可采用简易发包。简易发包可采取现场抽签、竞争性谈判、邀请招标、询价等方式。上述下限额度以下（不含本数）的项目，可直接发包。上述项目均应填写《小额项目简易发包申请表》（附件 1），报经县交管办同意。

第四条 采用本办法确定承包商的项目，按规定自行办理交易事宜，或委托相关招标代理机构组织交易。

第五条 项目法人为乡（镇）人民政府、街道办事处或基层其他组织的小额项目，可以在该乡（镇）、街道招投标平台进行发包。其余小额项目需放在县公共资源交易中心进行发包。

第六条 县交管办根据各类工程施工交易情况,调整建议下浮区间（附件2）。发包人可根据工程类型，在对应的建议下浮区间中选择下浮率、确定发包价。

第七条 采用公开方式发包的，发包人应在县公共资源交易中心网站发布发包公告，公告时间不少于3日。公告中应载明项目基本情况、发包控制价、下浮率、发包价、企业资质、项目负责人资格条件、投标保证金、履约保证金、工程款结算办法等。

第八条 建造师（项目负责人）在遂昌县范围内承接2个以内（含2个）200万元以下建设工程项目，不视为有在建工程。

第九条 采取现场抽签确定承包商，一般按以下程序进行：

（1）根据发包项目发包控制价和下浮率，确定发包价；

（2）编制发包文件，公开发布发包公告；

（3）组织发包会议；

（4）确定承包商；

（5）签订合同。

第十条 采用竞争性谈判、邀请招标、询价等方式确定承包商的，按政府采购和招投标的有关规定执行，可以适当简化程序，缩短时间。

第十一条 采用本办法确定承包商的项目，确定承包商后3日内，结果应在县公共资源交易中心网站上公告。

第十二条 简易发包的小额项目，其发包公告、邀请函、确定承包商结果、合同等均需报行业行政监督部门备案，送县交管办登记。下限额度以下直接发包项目的合同需报行业行政监督部门备案，送县交管办登记。

发包人应当按照发包文件规定的时间、地点发包。发包、确定承包商活动，应在行业行政监督部门的监督下，由发包人或招标代理机构主持进行。

第十三条 发包人为规避公开招标而肢解项目或不按规定程序违法操作，选定的承包商无效；不认真履行职责，利用职权暗定承包商，或者在发包过程中收受贿赂，以及发生其他违法违纪违规行为的，由有关部门依法进行查处。

第十四条 本办法自发文之日起施行。

附件：1．小额项目简易发包申请表

2．各类工程施工建议下浮区间

遂昌县公共资源交易管理委员会办公室

2013年9月25日

(此件公开发布)

小额项目简易发包申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包单位 |  | 联 系 人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 项目审 批部门 |  | 批准文号 |  |
| 计划开 竣时间 |  | 工 期 |  |
| 项 目 类 型 | □勘察 □设计 □施工 □监理 □咨询 □招标代理 □评审评估 □设备 □材料 | 发包控制价 (服务收 费标准) |  |
| 发包方式 | □现场抽签 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □直接发包 □其他方式 |  |  |
| 工程简介 及确定发 包方式的 理 由 | 发包单位（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 县交管办 意 见 | 年 月 日 |  |  |

本表一式三份，发包单位、行业行政监督部门、县交管办各一份。

各类工程施工建议下浮区间

| 序号 | 工程类型 | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业和民用建筑 | 3－11% |
| 2 | 单独装饰工程 | 5—13% |
| 3 | 市政道路 | 5—18% |
| 4 | 市政给水 | 5—18% |
| 5 | 园林绿化 | 5—18% |
| 6 | 单独土石方工程 | 12—22% |
| 7 | 附属工程 | 8—20% |
| 8 | 公路工程 | 5－15% |
| 9 | 路面工程 | 5－15% |
| 10 | 水利工程 | 5—15% |

抄送：市招管办，县委办、县人大办、县府办、县政协办

遂昌县公共资源交易管理委员会办公室  2013年9月26日印发

遂昌县人民政府办公室转发

县发展和改革局关于《遂昌县政府投资项目

变更审批的若干规定》的通知

遂政办发 [2007] 23号

各乡（镇）人民政府，县政府直属各单位：

县发展和改革局制定的《遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定》已经县政府同意，现转发给你们，请认真组织实施。

二OO七年三月二十九日

遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定

为规范政府投资项目的变更行为，有效控制工程造价，根据《遂昌县政府投资项目管理实施办法》，经研究，现对政府投资项目变更审批作如下规定：

一 、工程变更应出具《工程变更签证单》等变更凭证，签证手续应当完备。

二、《工程变更签证单》必须由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、跟踪审计单位代表签字并盖章。

属设计变更的应附设计变更图纸或说明，说明变更理由，并由设计单位负责人签字及设计单位盖章。

涉及地质条件原因需变更的，必须经地质勘探部门签字并出具书面意见。

三、《工程变更签证单》中的工程变更应标明具体技术数据等，并具明工程量及变更价款的计算过程。

四、《工程变更签证单》中计算误工、停工损失或按工日计算零星工程款时，须真实记录具体工作内容、日期、工数、注明计算结果、计算依据和结算原则。

五、工程变更涉及工程价款调整的，按下列方法进行：

（一）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更工程价款；

（二）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更工程价款；

（三）合同中没有适用或类似于变更工程价格的，按现行定额计算，并按投标人中标让利率让利；无信息价的大宗材料（含暂定价材料）应实行政府采购，并以政府采购价为结算价，不让利，税金和材料采购保管费按有关规定执行。主要材料应注明产地、品牌、规格、组价依据。

（四）当工程变更对工程产生较大影响（单价或累计变更占合同价10%以上且超过10万元），原单价已不合理或不适用时，建设单位提出变更申请后，县发改局应召集相关职能部门和建设、施工、监理等单位确定新的价格。

六、建设单位应及时提交《工程变更签证单》及相关资料，按规定的审批权限和程序报批。上下《工程变更签证单》之间应连续编号并载明变更日期。

七、工程变更额度，一般以变更工程量和投标文件中明确的投标单价或建设管理部门发布的信息价等匡算确定。

（一）变更额度在10万元以内，由项目建设单位领导班子集体讨论审批。

（二）变更额度在50万元以内的（不含上一审批权限额度，以下同），由建设单位领导班子集体讨论后提出变更审核意见，报县发改局，由县发改局会同县财政局提出变更审核意见，报分管县长审批。

（三）变更额度在100万元以内的，由建设单位领导班子集体讨论后提出变更审核意见，报县发改局，由县发改局会同县财政局提出变更审核意见，报县长审核。

（四）变更额度在100万元以上的，由建设单位领导班子集体讨论后提出变更审核意见，报县发改局，然后由县发改局会同县财政局提出变更审核意见，提交县政府常务会议或县长办公会议讨论确定。

建设单位应对多次变更的累计报批金额严格把关，当累计金额超过批准概算总投资10%以上或100万元以上的，按原决策程序审定后，按程序审批。

八、项目的重大变更需有专家组论证意见，专家论证会由县发改局组织或委托建设单位召开。

九、工程变更按规定的程序经批准后，由设计单位出具设计变更的图纸、技术要求及相关资料，送建设单位，并经总监理工程师签发，送施工单位实施。

十、项目变更审批结束后，由建设单位报县发改局、县财政局备案，并作为县发改局调整概算和县财政局安排资金的依据。

十一、本规定自发布之日起施行。

遂昌县人民政府办公室文件

遂政办发〔2009〕39号

遂昌县人民政府办公室

关于印发遂昌县加强政府性投资项目工程

造价管理的若干规定的通知

各乡（镇）人民政府，县政府直属各单位：

《遂昌县加强政府性投资项目工程造价管理的若干规定》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇〇九年四月二十九日

遂昌县加强政府性投资项目工程

造价管理的若干规定

为进一步加强政府性投资项目工程造价管理、有效控制工程建设成本，根据《遂昌县国家建设项目工程预（结）算竣工决算审查管理暂行办法》、《遂昌县政府投资项目管理实施办法》及《遂昌县建设工程招投标实施细则》等相关规定，现就加强政府性投资项目工程造价管理有关事项规定如下：

一、工程前期造价管理

1、严格执行《遂昌县政府投资项目管理实施办法》有关规定，工程设计时要严格按照有关规范，遵循投资估算控制概算、概算控制预算的原则，进行限额设计。

2、建设单位在委托初步设计时，应要求设计单位要根据工程所在地的建设条件（包括自然条件、施工条件等影响造价的各种因素）按有关计价依据和规定编制工程概算。

3、勘察、设计、咨询单位的选择应引入竞争机制。委托合同应对下列事项与服务费用相挂钩作出明确约定：

（1）勘察、设计原因引起的工程变更导致造价增加

（2）概预算编制质量。

二、招投标阶段造价管理

1、工程预算应委托相应资质的造价咨询机构编制。无信息价材料项目价格要进行市场调查，暂定价应经建设单位确认，不得将高档次材料进入预算造价，尽量减少暂定价项目的设置。

2、建设单位在工程招标前必须将预算造价或标底送财政部门审查，送审前对建设规模、材料暂定价、建设资金落实等内容进行初审，预算造价超概算的，经原审批机关批准后方可送审，同时对资料的真实性、合法性、完整性等作出承诺。

财政部门预算审查时若发现预算编制单位的编制成果误差超过5%时，应通知编制单位进行核对，编制单位在7日内完成核对工作。

3、招标文件必须对合同主要条款、建设期材料价格变动风险的承担及调整方法进行明确约定，并明确工程结算造价调整方法、计价依据、固定价格包括的范围、可调价格包括的范围等内容。

4、实行招标代理的工程，预算及工程量清单由招标代理单位负责编制。

三、施工阶段造价管理

1、工程建设过程中严禁擅自提高建设标准、扩大建设规模及变更建设内容。

2、严格控制工程变更。在工程变更时，要对技术方案进行筛选，并进行技术经济分析比较，减少变更费用；工程变更应严格按照《遂昌县政府投资项目变更审批的若干规定》的要求办理，否则不予认可。

3、规范工程计量、签证管理。

（1）严格现场签证管理，签证单采取统一格式、连续编号，签证时必须有明确的签复意见并计算涉及的造价（具体见附件），杜绝事后补签；

（2）隐蔽工程计量建设单位应派2人以上参加，做好隐检记录并标注原始数据；堤防、路基等涉及设计放坡系数的工程计量必须进行实测。

（3）加强土石方管理，施工前对原地形地貌进行测量或复核，对于道路、堤防等工程的土石方计量建设单位要委托专业测绘单位进行测量；

建设单位应对土石方取（弃）土地点进行跟踪管理，并在签证单上注明，如被其它工程利用，应予以说明。

（4）加强工程设备、材料采购的管理。大宗的暂定价材料、设备要委托县招投标交易中心采购，设备、材料价格签证要注明品牌、规格、采购地点等内容。

4、加强合同管理。建设单位与中标单位应按照招投标文件订立合同，订立的补充协议不得背离合同实质性的内容，并将合同（协议）报有关部门备案。

建设单位支付工程进度款和办理签证事项，应严格按照合同约定办理，对违背合同约定的视为无效，相关部门不予认可。合同外小额附属零星工程的计价，参照主体工程合同的约定执行。

四、工程竣工结算造价管理

1、工程竣工验收合格后，施工单位应在合同约定期限内完成竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的或无正当理由未报送完整竣工结算的，责任由施工单位自负。

2、建设单位收到竣工结算资料后，应对工程开工、竣工、验收、甩项、甲供材料、工期、结算超合同价款原因等内容进行初审。结算资料应符合有关规定及要求，并对报送资料的真实性、合法性及完整性进行承诺。

3、工程结算由财政部门委托有资质的造价咨询机构审查并提出审查意见。审查期限：在收到完整的竣工结算资料后，造价200万元以下的工程30日内出具初审报告，造价200-500万元的工程 45 日内出具初审报告，造价 500 万元以上的工程 60日内出具初审报告。

4、结算审查中若发现与现场事实不符的签证事项，存在虚假情况的，由财政部门退回建设单位重新核实，情节严重的移交有关部门处理。

5、工程造价审查过程中发生争议的，按《遂昌县政府性投资项目待决事项联席会议制度》处理。

6、工程结算审查结束后，建设单位应编制竣工财务决算报财政部门批复。

五、建设单位要将本规定有关内容写入相应合同中。

六、发改、财政等部门要各司其职，共同做好项目造价管理监督工作。监察部门要不定期组织相关部门对项目造价管理情况进行监督检查。

七、财政部门定期将政府性投资项目工程造价管理相关情况通报县委办、县府办、县发改局、县监察局、县审计局等部门，格式见附表。

八、水利、交通、国土等专业建设工程的计价管理，国家有关专业建设工程的管理另有规定的，从其规定。

九、本规定由遂昌县人民政府办公室负责解释。

十、本规定自发布之日起施行。

附件：1、工程计量签证单

2、材料价格签证单

3、工程变更签证单

4、政府性投资项目造价管理情况表

附件1

工程计量签证单

工程名称：                        编号：第    页共    页

签证内容： 预计造价： 经办人： 项目经理： 施工单位（公章） 日期： 日期：

签复意见： 现场监理： 总监： 监理单位（公章） 日期： 日期：

签复意见： 经办人： 项目负责人： 单位负责人： 建设单位（公章） 日期： 日期： 日期：

1、造价5万元以下的由建设单位分管领导签字，5万以上应报单位负责人签字；

2、土方签证必须注明弃（取）土地点及利用情况；

3、签证内容结束处标注“以下空白”字样；

4、表中预计造价应有计算过程（可另附纸计算）；

5、表中预计造价以审核为准。

附件2

材料价格签证单

工程名称：                         编号：第   页共   页

| 材料名称 | 规格型号 | 签证价 | 采购地点 | 预计数量 | 预计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预计总金额： |  |  |  |  |  |
| 经办人： 项目经理： 施工单位（公章） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |
| 签复意见： 现场监理： 总监： 监理单位（公章） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |
| 签复意见： 经办人： 项目负责人： 单位负责人： 建设单位（公章） 日期： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |

1、造价5万元以下的，建设单位分管领导签字，5万以上应报单位负责人签字；

2、签证单价指运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用和组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，其计算公式为：签证价=（供应价格＋运杂费）×（1＋采购保管费率）

3、签证内容结束处标注“以下空白”字样；

4、表中预计数量及预计金额以审核为准。

附件3

工程变更签证单

工程名称：                           编号：第   页共   页

变更原因、事项、涉及造价及实施情况： 代表： 代表： 代表 ： 代表： 建设单位(公章) 施工单位(公章) 设计单位(公章) 监理单位(公章)

1、属设计变更的应附设计图纸或说明，说明变更理由由设计单位负责人签字并盖章；

2、涉及地质原因须变更的，必须经地质勘探部门签字并出具书面意见；

3、签证内容结束处标注“以下空白”字样；

4、须附审批部门意见；

5、表中涉及造价应有计算过程（可另附纸计算）；

6、表中涉及造价以审核为准。

附件4

政府性投资项目造价管理情况表

| 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 批准文号 | 批准概算 | 预算造价 | 审定预算 | 招标方式 | 下浮率 | 合同工期 | 实际工期 | 合同价中标价 | 结算送审价 | 结算审核价 | 超合同价主要因素 | 签证单份数 | 变更联系单份数 | 签证单与现场符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主题词：经济管理 投资 项目 通知

抄送：县委各部门，县人大常委会、政协办公室，县人武部，县法院，县检察院。

遂昌县人民政府办公室           2009年4月29日印发

建设工程文件归档范围和保管期限表

| 序号 | 归 档 文 件 | 保存单位和保管期限 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 城建档案馆 |
| 工程准备阶段文件 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 立项文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建议书 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书 | 永久 |  |  |  | √ |
| 3 | 可行性研究报告及附件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 4 | 可行性研究报告审批意见 | 永久 |  |  |  | √ |
| 5 | 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 | 永久 |  |  |  | √ |
| 6 | 专家建议文件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 7 | 调查资料及项目评估研究材料 | 长期 |  |  |  | √ |
| 二 | 建设用地、征地、拆迁文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 | 永久 |  |  |  | √ |
| 3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 建设用地规划许可证及其附件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 5 | 划拨建设用地文件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 6 | 国有土地使用证 | 永久 |  |  |  | √ |
| 三 | 勘察、测绘、设计文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程地质勘察报告 | 永久 |  | 永久 |  | √ |
| 2 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 | 永久 |  | 永久 |  | √ |
| 3 | 建设用地钉桩通知单（书） | 永久 |  |  |  | √ |
| 4 | 地形测量和拔地测量成果报告 | 永久 |  | 永久 |  | √ |
| 5 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 | 永久 |  | 长期 |  | √ |
| 6 | 初步设计图纸和说明 | 长期 |  | 长期 |  |  |
| 7 | 技术设计图纸和说明 | 长期 |  | 长期 |  |  |
| 8 | 审定设计方案通知书及审查意见 | 长期 |  | 长期 |  | √ |
| 9 | 有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议。 | 永久 |  |  |  | √ |
| 10 | 施工图及其说明 | 长期 |  | 长期 |  |  |
| 11 | 设计计算书 | 长期 |  | 长期 |  |  |
| 12 | 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见 | 永久 |  | 长期 |  | √ |
| 四 | 招投标文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 勘察设计招投标文件 | 长期 |  |  |  |  |
| 2 | 勘察设计承包合同 | 长期 |  | 长期 |  | √ |
| 3 | 施工招投标文件 | 长期 |  |  |  |  |
| 4 | 施工承包合同 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 5 | 工程监理招投标文件 | 长期 |  |  |  |  |
| 6 | 监理委托合同 | 长期 |  | 长期 |  | √ |
| 五 | 开工审批文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设项目列入年度计划的申报文件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表 | 永久 |  |  |  | √ |
| 3 | 规划审批申报表及报送的文件和图纸 | 永久 |  |  |  |  |
| 4 | 建设工程规划许可证及其附件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 5 | 建设工程开工审查表 | 永久 |  |  |  |  |
| 6 | 建设工程施工许可证 | 永久 |  |  |  | √ |
| 7 | 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 工程质量监督手续 | 长期 |  |  |  | √ |
| 六 | 财务文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程投资估算材料 | 短期 |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计概算材料 | 短期 |  |  |  |  |
| 3 | 施工图预算材料 | 短期 |  |  |  |  |
| 4 | 施工预算 | 短期 |  |  |  |  |
| 七 | 建设、施工、监理机构及负责人 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 | 长期 |  |  |  | √ |
| 2 | 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 3 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 监 理 文 件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划 |  |  |  |  |  |
| （1） | 监理规划 | 长期 |  |  | 短期 | √ |
| （2） | 监理实施细则 | 长期 |  |  | 短期 | √ |
| （3） | 监理部总控制计划等 | 长期 |  |  | 短期 |  |
| 2 | 监理月报中的有关质量问题 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 3 | 监理会议纪要中的有关质量问题 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 4 | 进度控制 |  |  |  |  |  |
| （1） | 工程开工/复工审批表 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| （2） | 工程开工/复工暂停令 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 5 | 质量控制 |  |  |  |  |  |
| （1） | 不合格项目通知 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| （2） | 质量事故报告及处理意见 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 6 | 造价控制 |  |  |  |  |  |
| （1） | 预付款报审与支付 | 短期 |  |  |  |  |
| （2） | 月付款报审与支付 | 短期 |  |  |  |  |
| （3） | 设计变更、洽商费用报审与签认 | 长期 |  |  |  |  |
| （4） | 工程竣工决算审核意见书 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 分包资质 |  |  |  |  |  |
| （1） | 分包单位资质材料 | 长期 |  |  |  |  |
| （2） | 供货单位资质材料 | 长期 |  |  |  |  |
| （3） | 试验等单位资质材料 | 长期 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 有关进度控制的监理通知 | 长期 |  |  | 长期 |  |
| （2） | 有关质量控制的监理通知 | 长期 |  |  | 长期 |  |
| （3） | 有关造价控制的监理通知 | 长期 |  |  | 长期 |  |
| 9 | 合同与其他事项管理 |  |  |  |  |  |
| （1） | 工程延期报告及审批 | 永久 |  |  | 长期 | √ |
| （2） | 费用索赔报告及审批 | 长期 |  |  | 长期 |  |
| （3） | 合同争议、违约报告及处理意见 | 永久 |  |  | 长期 | √ |
| （4） | 合同变更材料 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 10 | 监理工作总结 |  |  |  |  |  |
| （1） | 专题总结 | 长期 |  |  | 短期 |  |
| （2） | 月报总结 | 长期 |  |  | 短期 |  |
| （3） | 工程竣工总结 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| （4） | 质量评价意见报告 | 长期 |  |  | 长期 | √ |
| 施 工 文 件 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设安装工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 土建（建筑与结构）工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工技术准备文件 |  |  |  |  |  |
| （1） | 施工组织设计 | 长期 |  |  |  |  |
| （2） | 技术交底 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| （3） | 图纸会审记录 | 长期 | 长期 | 长期 |  | √ |
| （4） | 施工预算的编制和审查 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| （5） | 施工日志 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| 2 | 施工现场准备 |  |  |  |  |  |
| （1） | 控制网设置资料 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 工程定位测量资料 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 基槽开挖线测量资料 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 施工安全措施 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| （5） | 施工环保措施 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| 3 | 地基处理记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 地基钎探记录和钎探平面布点图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 验槽记录和地基处理记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 桩基施工记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 试桩记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 工程图纸变更记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 设计会议会审记录 | 永久 | 长期 | 长期 |  | √ |
| （2） | 设计变更记录 | 永久 | 长期 | 长期 |  | √ |
| （3） | 工程洽商记录 | 永久 | 长期 | 长期 |  | √ |
| 5 | 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 |  |  |  |  |  |
| （1） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| （2） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （4） | 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （5） | 工程物质选样送审表 | 短期 |  |  |  |  |
| （6） | 进场物质批次汇总表 | 短期 |  |  |  |  |
| （7） | 工程物质进场报验表 | 短期 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 土壤（素土、灰土）干密度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （2） | 土壤（素土、灰土）击实试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 砂浆配合比通知单 | 长期 |  |  |  |  |
| （4） | 砂浆（试块）抗压强度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （5） | 混凝土配合比通知单 | 长期 |  |  |  |  |
| （6） | 混凝土（试块）抗压强度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （7） | 混凝土抗渗试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （8） | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （9） | 钢筋接头（焊接）试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （10） | 防水工程试水检查记录 | 长期 |  |  |  |  |
| （11） | 楼地面、屋面坡度检查记录 | 长期 |  |  |  |  |
| （12） | 土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 隐蔽工程检查记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 基础和主体结构钢筋工程 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 钢结构工程 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 防水工程 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 高程控制 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 8 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 工程定位测量检查记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 预检工程检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （3） | 冬施混凝土搅拌测温记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （4） | 冬施混凝土养护测温记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （5） | 烟道、垃圾道检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （6） | 沉降观测记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （7） | 结构吊装记录 | 长期 |  |  |  |  |
| （8） | 现场施工预应力记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （9） | 工程峻工测量 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （10） | 新型建筑材料 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （11） | 施工新技术 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 9 | 工程质量事故处理记录 | 永久 |  |  |  | √ |
| 10 | 工程质量检验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 检验批质量验收记录 | 长期 | 长期 |  | 长期 |  |
| （2） | 分面工程质量验收记录 | 长期 | 长期 |  | 长期 |  |
| （3） | 基础、主体工程验收记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
| （4） | 幕墙工程验收记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
| （5） | 分部（子分部）工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
| （二） | 电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般施工记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 施工组织设计 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| （2） | 技术交底 | 短期 |  |  |  |  |
| （3） | 施工日志 | 短期 |  |  |  |  |
| 2 | 图纸变更记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 图纸会审 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 设计变更 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 工程洽商 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 设备、产品质量检查、安装记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 设备、产品质量合格证、质量保证书 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告 | 长期 |  |  |  |  |
| （3） | 设备安装记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （4） | 设备试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （5） | 设备明细表 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 预检记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程检查记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 6 | 施工试验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （2） | 楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （4） | 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （5） | 电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （6） | 电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （7） | 质量事故处理记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （8） | 工程质量检验记录 |  |  |  |  |  |
| (1) | 检验批质量验收记录 | 长期 | 长期 |  | 长期 |  |
| （2） | 分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 |  | 长期 |  |
| （3） | 分部（子分部）工程质验收记录 | 永久 | 长期 |  | 长期 | √ |
| （三） | 室外工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 | 长期 |  |  |  | √ |
| 2 | 室钋建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件 | 长期 |  |  |  | √ |
| 二 | 市政基础设施工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 施工技术准备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工组织设计 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| 2 | 技术交底 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 3 | 图纸会记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 施工预算的编制和审查 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| （二） | 施工现场准备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程定位测量资料 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 工程定位测量复核记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 导线点、水准点测量复核记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 工程轴线、定位桩、高程测量复核记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 5 | 施工安全措施 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| 6 | 施工环保措施 | 短期 | 短期 |  |  |  |
| （三） | 设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计变更通知单 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 洽商记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （四） | 原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂 、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 2 | 砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂 、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 5 | 混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明 | 长期 |  |  |  | √ |
| 9 | 设备开箱报告 | 短期 |  |  |  |  |
| （五） | 施工试验记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表 | 长期 |  |  |  |  |
| 2 | 道路压实度、强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 回填土、路床压实试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （2） | 石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 道路基层混合料强度试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （4） | 道路面层压实度试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 混凝土试块强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 混凝土配合比通知单 | 短期 |  |  |  |  |
| （2） | 混凝土试块强度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 混凝土试块抗渗、抗冻试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （4） | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 砂浆试块强度试验记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 砂浆配合比通知单 | 短期 |  |  |  |  |
| （2） | 砂浆试块强度试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 砂浆试块强度统计、评定记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 5 | 钢筋（材）焊、连接试验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录 | 长期 |  |  |  |  |
| 7 | 桩基础试（检）验报告 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 工程物质选样送审记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 9 | 进场物质批次汇总记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 10 | 工程物质进场报验记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （六） | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地基与基槽验收记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 地基纤探记录及钎探位置图 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 地基与基槽验收记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 地基处理记录及示意图 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 桩基施工记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 桩基位置平面示意图 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 打桩记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 构件设备安装和调试记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| （2） | 厂（场）、站工程大型设备安装调试记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 预应力张拉记录 |  |  |  |  |  |
| （1） | 预应力张拉记录表 | 长期 |  |  |  | √ |
| （2） | 预应力张拉孔道压浆记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （3） | 孔位示意图 | 长期 |  |  |  | √ |
| 5 | 沉井工程下沉观测记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 混凝土浇灌记录 | 长期 |  |  |  |  |
| 7 | 管道、箱涵等工程项目推进记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 构筑物沉降观测记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 9 | 施工测温记录 | 长期 |  |  |  |  |
| 10 | 预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （七） | 预检记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模板预检记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 2 | 大型构件和设备安装前预检记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装位置检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 4 | 管道安装检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 5 | 补偿器冷拉及安装情况记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 6 | 支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 7 | 供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录 | 短期 |  |  |  |  |
| 8 | 保温、防腐、油漆等施工检查记录 | 短期 |  |  |  |  |
| （八） | 隐蔽工程检查（验收）记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （九） | 工程质量检查评定记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序工程质量评定记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 2 | 部位工程质量评定记录 | 长期 | 长期 |  |  |  |
| 3 | 分部工程质量评定记录 | 长期 | 长期 |  |  | √ |
| （十） | 功能性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路工程的弯沉试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 2 | 桥梁工程的动、静载试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 3 | 无压力管道的严密性试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 4 | 压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 5 | 水池满水试验 | 长期 |  |  |  | √ |
| 6 | 消化池气密性试验 | 长期 |  |  |  | √ |
| 7 | 电气绝缘电阻、接地电阻测试记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 8 | 电气照明、动力试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 9 | 供热管网、燃气管网等管网试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 10 | 燃气储罐总体试验记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| 11 | 电讯、宽带网等试运行记录 | 长期 |  |  |  | √ |
| （十一） | 质量事故及处理记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程质量事故报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 工程质量事故处理记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （十二） | 竣工测量资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 地下管线工程竣工测量记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 竣 工 图 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑安装工程竣工图 |  |  |  |  |  |
| （一） | 综合竣工图 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合图 |  |  |  |  | √ |
| （1） | 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 竖向布置图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （5） | 设计总说明书 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 室外专业图 |  | 长期 |  |  |  |
| （1） | 室外给水 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （2） | 室外雨水 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （3） | 室外污水 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （4） | 室外热力 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （5） | 室外燃气 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （6） | 室外电讯 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （7） | 室外电力 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （8） | 室外电视 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （9） | 室外建筑小品 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （10） | 室外消防 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （11） | 室外照明 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （12） | 室外水景 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （13） | 室外道路 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （14） | 室外绿化 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （二） | 专业竣工图 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 结构竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 装修（装饰）工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 电气工程（智能化工程）竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 5 | 给排水工程（消防工程）竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 6 | 采暖通风空调工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 7 | 燃气工程竣工图 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 二 | 市政基础设施工程竣工图 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 桥梁工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 广场工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 隧道工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 5 | 铁路、公路、航空、水运等交通工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 6 | 地下铁道等轨道交通工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 7 | 地下人防工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 8 | 水利防灾工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 9 | 排水工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 10 | 供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 11 | 高压架空输电线工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 12 | 污水处理、垃圾处理处置工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 13 | 场、厂 、站工程 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 竣 工 验 收 文 件 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工程竣工总结 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程概况表 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 工程竣工总结 | 永久 |  |  |  | √ |
| 二 | 竣工验收记录 |  |  |  |  |  |
| （一） | 建筑安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位（子单位）工程质量验收记录 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 竣工验收证明书 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 竣工验收报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件） | 永久 |  |  |  | √ |
| 5 | 工程质量保修书 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| （二） | 市政基础设施工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位工程质量评定表及报验单 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 2 | 竣工验收证明书 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 3 | 竣工验收报告 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 4 | 竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件） | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 5 | 工程质量保修书 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 三 | 财务文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 决算文件 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 交付使用财产总表和财产明细表 | 永久 | 长期 |  |  | √ |
| 四 | 声像、缩微、电子档案 |  |  |  |  |  |
| 1 | 声像档案 |  |  |  |  |  |
| （1） | 工程照片 | 永久 |  |  |  | √ |
| （2） | 录音、录像材料 | 永久 |  |  |  | √ |
| 2 | 缩微品 | 永久 |  |  |  | √ |
| 3 | 电子档案 |  |  |  |  |  |
| （1） | 光盘 | 永久 |  |  |  | √ |
| （2） | 磁盘 | 永久 |  |  |  | √ |

遂昌县教育局文件

遂教发〔2013〕156号

遂昌县教育局转发《关于建立中小学

校舍安全保障长效机制意见》的通知

县属学校，各乡镇（街道）中小学，各中心成技校，云峰、石练中心幼儿园：

现将《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发[2013]103号）文件转发给你们，请按通知要求，认真贯彻执行。

附件：国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知

遂昌县教育局

2013年12月26日

（此件公开发布）

附件

国务院办公厅转发教育部等部门关于建立

中小学校舍安全保障长效机制意见的通知

国办发〔2013〕103号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
　　教育部、发展改革委、公安部、监察部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、水利部、审计署、安全监管总局、地震局、气象局《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见》已经国务院同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

国务院办公厅
　　　　　　　　　　　　　　　2013年11月7日

（此件公开发布）

关于建立中小学校舍安全保障长效机制的意见

教育部　发展改革委　公安部　监察部

财政部　国土资源部　住房城乡建设部　水利部

审计署　安全监管总局　地震局　气象局

为贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，进一步提高全国中小学校舍防震减灾能力，实现城乡中小学校舍安全达标，现就建立中小学校舍安全保障长效机制（以下简称长效机制）提出如下意见。

一、充分认识建立长效机制的重要意义

校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，新世纪以来，先后部署实施了一系列校舍建设工程，建立了农村义务教育中小学校舍维修改造长效机制，特别是从2009年起，部署实施了全国中小学校舍安全工程，在各级各类城乡中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况进一步改善。但我国中小学的学生规模大、农村学校多、基础条件差，保障校舍安全是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，是坚持以人为本、落实国家防灾减灾总体部署的必然要求，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。各地区、各有关部门要统一思想，提高认识，按照国务院决策部署，切实把保障校舍安全的各项任务落实到位。

二、覆盖范围和总体要求

（一）覆盖范围。全国城镇和农村、公立和民办、教育系统和非教育系统的所有中小学（含幼儿园）。

（二）总体要求。明确和落实各级政府及其相关部门责任，综合考虑城镇化发展、人口变化等因素，紧密结合教育事业发展、防灾减灾、校园建设等规划和各类教育建设专项工程，统筹实施校舍安全保障长效机制。坚持建管并重，通过维修、加固、重建、改扩建等多种形式，逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求，同时加强对校舍的日常管理和定期维护。加强对中小学校舍规划布局、安全排查、施工建设、使用维护、信息公告、责任追究等各环节的管理，建立健全符合国情的中小学校舍安全保障制度体系。

三、长效机制的主要内容

（一）建立校舍安全年检制度。对城乡各级各类中小学现有校舍每半年要组织一次安全隐患排查。经排查后需要鉴定的，由当地教育行政部门委托有资质的专业机构及时进行相关鉴定。对未达到重点设防类抗震设防标准或达到设计使用年限仍需继续使用的校舍，每年进行一次鉴定；达到重点设防类抗震设防标准的，每5年进行一次鉴定。校舍排查鉴定结果要及时录入中小学校舍信息管理系统以便查询。

（二）完善校舍安全预警机制。地方各级政府要将校舍安全纳入当地防灾减灾总体规划，对本行政区域内中小学校舍灾害风险进行综合评估，指导学校编制相应的应急预案，并组织师生开展应急演练。地方各级教育、公安、国土资源、水利、地震、气象等部门要建立联动机制，及时向学校发出灾害预警信息，妥善做好师生应急避险和转移安置；对存在重大安全隐患、影响安全使用的校舍，要及时发布安全预警。

（三）建立校舍安全信息通报公告制度。教育部会同统计局、住房城乡建设部、发展改革委、财政部、国土资源部、公安部等部门对全国中小学校舍信息数据进行统计分析，向各省级政府通报可能存在安全隐患的校舍信息，并每年定期向社会发布全国中小学校舍安全信息公告。地方各级政府也要建立相应的信息通报和公告制度。

（四）完善校舍安全隐患排除机制。对经鉴定存在安全隐患、影响安全使用的校舍要及时排除隐患，由省级政府综合考虑行政区域内各市、县面临自然灾害的危险程度以及校舍状况等因素，区分轻重缓急制定相应的年度实施计划；县级政府结合本地实际，分类分步组织实施。优先考虑将部分有条件的中小学建成应急避难场所。

（五）严格校舍安全项目管理制度。中小学校舍维修、加固、重建、改扩建项目，必须严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制。项目勘察、设计、施工和工程监理单位必须具有相应资质，严格执行国家质量安全有关法律法规和工程建设强制性标准。项目竣工后，应由建设单位按规定组织勘察、设计、施工、监理等单位及项目学校进行竣工验收并备案。位于洪泛区、蓄滞洪区、山区高原等地质灾害易发区的学校，其防险自保设施应通过水利、国土资源等主管部门验收合格，否则不得交付使用。

（六）健全校舍安全责任追究制度。对发生因校舍倒塌或其他因防范不力造成安全事故导致师生伤亡的地区，要依法追究当地政府主要负责人责任。如因校舍选址不当或建筑质量问题导致垮塌的，评估鉴定、勘察设计、施工监理等单位负责人要依法承担责任。对挤占、挪用、克扣、截留、套取长效机制专项资金、违规乱收费或玩忽职守影响校舍安全的，要依法追究相关负责人的责任。

四、工作要求和保障措施

（一）加强组织领导。地方政府是保障中小学校舍安全的责任主体，主要负责人要亲自抓、负总责，分管负责人具体负责。建立长效机制由省级政府统筹组织、市级政府协调指导、县级政府组织实施。教育、发展改革、公安、监察、财政、国土资源、住房城乡建设、水利、审计、安全监管、地震、气象等部门要各司其职，加强协调，密切配合。

（二）合理分担资金投入。各级政府要将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算，统筹各类校舍建设项目，加大对经济落后地区的支持力度。保障农村义务教育阶段中小学校舍安全资金由中央和地方共同承担。省级政府负责统筹落实地方资金，制定省、市、县三级政府具体分担办法。中央财政通过农村中小学校舍维修改造长效机制，重点支持中西部地区农村义务教育阶段学校，对东部地区给予适当奖补。其他教育阶段保障校舍安全资金由地方及其他渠道安排。民办、外资和企（事）业办中小学所需资金由投资方和本单位负责落实，当地政府给予支持指导并监管。建立长效机制的资金实行分账核算，专款专用，资金支付按照财政国库管理制度有关规定执行。

（三）落实扶持鼓励政策。校舍建设项目涉及的行政事业性收费和政府性基金，应予以免收；涉及的经营服务性收费，在服务双方协商基础上可适当予以减收或免收。鼓励社会各界捐资捐物支持中小学校舍建设。企业通过公益性社会团体或者县级以上政府及其部门对中小学校舍建设的捐赠支出，按照相关税收政策规定予以税前扣除。

（四）提高管理信息化水平。中小学校舍信息管理系统是提高校舍安全管理水平的重要保障和技术支撑，各地要及时更新数据，加强维护，完善功能，充分发挥信息管理系统在年检、预警、信息发布、隐患排除、责任追究等方面的作用，切实提高校舍安全管理科学化、精细化水平。

（五）加强监督检查。中小学校舍安全工作实行国家重点督查、省市定期巡查、县级经常自查的监督检查机制。地方政府要把中小学校舍安全工作作为教育督导的重要内容，每年向同级人大、政协报告、通报工作情况，接受法律监督和民主监督。设置监督举报电话和公众意见箱，广泛接受社会监督。

（六）加大安全教育和宣传力度。各级各类学校要严格落实国家教学计划规定的安全教育时间和课程，对学生开展防灾和安全教育，向师生普及安全知识。要培养师生良好的安全行为习惯，掌握应急避险技能，提高师生防灾安全意识和自救互救能力。要采取多种形式向全社会宣传中小学校舍安全保障政策，认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会支持、监督和推进中小学校舍安全工作的良好氛围。

遂昌县教育局办公室         2013 年12月27日印发