## Sheet1 (6)
附件：
遂昌县2014年政府性基本建设项目资金预算明细表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 (续建、 新建) | 建设规模及主要内容 | 批复文号 | 总投资 |  | 2013年当年完成投资 | 2013年止累计完成投资 |  | 2014年投资计划 |  |  | 责任单位 |  | 资 金 来 源 及 说 明 | [7 empty] | 备 注
[9 empty] | 完成形象进度 | 投资计划 |  | 主要建设内容及工程形象进度 |  |  | 总计 | 2014年拟到位资金 | [5 empty] | 上年结余资金
[6 empty] | 其中：土地费 |  |  |  | 年度计划 | 其中：土地费 |  |  |  |  | 合计 | 财政安排 | 上级补助 | 债务收入 | 单位自筹 | 其他资金
一 | 交通 |  |  |  | 96272.86 | 14936.55 | 11968 | 60162 |  | 18623.15 | 2830 |  |  |  | 17301.65 | 17301.65 | 6964 | 6330 | 3000 | 1007.65
1 | 51省道遂昌王村口至老虎跳公路改建工程 | 续建 | 全长13.5公里，按二级公路技术标准建设，设计行车速度为60公里/小时，路基宽10.0米，路面宽8.5米，其中桥梁长540米/4座，隧道长1560米/3座 | 浙发改设计[2010]14号 初设批复 | 21451.65 | 3113.14 | 3000 | 19111 | 开展路基、桥梁、隧道工程，工程总体形象进度达88.7% | 2335.65 | 700 | 工程基本完工，形象进度达95%。 | 交通运输局 |  | 2500 | 2500 | 500 | 2000 |  |  |  |  | 省补下达计划11023万，2013年止已到位5000万，还未到位6000万
2 | 峡口门至湖山至金竹公路改建工程 | 续建 | 全长15.961公里，按二级公路技术标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽度8.5—12.0米，路面宽度7.5—10.5米，其中桥梁长1017.96米/11座，隧道长3168米/8座，棚洞长91米/1座 | 浙发改 设计[2009]148号初设批复 | 38051.25 | 6840.04 | 7042 | 33600 | 开展桥梁、隧道、路基、路面、安全设施、绿化、基建工程，工程总体形象进度达88% | 4451.25 | 500 | 工程完工 | 交通运输局 |  | 4000 | 4000 |  | 1000 | 3000 |  |  |  | 省补计划14475万，2013年止已到位6500万，还未到位7975万。 2014年所需资金拟用贷款3000万，其需注入的资本金拟通过财政暂借形式拨付，待省投资金全部到位后归还。
3 | 乌溪江大桥建设工程 | 续建 | 全长1.32 公里，按二级公路技术标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽度10.0米，路面宽8.5米，桥梁宽12.0米。大桥372米/1座，隧道355米/1座 | 遂发投[2010]48号初设批复 | 11464.31 | 282.77 | 1510 | 7035 | 开展路基、桥梁、隧道工程，工程总体形象进度达61.4% | 3000 | 50 | 主要建设桥梁基础及下部结构、钢管材料采购以及路基零星工程、隧道机电工程，工程形象进度达87.5% | 交通运输局 |  | 2500 | 2500 | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 省补计划4759万，2013年止已到位900万，还未到位3859万
4 | 乌溪江水库大溪边交通码头工程 | 续建 | 拟建100吨级货运兼车渡泊位1个，50客位客运泊位2个及相应辅助设施 | 浙交复[2010]160号 | 616.38 | 25 | 416 | 416 | 开工建设客运泊位 | 200.38 | 25 | 工程完工 | 交通运输局 |  | 200.38 | 200.38 |  |  |  | 200.38
5 | 乌溪江水库黄泥岭交通码头工程 | 续建 | 拟建100吨级货运兼车渡泊位1个，50客位客运泊位2个及配套辅助设施 | 浙交复[2010]162号(初步设计) | 537.27 | 25 |  |  |  | 537.27 | 25 | 工程完工 | 交通运输局 |  | 537.27 | 537.27 |  |  |  | 537.27
6 | 遂昌县连直线云峰段公路改建工程 | 新建 | 全长5.624公里,按二级公路标准建设，设计时速60公里/小时，路基宽24米，其中大中桥244.5米/3座 | 遂发投[2013]75号初设批复 | 20384 | 4620.6 |  |  |  | 5000 | 1500 | 开工建设一期工程，建设路基、桥涵、主体工程，工程形象进度达24.5% | 交通运输局 |  | 4500 | 4500 | 4500 | [5 empty] | 财政安排4500万中含特扶资金2000万。 上级拟按160万/公里*5.624公里=900万进行补助。
7 | 遂昌县湖山水上应急救助指挥中心 | 新建 | 占地1000平方米，建筑面积750平方米，共3层，包括应急救助指挥中心、办公室、会议室、配电房、值班室等 | 遂发投[2013]50号 | 820 | 30 |  |  |  | 150 | 30 | 工程开工、基础开挖，工程形象进度达18.3% | 交通运输局 |  | 150 | 150 |  | 150
8 | 2014年度农村公路大中修 | 新建 | 县道三长线等40公里农村公路路面大中修 |  | 1350 |  |  |  |  | 1350 |  | 完工 | 交通运输局 |  | 1350 | 1350 |  | 1080 |  | 270
9 | 2014年度农村公路安全保障工程 | 新建 | 石王线等4条县道安全设施增设完善，高坪至箍桶丘等5条村道临水临崖安全设施增设 |  | 534 |  |  |  |  | 534.6 |  | 完工 | 交通运输局 |  | 500 | 500 | 100 | 400
10 | 2014年度农村公路日常养护项目 | 新建 | 农村公路养护里程共1508公里，其中县道601公里、乡道159公里、村道749公里 |  | 514 |  |  |  |  | 514 |  | 完工 | 交通运输局 |  | 514 | 514 | 364 | 150
11 | 2014年度国省道干线公路日常养护工程 | 新建 | 省道公路85.55公里 |  | 550 |  |  |  |  | 550 |  | 完工 | 交通运输局 |  | 550 | 550 |  | 550
| 预安排 |  |  |  | 1415 |  |  |  |  | 1415
1 | 2014年度国省道公路大中修 | 新建 | S222省道龙丽线沥青路面大中修6.36公里 |  | 980 |  |  |  |  | 980 |  | 完工 | 交通运输局
2 | 2014年度农村公路危险桥梁加固改造 | 新建 | 龙口桥、渔山桥、东姑桥、后潘桥、螺心墩桥、七箩桥、坪头岗桥等7座桥梁维修加固 |  | 435 |  |  |  |  | 435 |  | 完工 | 交通运输局
二 | 城建 |  |  |  | 344655.75 | 98674.5 | 43795 | 90486 |  | 125816 | 78983 |  |  |  | 89907 | 67827 | 40127 |  | 26700 |  | 1000 | 22080
1 | 车站路、梅溪小区改造工程 | 续建 | 拆迁面积6.5万平方米，地域10.64万平方米，梅溪路长1200米，宽30米；车站路长1031米，宽23米；小区安置房180套，建筑面积2万平方米，店面156间；梅缘路工程及梅溪小区配套工程 | 遂发投 〔2008〕72号 (初步设计) | 25000 |  | 870 | 27120 | 完成路灯安装，电力杆线落地 | 1300 |  | 车站路扫尾工程100万元；北溪安置房出让金620万元、石油公司安置房出让金200万元；道路工程尾款400万元。 | 建设局 |  | 1300 | 800 | 800 |  |  |  |  | 500 | 项目已超概，需走8+x程序
2 | 汤公园建设及低山缓坡开发利用项目 | 续建 | 总用地555亩，建设金缕茗楼休闲区，启明楼休闲区，植物园区，金缕茗楼下边坡雕塑景观工程。 | 遂发投 [2008]25号 初设 | 9600 |  | 500 | 5220 | 完成坟墓迁移，牡丹广场遗韵台、鸟语台、童趣台、诗词长廊；南大门道路建设中 | 1328 |  | 完成南大门建设和博雅园、牡丹花园、杜鹃花园及游步道工程；盐业公司办公楼安置房建设；牛头山林场业务用房建设、安置房配套设施建设，总体工程形象进度达68% | 建设局 |  | 1300 | 750 | 750 |  |  |  |  | 550 | 该项目总投资9600万，2013年止已落实资金9200万，2014年拟落实资金750万，已超出投资额350万。
3 | 垃圾填埋场二期工程 | 续建 | 二期续建库容为53万立方米，使用年限为8年 | 遂发投 [2012]66号 初设 | 2253 |  | 1115 | 1470 | 完成主体工程建设和防渗膜铺设 | 783 | 0 | 道路附属工程建设，工程完工 | 建设局 |  | 1180 | 980 | 980 |  |  |  |  | 200
4 | 污水处理配套管网工程（“五水”治污水项目） | 续建 | 上石马至民族中学、云峰至污水处理厂，铺设污水DN300-DN800不等口径HDPE双壁波纹管12.27公里（不含工业园区内管网） | 遂发投[2010]133号 初设 | 2249 |  | 250 | 1350 | 完成云峰至污水处理厂管网工程建设 | 200 |  | 吴突头至民族中学管网工程建设，工程形象进度达70% | 建设局 |  | 200 | [6 empty] | 200 | “五水”共治项目
5 | 二都街农民新村道路及配套工程 | 续建 | 二都街区块沿溪道路、区间主干道长1500米，栏杆、亮化工程、农民新村配套工程建设 |  | 900 |  | 502 | 502 | 按政策处理进度实施道路建设 | 400 |  | 完工 | 建设局 |  | 630 | [6 empty] | 630
6 | 溪边路基础设施配套工程 | 续建 | 溪边路景观工程1800万元（景观工程800万元，溪边坡雕塑400万和金缕茗楼下雕塑600万元）；道路配套设施建设300万元；太保殿桥梁建设500万元；监理等其他附属费用200万元 | 遂发投[2012]78号 初设批复 | 2800 |  | 1040 | 1040 | 完成边坡治理工程100万，景观工程80%和太保殿桥梁60%形象进度(640+300)万 | 1760 |  | 完成景观工程、雕塑工程及部分基础设施配套工程，项目完工 | 建设局 |  | 1480 | 1480 | 1480
7 | 人民武装部射击训练场一、二期工程 | 续建 | 一期工程建设靶壕建筑、围墙、青石栏杆及外部配套管网工程；二期工程建设综合楼、公厕、值班室、场地硬化、绿化及电力、给排水等配套工程 | 遂发投[2010]136号初设；遂发投[2012]89号初设 | 1065 |  | 239 | 765 | 基本完成一期项目建设；二期工程实施综合楼、门卫及公厕的基础建设，完成工程形象进度的20% | 300 |  | 完工 |  |  | 650 | 100 | 100 |  |  |  |  | 550
8 | 溪边路安置房项目 | 续建 | 回购安置房89套，建筑面积18444平方。含地下停车场、小区道路及给排水、桥梁、垃圾直运站等配套工程 | 遂发投 [2013]63号 可研 | 6966 |  | 1550 | 1550 | 完成安置房建设10%，东桥桥梁建设70%，垃圾直运站60%形象进度 | 4416 |  | 安置房主体工程完工；桥梁和垃圾直运站建设完工并投入使用，工程形象进度达86% | 建设局 |  | 3620 | 2260 | 2260 |  |  |  |  | 1360
9 | 北门桥头至三墩桥道路拓宽工程 | 续建 | 项目分为两部分：1、北门桥头至三墩桥道路拓宽改造工程按城市主干道设计，全长5.37公里，道路红线宽20—24米，双向4车道，设计车速40KM/h；2、吴突头道路按城市次干道设计，全长1.12公里, 道路红线宽16—18米，双向2车道, 设计车速30KM/h | 遂发投[2012]78号初设 | 32864 | 13156.5 | 2400 | 2400 | 实施官碧路桥至吴突头路段、吴突头段至东峰段 | 15000 | 13157 | 完成三墩桥至北门桥头段和吴突头路（原51省道至东峰）道路拓宽改造工程建设，完成道路主体工程及配套设施项目，工程形象进度达55% | 建设局 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 投资计划1.5亿中含建设用地费用1.31565亿。 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
10 | 低丘缓坡开发古院区块一期工程 | 续建 | 项目占地面积1080亩，主要建设内容包括场平工程、道路工程、给排水工程及附属工程等。场平工程总挖方量161.2万立方米，总填方量110.3万立方米，净挖方量50.9万立方米；道路工程（主次干道及支路）包括妙高山路、后江路和茗月路，总长2.451公里，总面积48949平方米，净挖方量13.2万立方米。 | 遂发投[2012]43号初设 | 31009.39 | 19052 | 19035 | 19035 | 完成场平Ⅰ标600万元，Ⅱ标300万元，1#、2#道路项目前期250万；拆迁补偿款23078万元（含森林植被恢复费166.5万元，征地款6954万元，银行贷款利息3241万元） | 2000 |  | 完成场平工程，实施1#、2#道路工程建设，工程形象进度达68% | 建设局 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
11 | 2013年保障性安居工程 | 续建 | 梅溪庵地块龙谷路建设90套保障性住房，建筑面积5800平方米 | 遂发投[2013]43号 初设 | 1361 | 80 | 300 | 300 | 完成5#楼二层砌筑、6#楼基础完工，完成形象进度20% | 1061 | 80 | 完成主体工程及配套市政工程建设 | 建设局 |  | 1100 | [6 empty] | 1100
12 | 园林城市改造工程（创园） | 续建 | 迎检线路上城市街头小品建设 |  | 150 |  | 60 | 60 | 完成部分点位及全部设计 | 80 |  | 完工 | 建设局 | [9 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排300万）。
|  | 续建 | 保障房周围、污水处理厂、垃圾填埋场等各评审验收点位精品建设 |  | 150 |  | 85 | 85 | 完成部分点位及全部设计 | 75 |  | 完工 | 建设局
|  | 续建 | 人民公园、戏曲公园等公园绿化改造、品味提升，迎检线路上部分干道两侧矮小行道树更换或补植 |  | 750 |  | 150 | 150 | 完成部分点位及全部设计 | 600 |  | 完工 | 建设局
|  | 续建 | 其他（创园经费等） |  | 100 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 完工 | 建设局
13 | 2013-2014年县城环卫设施配套工程（“五水”治污水项目） | 续建 | 溪边路垃圾直运站；车站、平昌广场公厕及改造提升4座零星公厕；上坑垃圾填埋场污水调节池雨污分流及仓库建造；城区部分公厕和简易中转站改造提升 | 遂发投[2013]71号立项 | 650 |  | 350 | 350 | 改造提升车站、平昌广场公厕及4座零星公厕，完成工程形象进度的60% | 300 |  | 完成调节池雨污分流和仓库工程建设完成城区部分公厕和简易中转站改造提升，项目完工 | 建设局 |  | 400 | [6 empty] | 400 | “五水”共治项目
14 | 污水处理厂二期工程（“五水”治污水项目） | 新建 | 二期新增用地27.22亩，扩建后日处理污水达1.5万吨,污水处理工艺采用CAST方案 | 遂发投 [2013]4号 初设批复 | 6504.36 | 416 |  |  | 前期费用已发生175万元 | 2500 | 416 | 视政策处理情况而定。预计3月份进行招投标，4月份开工建设，力争年底前完成主体结构建设，工程形象进度达38% | 建设局 |  | 2100 | 800 | 800 |  |  |  |  | 1300 | “五水”共治项目
15 | 古院新区后江区块路网一期工程（吴突头桥梁工程） | 新建 | 吴突头桥：长48米，宽18米，连接道路长55米，宽18米 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 完成前期工作，完成吴突头桥建设，项目完工 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
16 | 古院新区后江区块路网二期工程 | 新建 | 后江地块用地面积约480亩，场地平整约130万方。2#道路长760米，宽度18米；3#道路长900米，宽18米；4#道路（景观道）400米，宽度27米；吴突头桥：长48米，宽18米，连接道路长55米，宽18米。 |  | 4000 |  |  |  |  | 300 |  | 完成后江地块修建性详细规划编制，完成道路施工图设计，开工建设，工程形象进度8% | 建设局 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
17 | 遂昌县东城供水工程--云峰泵站（“五水”保供水项目） | 新建 | 加压泵站和配套供水干管工程。泵站主要建筑物有泵房、配电房、加氯间、管理用房、仓库机修房、传达室及清水池等；配套供水干管工程采用DN800和DN600球墨铸铁管，管道全长 5.16公里。 | 遂发投[2014]1号 初设批复 | 3627 | 200 |  |  | 开展毛田泵站至龙板山管道建设 | 3627 | 200 | 完工 |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。 “五水”共治项目
18 | 迎宾大道建设及附属工程 | 新建 | 迎宾大道拆违、建设、实施该线路的绿化美化，景观效果明显提升，做到精品建设 |  | 1900 |  |  |  |  | 1200 |  | 对完成拆违工作的路段进行建设、实施绿化美化，工程形象进度达63% | 建设局 | [9 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排800万）。
|  |  | 迎宾大道污水、各类管线入地工程 |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 结合该线路的绿化建设实施污水管网建设，项目完工 | 建设局 | [9 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排400万）。
19 | 城市景观配套设施（创园--亮化二期） | 新建 | 城市夜景亮化二期（900万）；县城主要道路、公园和桥梁上的路灯景观灯修复及维护；县城路灯、景观灯远程智能管理系统（300万），分期实施 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 完成县城主要道路、公园和桥梁上的路灯景观灯修复及维护；完成智能管理系统建设。 | [10 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排800万）
20 | 遂昌县供水工程（“五水”保供水项目） | 新建 | 新建处理规模4万m3/d的滤池和综合池各一座；泵房、加药间的改造；配套配水干管工程采用DN800球墨铸铁管和钢管，全长14.82km | 遂发投[2014]10号 | 7383 | 0 |  |  |  | 7383 |  | 完工 |  |  | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。 “五水”共治项目
21 | 水阁路拆迁及安置小区配套工程（“五水”治污水项目） | 新建 | 水阁路拆迁,水阁路安置小区配套设施工程 |  | 2200 | 1400 |  |  |  | 2200 | 1400 | 实施溪流改造、道路建设，项目完工 | 建设局 |  | 1700 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 500 | “五水”共治项目
22 | 龙谷路二期道路工程 | 新建 | 道路长约571米，宽21米；防洪堤长570米；梅溪小学次入口道路长161.76米，宽21米；桥梁两座长8米，宽分别为12米和21米；支路长182.9米，宽4.5米。总用地面积41.61亩。 | 遂发投[2013]81号 批复 | 2797 | 640 |  |  | 前期费用已发生80万元 | 600 |  | 梅溪小学支路争取2月底完成招投标工作，3月份动工建设，争取在8月底完成300米支路和一座桥梁建设，工程形象进度达19% | 建设局 |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
23 | 建筑垃圾填埋场（“五水”治污水项目） | 新建 | 包括处置场区坝体、垃圾场地下水收集排放窨井、排水管、管理房、进场简易道路等配套设施 | 遂发投2012（63）号 | 720 | 330 |  |  |  | 400 | 330 | 完成征地及前期审批，启动建设(排水涵管、进场道路、挡土坝等），工程形象进度达56% | 建设局 | [9 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排200万）。 “五水”共治项目
24 | 上坑垃圾填埋场渗滤液处置技改工程（“五水”治污水项目） | 新建 | 日处置渗滤液量150t/d. | 遂发投[2013]14号 立项 | 1934 |  |  |  | 前期费用已发生75万元 | 600 |  | 完成前期工作，工程形象进度达31% | 建设局 | [9 empty] | 所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排300万）。 “五水”共治项目
25 | 2014年市政配套设施（新建零星工程）（“五水”治污水项目） | 新建 | 新建县城内民生工程，新建县城绿道10公里。市政配套零星工程（300万）；覆船村道路修建（13.5万）妙街办函（2013）5号；翁山地块南侧小溪防洪堤（70万）县政府会议纪要[2012]31号；庄山小区雨、污管道及道路建设和其他附属工程（200万）；其他零星工程。另平昌路白改黑工作约120万。 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 完工 | 建设局 |  | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | “五水”共治项目
|  | 新建 | 三改一拆拆后改建项目对拆后区块的重建 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 三改一拆拆后改建，完工 | 建设局
26 | 古院安置小区（回购） | 新建 | 回购公寓安置房298套及配套设施 |  | 8433 |  |  |  | 完成土地挂拍，启动项目建设 | 1000 |  | 回购公寓安置房298套及配套设施工程；预计完成地下室，工程形象进度达12% | 建设局 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
27 | 古院、东峰、后江、庄山村拆迁奖房工程（回购） | 新建 | 总奖励占地面积201.34亩，其中古院村26.47亩，安置于古院村地块；东峰村3.02亩，后江村14.61亩，安置于吴突头地块；庄山村78.62亩，安置于庄山村长溓商贸城与庄山林业检查站之间 |  | 7200 |  |  |  |  | 1000 |  | 完成前期审批，启动建设，工程形象进度达14%，庄山村奖房建设完工 | 建设局 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 所需资金拟在低缓项目中列支，实际可否列支待定。
28 | 2014年保障性住房 | 新建 | 100套保障房，建筑面积约5000平方米 |  | 1250 |  |  |  |  | 100 |  | 完成前期、力争开工，工程形象进度达8% | 建设局 |  | 100 | 100 | 100
29 | 数字遂昌地理空间框架和天地图网站建设项目 | 新建 | 本县单独建设：基础硬件、软件、机房、网络建设，基础地形、影像数据的采集、转换、建库等 | 浙政发办[2012]105号 | 1000 |  |  |  |  | 400 |  | 完成项目立项及项目建设设计书的编写、评审工作，完成基础地理信息数据的建设工作；启动地理信息公共平台的建设工作 | 建设局 | [9 empty] | 两种方案待定。所需资金在项目预留金中调整（原方案拟排300万）
30 | 2014-2016年遂昌县城内给水支管网改造（“五水”保供水项目） | 新建 | 北街各支弄、文明路、公安路、西街各支弄、车站红绿灯至好川公园段、水阁村、上石马小区、上江至下杭口、龙潭绿源小区、荷花滩至源古路、界首村、下南门大桥至电力局门口段（经公园路延伸段、南街、东街）等片区给水支管改造，以及螺丝垵、屠宰及肉类食品加工厂加压泵站建设 | 遂发投[2013]76号 | 1517 |  |  |  |  | 553 |  | 1.北街、文明路、公安路等给水管道4850米；2.水阁村、上石马给水支管改造；3.螺丝垵、屠宰及肉类食品加工厂加压泵站及管道等项目，工程形象进度达37% | 建设局 |  | 550 | [6 empty] | 550 | “五水”共治项目
31 | 东桥路区块城市更新项目 | 新建 | 起止于溪边路至平昌路，项目规划总用地面积75.54亩，主线全长1.12公里，红线宽度18-21米，太和路连接线长158米，宽15米；村道长143米，宽4米，康庄路改线长345米 |  | 20060 | 5100 |  |  |  | 6000 | 5100 | 完成征迁及前期审批、力争开工 | 城市更新办公室 |  | 45000 | 35000 | 25000 |  | 10000 |  |  | 10000
32 | 上溪滩区块城市更新项目 | 新建 | 上溪滩拆迁改造工程，规划用地面积65.05亩，拆迁面积约为25000平方米，拆迁后配套建设防洪堤长800米，绿化3500平方米 |  | 15270 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 完成征迁及前期审批、力争开工 | 城市更新办公室
33 | 荷花滩区块城市更新项目 | 新建 | 荷花滩拆迁改造工程，规划用地面积142.64亩，拆迁面积约为69000平方米，拆迁后配套市政道路长630米，宽24米（指荷花滩段的凯恩路） |  | 56160 | 33000 |  |  |  | 33500 | 33000 | 完成征迁及前期审批、力争开工 | 城市更新办公室
34 | 园丁路西段城市更新项目 | 新建 | 道路起止于环城南路至三级电站桥，全长1.16公里，宽21-24米；连接线起园丁路西段，终点至源古路口相接，长184米，宽24米；设南溪桥梁一座（长71米，宽24米） |  | 8230 | 15300 |  |  |  | 20000 | 15300 | 完成征迁，项目开工 | 城市更新办公室
| 吴乐畈区块城市更新项目 | 新建 | 征用土地约400亩，征迁房屋16000平方米，配套建设环城南路长730米，宽24米，规划支路370米，宽21米 |  | 44390 | [6 empty] | 完成征迁及前期审批、力争开工 | 城市更新办公室
35 | 县城棚户区（国有）拆迁一期工程 | 新建 | 占地面积约16.52亩，建筑面积12000平方米，拟建200套左右限价房 |  | 2500 |  |  |  |  | 1000 |  | 完成前期，开工建设，工程形象进度达40% | 财政局 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 拟由国资公司出资
36 | 2011年度保障性住房建设工程 | 完工 | 项目已完工，需追加资金 | 遂发投 [2011]62号初设批复 | 2860 |  | 2860 | 2860 | 完工 |  |  | 项目已完工，追加工程资金630万元 | 建设局 |  | 630 | 300 | 300 |  |  |  |  | 330 | 完工项目，追加尾款
37 | 2012年度保障性住房建设工程 | 完工 |  | 遂发投 [2012]36号初设批复 | 2981 |  | 2981 | 2981 | 完工 |  |  | 项目已完工，追加工程资金550万元 | 建设局 |  | 550 | 450 | 450 |  |  |  |  | 100 | 完工项目，追加尾款
38 | 溪边路道路工程 | 完工 |  | 遂发投[2010]79号初设批复 | 10204 |  | 1122 | 13330 | 完工 |  |  | 项目完工，追加资金310万元+6300万元拆迁款 |  |  | 6610 | 3400 | 3400 |  |  |  |  | 3210 | 完工项目，追加尾款
39 | 停车场建设一期工程 | 完工 |  | 遂发投[2013]37号 初设 | 926 |  | 926 | 926 | 完工 |  |  | 项目追加资金 | 建设局 |  | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
40 | 二都街农民拆迁安置房工程；二都街农民拆迁安置房工程回购 | 完工 |  | 遂发投 [2012]14号初设批复；县政府[2011]5号专题会议纪要 | 5900 |  | 5900 | 5900 | 完工 |  |  | 项目完工，追加尾款1332万元 | 建设局 |  | 1300 | 700 | 700 |  |  |  |  | 600 | 完工项目，追加尾款
41 | 城市景观配套设施（创园--亮化一期） | 完工 |  | 遂发投[2013]61号 | 1180 |  | 1180 | 1180 | 完工 |  |  | 项目已完工，追加尾款500万元 |  |  | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
42 | 凯恩路南侧道路工程 | 完工 |  | 遂发投[2012]11号 | 1362 |  | 330 | 1362 |  |  |  | 项目已完工，追加尾款150万元 |  |  | 150 | 150 | 150 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
43 | 含晖小溪改道工程 | 完工 |  | 遂发投[2007]74号 | 442 |  |  | 442 |  |  |  | 项目已完工，追加尾款135万元 |  |  | 135 | 135 | 135 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
44 | 内瓦窑河道改造工程 | 完工 |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 项目已完工，追加尾款22万元 |  |  | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
| 预安排 |  |  |  | 23315 | 0 |  |  |  | 2315 | 0
1 | 2014市政配套工程建设（预安排） | 新建 | （部分街道立面改造提升工程）沿街建筑外墙、窗户、屋顶及广告位的改造提升 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 完工 | 建设局
|  |  | （龙古路水阁路人行道改造工程）水阁路人行道改造（花岗岩人行道），改造面积11382平方米；龙古路人行道改造（彩砖人行道），改造面积4050平方米 |  | 315 |  |  |  |  | 315 |  | 完成水阁路人行道改造（花岗岩人行道），改造面积11382平方米；龙古路人行道改造（彩砖人行道），改造面积4050平方米，项目完工 | 建设局
2 | 截污纳管工程 | 续建 | 给排水管网综合提升工程：改造给水管网107公里、污水管网72公里、雨水管网81公里 |  | 22000 |  |  |  |  | 1000
三 | 工业 |  |  |  | 187645.8 | 55128.7 | 31110 | 57310 |  | 43870 | 17000 |  |  |  | 39260 | 33260 | 460 |  | 20300 |  | 12500 | 6000
1 | 东城洋浩区块、毛田区块二期场地平整及市政配套工程（申报省重点项目名称为：东城云峰区块低丘缓坡开发一期工程） | 续建 | 占地面积3034.7亩，总填方、挖方量约503万立方米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、给水、管线综合等配套设施工程，其中道路14条，全长15377米 | 遂发投 [2011]65号 初设批复 | 46916 | 13900 | 3800 | 22850 | 实施洋浩区块五条主干道市政配套工程及河道改造、杆线迁移等工程 | 3500 |  | 继续实施洋浩区块五条主干道市政配套工程、场平工程及河道改造、杆线迁移等工程，工程形象进度达56% | 工业园区管理委员会 |  | 2800 | [6 empty] | 2800
2 | 云峰石材加工园区市政配套工程 | 续建 | 占地面积632.55亩，主要建设内容包括道路、雨污水、给水、管线综合等市政配套工程。道路分为主干路、次干路、支路工程，场地平整总挖方量110万立方米 | 遂发投 [2011]81号 初设批复 | 9869.8 | 3230 | 2000 | 9000 | 实施石材园区场地平整及市政配套工程，杆线迁移等工程 | 870 |  | 继续实施石材园区场地平整及市政配套工程，杆线迁移等工程，项目完工 | 工业园区管理委员会 |  | 1400 | [6 empty] | 1400 | 在上年结余资金中落实，年底确有不足的，再在洋浩毛田二期项目的结余资金中调整。
3 | 低丘缓坡开发东城龙板山区块一期工程 | 续建 | 项目用地总面积4798.5亩，主要内容包括场平工程、道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程等配套设施建设 | 遂发投 [2012]42号 初设批复 | 117405 | 37998.7 | 24800 | 24950 | 实施龙板山一期工程中的场地平整和市政配套工程建设 | 33000 | 17000 | 继续实施龙板山一期工程A地块、B地块中的场地平整和市政配套工程建设；启动C地块场地平整及市政配套工程建设，工程形象进度达50% | 工业园区管理委员会 |  | 29000 | 27200 |  |  | 14700 |  | 12500 | 1800 | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。 其中债务收入1.47亿为低缓项目建行贷款资金、其他资金1.25亿为2013年山海协作县交入拟作为低缓项目资本金的资金、上年结余1800万为2013年山海协作产业园建设省补专项资金。
4 | 东城湖边拆迁安置小区（回购） | 新建 | 项目建设内容包括建筑工程，室外配套工程等。其中安置公寓规划总用地面积8.39亩，建筑占地面积约4.38亩，总建筑面积约16086平方米，共计136套安置公寓用房 |  | 5645 |  |  |  |  | 4000 |  | 完成前期工作，实施东城湖边拆迁安置小区安置公寓建设及小区内市政配套工程建设（回购），工程形象进度达70% | 工业园区管理委员会 |  | 3800 | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
5 | 龙板山安置小区（回购） | 新建 | 用地面积19.11亩；回购面积24000平方米 |  | 6800 |  |  |  |  | 2000 |  | 完成前期，开工建设1-6幢安置房土建工程，工程形象进度达30% | 工业园区管理委员会 |  | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 所需资金在低丘缓坡开发项目中列支。
6 | 村级拆迁奖房工程（回购） | 新建 | 龙板山拆迁奖房工程（回购） | [9 empty] | 工业园区管理委员会
|  | 新建 | 湖边洋浩拆迁奖房工程（回购） | [9 empty] | 工业园区管理委员会
7 | 2014年度工业园区零星工程 | 新建 | 园区零星工程建设 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 实施园区挡土墙及排水沟工程、入园企业水电安装等零星工程 | 工业园区管理委员会 |  | 200 | 200 | 200
8 | 电力线路改造 | 完工 | 园区35KV新元焊材及元立热镀项目电力线路改造 |  | 510 |  | 510 | 510 | 完工 |  |  | 项目完工，追加资金 | 工业园区管理委员会 |  | 260 | 260 | 260 | [5 empty] | 项目完工，追加尾款
四 | 教育 |  |  |  | 41879.34 | 4658 | 5912.62 | 9292.62 |  | 13269.41 | 0 |  |  |  | 13710 | 6540 | 5490 | 850 |  | 200 |  | 7170
1 | 金岸小学扩建工程 | 续建 | 教学楼5825平方米、食堂1839平方米及塑胶运动场等配套设施建设 | 遂发投[2010]55号初设批复 | 2495 |  | 330 | 1670 | 教学楼、食堂完工 | 270 |  | 完成200米塑胶运动场及学生宿舍改造等建设 | 教育局 |  | 270 | [6 empty] | 270
2 | 新世纪实验学校建设项目（育才小学） | 续建 | 场平、挡土坎、围墙；运动场等配套设施 | 遂发投[2005]52号；遂发投[2008]59号 | 2443 |  | 403 | 2443 |  | 70 |  | 运动场建设完工 | 教育局 |  | 180 | 180 | 180
3 | 梅溪小学建设项目 | 续建 | 36个班，1620名学生，占地50.5亩、校舍建筑15472.9平方米及250米环形跑道田径运动场等配套设施建设 | 遂发投[2012]85号初设批复 | 6404.41 |  | 4704 | 4704 | 教学楼行政楼科技楼体艺楼食堂等主体结顶 | 1700 |  | 完工交付使用 | 教育局 |  | 3900 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1900
4 | 云峰中心学校实验综合楼建设项目 | 续建 | 新建一幢3360平方米实验综合楼 | 遂发投[2013]9号初设批复 | 548.01 |  | 388 | 388 | 综合楼主体完工 | 160.01 |  | 完工交付使用 | 教育局 |  | 220 | 220 | 220
5 | 2014年标准化学校建设项目 （投资计划1769万） | 新建 | 万向中学教学楼、宿舍楼、综合楼维修 | 遂发投[2012]24号 | 525 |  |  |  |  | 278.4 |  | 新建万向中学教学综合楼1250㎡及围墙加固278.4万 | 教育局 |  | 265 | [6 empty] | 265
|  | 新建 | 应村小学4道60米塑胶跑道 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 应村小学4道60米塑胶跑道10万 | 教育局 |  | 10 | 10 | 10
|  | 新建 | 马头小学水泥球场及学生宿舍维修 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 马头小学水泥球场及学生宿舍维修25万 | 教育局
|  | 新建 | 梭溪小学新建厕所50平方米 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 梭溪小学新建厕所50平方米 | 教育局 |  | 5 | 5 | 5
|  | 新建 | 安口小学教学楼维修 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 安口小学教学楼维修60万 | 教育局 |  | 60 | 60 | 60
|  | 新建 | 新路湾小学教师宿舍维修改造 |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  | 新路湾小学教师宿舍维修改造35万 | 教育局 |  | 35 | [6 empty] | 35
|  | 新建 | 金竹小学学生厕所及大门改造 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 金竹小学学生厕所及大门改造60万元 | 教育局 |  | 60 | 60 | 60
|  | 新建 | 实验小学教学楼维修改造 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 实验小学教学楼维修改造100万元 | 教育局 |  | 75 | [6 empty] | 75
|  | 新建 | 遂昌中学教学楼维修 |  | 360 |  |  |  |  | 360 |  | 遂昌中学教学楼维修360万元 | 教育局 |  | 100 | [6 empty] | 100
|  | 新建 | 云峰小学教学楼维修 |  | 105 |  |  |  |  | 105 |  | 云峰中心学校教学楼维修105万元 | 教育局 |  | 100 | 80 | 30 | 50 |  |  |  | 20
|  | 新建 | 蔡源小学新建浴室 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 蔡源小学新建浴室10万元 | 教育局 |  | 10 | 10 | 10
|  | 续建 | 完成20所中小学食堂等级创建 |  | 332.62 |  | 87.62 | 87.62 | 完成云峰、大柘、新路湾、高坪、三仁小学食堂等级创建 | 175 |  | 完成万向中学、北界小学、石练小学、龙洋小学、金竹小学、柘岱口小学、王村口小学食堂等级创建 | 教育局 |  | 175 | 120 | 120 |  |  |  |  | 55
|  | 新建 | 完成大柘小学、石练小学、云峰中心学校、万向中学、北界小学等学校变压器改造 |  | 145 |  |  |  |  | 145 |  | 完成大柘小学、石练小学、云峰中心学校、万向中学、北界小学等学校变压器改造145万 | 教育局 |  | 145 | 145 | 145
|  | 新建 | 完成大柘小学、石练小学、云峰中心学校、新路湾小学、柘岱口小学、黄沙腰小学、高坪小学等200米环形塑胶跑道建设 |  | 1450 |  |  |  |  | 400 |  | 完成云峰中心学校塑胶运动场165万、石练小学塑胶运动场200万、龙洋小学60米跑道35万，工程形象进度达28% | 教育局 |  | 400 | 150 | 150 |  |  |  |  | 250
6 | 遂昌县第二中学 | 续建 | 48班2400学生，项目占地面积约140亩，建筑面积54136.8平方米，建设教学、生活、运动用房及400米运动场等 | 遂发投 [2013]62号 初设批复 | 21351.3 | 4658 |  |  | 一期主体工程开工 | 7500 |  | 一期主体工程完工，工程形象进度达60% | 教育局 |  | 6200 | 2000 | 1500 | 500 |  |  |  | 4200 | 财政安排1500万为特扶资金
7 | 遂昌中学扩建工程 | 新建 | 新建食堂厨房、教改综合楼、女生宿舍15425平方米 | 遂发投 [20143]5号 可研批复 | 4376 |  |  |  |  | 1500 |  | 食堂厨房、教改综合楼主体结顶，工程形象进度达40% | 教育局 |  | 1200 | 1200 | 1000 |  |  | 200
8 | 遂昌县职业中等专业学校实习培训楼 | 新建 | 新建实习培训楼5178平方米 |  | 1038 |  |  |  |  | 300 |  | 完成项目前期审批并开工建设，工程形象进度达30% | 教育局 |  | 300 | 300 |  | 300
五 | 农业 |  |  |  | 136586 | 4853 | 7918 | 7918 |  | 39098 | 4089 |  |  |  | 39098 | 38233 | 3200 | 7083 | 9000 | 900 | 18050 | 865
1 | 2012-2014年粮食生产功能区水稻产业提升项目 | 续建 | 新建水稻育秧中心5座；新建田间作业道路5公里，修复作业道7公里；新建田间渠道6公里，修复8公里 |  | 1200 |  | 800 | 800 |  | 400 |  | 完工 | 农业局 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
2 | 历史文化村落保护利用 | 续建 | 完成10个历史文化村落保护利用工作 | 浙村保护办[2012]3号 | 8000 |  | 3600 | 3600 | 完成长濂和4个一般村建设规划，实现投资1300万元 | 1800 |  | 完成长濂村80%建设任务；启动1个重点村（独山村）及5个一般村的项目建设，工程形象进度达68% | 农办 |  | 1800 | 1800 |  | 900 |  | 900
3 | 中心村培育 | 续建 | 启动12个中心培育村 |  | 50000 |  | 2187 | 2187 | 完成3个中心村相关建设项目（蕉川、周村、柘溪上村） | 1250 |  | 启动5个中心村相关建设，工程形象进度70% | 农办 |  | 1250 | 1250 | 750 |  |  |  | 500 |  | 财政安排750万为特扶资金
4 | 2013年度农业综合开发项目 | 续建 | 2013高坪山区小流域农业生态工程项目：新建溪流护岸6处1.44公里，新建堰坝13座196.4米，新建渠道45条29.65公里，新建机耕路5条6.73公里，机耕桥1座，拟推广新技术1项 |  | 964 |  | 585 | 585 | 溪流护岸4处0.9公里，堰坝8座120米，渠道29处20公里，机耕路3条4.3公里，机耕桥1座。完成工程形象进度的70% | 379 |  | 完工 | 财政局 |  | 379 | [6 empty] | 379
|  | 续建 | 2013金竹溪小流域农业生态工程项目：新建溪流护岸8处4.466公里，新建堰坝1座24.5米，新建渠道40条22.87公里，新建机耕路12.21公里，机耕桥1座，拟推广新技术1项 |  | 1232 |  | 746 | 746 | 溪流护岸5处2.8公里，渠道25条13公里，机耕路8公里，机耕桥1座。完成工程形象进度的70% | 486 |  | 完工 | 财政局 |  | 486 | [6 empty] | 486
5 | 大柘茶叶市场道路及场地平整工程 | 新建 | 规划总面积45亩，由茶青交易区和成品茶交易区两大功能区构成，同时改造打通市场与上旦路、后垅路连接线道路。建设内容：1号、2号道路总长约 800米，路幅宽16-20米，道路总面积约20亩，设计等级为城市支路Ⅲ级；场地平整总面积约51亩，挖方量约1万立方米，填方量约5.5万立方米；给排水管道铺设。 | 遂发投〔2013〕30号 | 580 |  |  |  |  | 580 |  | 完工 | 大柘 |  | 580 | 580 | 580 | [5 empty] | 财政安排580万为特扶资金
6 | 遂昌县动物防疫基础设施建设 | 新建 | 动物卫生监督执法体系建设、病害动物及其产品无害化处理公共设施建设、动物标识及动物产品可追溯系统建设、动物疫病预防控制与动物产品安全监测体系建设 |  | 500 | 30 |  |  |  | 500 | 60 | 完成征地及管理用房、焚烧用房等设施建设 | 农业局 |  | 500 | 500 |  | 250 |  |  | 250 |  | 其他资金主要考虑政府以土地等形式的投入，实际地方财力最多配套10%部分。
7 | 2014年度农村生活污水治理工程（“五水”治污水项目） | 新建 | 三年实施166个行政村26798户污水纳管排放 |  | 16078 |  |  |  |  | 6000 |  | 完成其中55个村10000户污水纳管排放，行政村覆盖率达70% | 农办 |  | 6000 | 6000 | 500 | 4200 |  |  | 1300 |  | 财政安排500万为2013年山区经济发展资金，上级补助4200万为钱塘江治理项目的省补70%部分资金，其他资金1300万为与农村环境连片整治、一事一议奖补项目、美丽乡村先进县创建奖补、农家乐综合体、中心村培育等项目的整合资金。 “五水”共治项目
8 | 腾龙小区二期建设工程 | 新建 | 项目占地面积约552亩，总建筑面积254729.7平方米，计划安置搬迁2663户，人口9303人。 |  | 41204 | 4500 |  |  |  | 15500 | 4000 | 腾龙小区二期开工建设，完成前期征地工作、现场地质勘探、场地平整、部分建筑工程建设等工作，工程形象进度达38% | 农办 |  | 15500 | 15500 |  | 900 |  |  | 14600 |  | 其他资金中14250万为开发公司垫支资金，要求地方配套的350万需在土地出让金支出计划中落实。
9 | 2014年度土地开发整理项目 | 新建 | 完成垦造耕地10000亩 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 2014年完成垦造耕地4000亩，项目完工 | 国土局 |  | 10000 | 10000 | 1000 |  | 9000 |  |  |  | 2.5万/亩*4000亩
10 | 遂昌县金竹镇农民异地转移安置小区市政配套工程 | 新建 | 项目用地面积88亩，总建筑面积67042.4平方米，其中住宅60031平方米，农贸市场4491.4平方米，公建建筑2520平方米。拟建设安置小区配套的农贸市场和公建建筑的土建、装饰、水电消防等；安置小区配套的变配电系统、室外管线（水、电、消防）、绿化、场地道路、土石方、挡土墙、溪边防洪坝以及中心公园东入口的跨金竹溪桥等 | 遂发投〔2013〕66号 | 4423 | 323 |  |  |  | 1000 | 29 | 完成部分地块土地平整，完成部分管网建设，工程形象进度达23% | 金竹镇 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000
11 | 2014年度农业综合开发项目 | 新建 | 2014年蔡溪源山区小流域农业生态工程：新建溪流护岸1.65公里，堰坝6座135米，渠道19.85公里，机耕路13.3公里，农田防护林40亩，拟推广新技术1项。 |  | 975 |  |  |  |  | 488 |  | 新建溪流护岸0.8公里，堰坝67米，渠道9.9公里，机耕路6.6公里，农田防护林20亩，完成工程形象进度的50% | 财政局 |  | 488 | 488 | 150 | 338
|  | 新建 | 2014年白西畈山区小流域农业生态工程（石练）:新修建溪流护岸5.9公里，堰坝81.5米，渠道18.35公里，电灌站2座，机耕路14.2公里，农田防护林54.6亩，拟推广新技术1项。 |  | 1430 |  |  |  |  | 715 |  | 新修建溪流护岸2.9公里，堰坝41米，渠道9.2公里，电灌站1座，机耕路7.1公里，农田防护林27亩，完成工程形象进度的50% | 财政局 |  | 715 | 715 | 220 | 495
| 预安排 |  |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | 2000
1 | 农家乐专业村(点）建设 | 新建 | 大坑半岭村、坑口村、周村源村金竹苎上村等。建设停车场、公厕等旅游设施 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 新建半岭村、坑口村、周村源村、苎上村等。建设农家乐接待中心、停车场、公厕等旅游设施和基础设施，项目完工 | 农办
六 | 林业 |  |  |  | 9165 | 0 | 0 | 0 |  | 9165 | 0 |  |  |  | 9065 | 8732 | 600 | 5759 |  | 200 | 2173 | 333 | 林业项目所需资金在林业两金中落实
1 | 浙江九龙山国家级自然保护区基础设施建设二期--宣教中心建设项目 | 新建 | 计划用地面积1500平方米，建筑占地面积800平方米，建筑面积2000平方米，主要建设内容为宣教业务用房、陈列馆、视频监控中心及附属设施 |  | 600 |  |  |  | 完成界碑设立，改造巡护步道,新建水池等 | 600 |  | 完工 | 林业局 |  | 600 | 297 | 97 |  |  | 200 |  | 303
2 | 2014森林抚育项目 | 新建 | 建设规模40000亩中幼林抚育 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 完工 | 林业局 |  | 500 | 500 |  | 500
3 | 2014年遂昌县木本油料产业提升项目 | 新建 | 建设规模11950亩，油茶良种基地1450亩、香榧基地1900亩、油茶技术推广8600亩、油茶主干道10公里、辅助道11公里、水池6个、香榧良种繁育60亩 |  | 1234 |  |  |  |  | 1234 |  | 完工 | 林业局 |  | 1234 | 1234 | 15 | 700 |  |  | 519
4 | 2014年度中央财政造林补贴项目 | 新建 | 建设规模10000亩，其中乔木林2500亩、木本粮油1000亩、迹地人工更新6500亩 |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  | 完工 | 林业局 |  | 850 | 850 |  | 170 |  |  | 680
5 | 2014年度重点公益林建设项目 | 新建 | 全县195.1121万亩生态公益林建设与保护 |  | 4877 |  |  |  |  | 4877 |  | 完工 | 林业局 |  | 4877 | 4877 | 488 | 4389
6 | 林场棚户区改造基础设施配套 | 新建 | 牛头山林场路面硬化5000米，场地绿化1045平方，新建大门及围墙等 | 遂发投[2013]7号 | 224 |  |  |  |  | 224 |  | 完工 | 林业局 |  | 224 | 174 |  |  |  |  | 174 | 50
|  | 新建 | 白马山林场新建道路4200米，路面硬化3500米，电力线路5000米，场地绿化1200平方米 |  | 450 |  |  |  |  | 450 |  | 完工 | 林业局 |  | 450 | 400 |  |  |  |  | 400 | 50
|  | 新建 | 湖山林场新建道路12000米，路面硬化150米，电力线路7500米，场地绿化2100平方米，维修附属用房2800平方米等 |  | 430 |  |  |  |  | 430 |  | 完工 | 林业局 |  | 430 | 400 |  |  |  |  | 400 | 30
七 | 水利 |  |  |  | 66531 | 0 | 7352 | 9962 | 0 | 19272 | 0 |  |  |  | 17215 | 14467 | 2500 | 9387 |  |  | 2580 | 2748 | 2500万为2014年水利项目的切块资金，预算下达后由水利局根据项目实施情况再行分配到各项目中。
1 | 遂昌县石坑坪水库工程（“五水”保供水项目） | 续建 | 总库容259万立方米，坝高54米 | 浙发改设计[2010]101号 | 6249 |  | 1500 | 4110 | 改线公路与隧洞工程基本完工，大坝施工 | 1500 |  | 大坝工程建设，工程形象进度达90% | 水利局 |  | 1700 | 1400 | 1000 | 400 |  |  |  | 300 | “五水”共治项目
2 | 中小河流治理水文站建设工程（“五水”防洪水项目） | 续建 | 新建和改造云峰龙口、北界、黄沙腰等3个水文站 |  | 842 |  | 552 | 552 | 完成黄沙腰水文站和基本完成北界水文站 | 290 |  | 完工 | 水利局 |  | 283 | 130 | 130 |  |  |  |  | 153 | “五水”共治项目
3 | 中小河流治理重点县综合整治试点项目（“五水”防洪水项目） | 续建 | 新路湾镇、北界镇、金竹镇、三仁乡、应村乡、湖山乡、蔡源乡、垵口乡等8个试点乡镇，共整治河道132公里 | 遂政发[2011]58号 | 18838 |  | 5300 | 5300 | 完成河道整治45公里，湖山-蔡源项目区、垵口项目区和北界项目区建设 | 5845 |  | 完成湖山-蔡源、垵口和北界项目区建设。开工应村、新路湾项目区，工程形象进度达31% | 水利局 |  | 2535 | 2535 | 190 | 2072 |  |  | 273 |  | “五水”共治项目
[13 empty] | 水利局 |  | 2067 | 2067 | 155 | 1690 |  |  | 222 |  | “五水”共治项目
4 | 2013-2015第五批中央小型农田水利重点县建设工程（“五水”共治项目） | 新建 | 整治山塘47座，实施高效节水面积0.6万亩，改造灌区面积2.73万亩 |  | 9158 |  |  |  |  | 3089 |  | 山塘综合整治工程16处，高效节水灌溉工程3处，灌区改造2处，小流域生态工程 2处（整合项目），工程形象进度达35% | 水利局 |  | 2833 | 2833 | 255 | 1624 |  |  | 954 |  | “五水”共治项目
5 | 遂昌县规模化节水灌溉增效项目（“五水”抓节水项目） | 新建 | 新建高效节水灌溉面积34650亩，其中喷灌面积31650亩，滴灌面积3000亩 |  | 5760 |  |  |  |  | 2400 |  | 新建高效节水灌溉面积14500亩，工程形象进度达42% | 水利局 |  | 2400 | 720 |  |  |  |  | 720 | 1680 | “五水”共治项目
6 | 重点山区河流治理（“五水”防洪水项目） | 新建 | 治理关川源、黄塔坑和上旦源3条山区河道 |  | 2407 |  |  |  |  | 748 |  | 上旦源河道治理，工程形象进度达30% | 水利局 |  | 548 | 548 |  | 473 |  |  | 75 |  | “五水”共治项目
7 | 遂昌县三溪综合治理（三溪水生态修复；“五水”防洪水项目） | 新建 | 北溪、南溪、襟溪亲水平台、景观建设 | 浙发改农经[2013]1183号 | 11138 |  |  |  |  | 1000 |  | 治理叶坦翻板坝至下杭山桥段1.6公里河道 ，工程形象进度达9% | 水利局 |  | 800 | 360 |  | 360 |  |  |  | 440 | “五水”共治项目
8 | 遂昌县2013年度小型农田水利工程（“五水”防洪水项目） | 新建 | 修建渠道、堰坝、护岸等水利工程 | 遂政发[2012]21号 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 完工 | 水利局 |  | 1135 | 960 |  | 800 |  |  | 160 | 175 | “五水”共治项目
9 | 遂昌县2014年度中小河流治理工程（“五水”防洪水项目） | 新建 | 综合治理河道8.67公里，其中松阴溪濂溪同心、龙口、古亭段4.64公里，松阴溪吴乐、上溪滩、襟溪段4.03公里 | 待批 | 2655 |  |  |  |  | 2100 |  | 整治河道3公里，工程形象进度达36% | 水利局 |  | 851 | 851 | 130 | 623 |  |  | 98 |  | “五水”共治项目
|  | 新建 |  | 待批 | 3184 | [7 empty] | 水利局 |  | 1773 | 1773 | 350 | 1345 |  |  | 78
10 | 桐川水库工程（“五水”保供水项目） | 新建 | 总库容75万立方米，坝高39米 |  | 2300 |  |  |  |  | 500 |  | 上坝道路及大坝基础开挖 | 水利局 | [9 empty] | “五水”共治项目
11 | 农村饮用水提升工程（“五水”保供水项目） | 新建 | 新建小型水源工程4处、改造管网85公里 |  | 2800 |  |  |  |  | 600 |  | 完成25个村提升工程，改造管网25公里 | 水利局 | [9 empty] | “五水”共治项目
12 | 十八里翠国家风景区入口牌坊工程 | 完工 | 项目已完工，需追加资金 | [8 empty] | 已完工 | 水利局 |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 完工项目，追加尾款
八 | 电力 |  |  |  | 11148 | 0 | 2000 | 2000 |  | 7435 | 0 |  |  |  | 7435 | 7435 |  |  |  | 7435
1 | 110kV石练变扩建工程 | 续建 | 新增主变1台31.5MVA，新建110kV线路17.5公里 | 浙发改能源[2011]1349号 | 2620 |  | 2000 | 2000 | 线路部分完成，设备到货 | 620 |  | 竣工投运 | 电力局 |  | 620 | 620 |  |  |  | 620
2 | 110kV焦滩变扩建工程 | 新建 | 新增主变压器1台，容量50MVA | 丽发改能源[2012]006号 | 1098 |  |  |  |  | 200 |  | 10月开工，年底完成土建基础 | 电力局 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200
3 | 110kV桃园变扩建工程 | 新建 | 新建110kV出线1回、长1kM，新增主变压器1台，容量50MVA， | 浙发改能源[2011]211号 | 1085 |  |  |  |  | 1085 |  | 完工 | 电力局 |  | 1085 | 1085 |  |  |  | 1085
4 | 2014年度35千伏及以下电网建设与改造 | 新建 | 新建改造高低压线路82kM、配变容量2.4万kVA | 丽电经研字[2013]50号、丽电基[2013]386号、浙电发展[2013]40号 | 4345 |  |  |  |  | 3530 |  | 除桃园变—古院双回路线路外，其他项目完工，工程形象进度达81% | 电力局 |  | 3530 | 3530 |  |  |  | 3530
5 | 10kV及低压线路整改 | 新建 | 高低压线路整改155kM |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 完工 | 电力局 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000
九 | 移办 |  |  |  | 2300 | 0 |  |  |  | 2300 | 0 |  |  |  | 2300 | 2300 |  | 1400 |  |  | 900
1 | 2014年度移民村基础设施建设 | 新建 | 移民村道路、桥梁、堤坝等基础设施建设 |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  | 完成120个移民村基础设施建设 | 移办 |  | 2300 | 2300 |  | 1400 |  |  | 900
十 | 文化 |  |  |  | 22940 | 1200 | 0 | 0 |  | 5300 | 1200 |  |  |  | 3300 | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  | 800
1 | 遂昌县城市文化综合体 | 新建 | 项目用地面积36亩。项目总建筑面积47039平方米，其中，地上建筑面积31998平方米，地下建筑面积15041平方米。主要建设剧场、规划展览馆、青少年宫、工人文化宫、文化馆、档案馆、图书馆等 | 遂发投〔2013〕45号 | 22940 | 1200 |  |  | 项目开工建设 | 5300 | 1200 | 完成地下室土建工程，一层土建施工中，完成土建工程总形象进度的40% |  |  | 3300 | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  | 800
十一 | 环保 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000
1 | 2014农村垃圾集中处理工程/农村环境基础设施建设（“五水”治污水项目） | 新建 | 全面落实农村生活垃圾集中收集处理长效管理机制，20个乡镇（街道）203个村全面开展农村日常保洁、垃圾清运等垃圾收集处理，农村生活垃圾集中处理率达到100%；继续开展妙高街道城乡结合部等保洁站试点建设和安口乡及全县22个村垃圾分类试点工作 | 遂委办[2013]90号 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 2014年底，50%洁净乡镇提升为“最洁净乡镇”，60%的洁净村庄提升为“最洁净村庄”；70%的洁净家庭提升为“最洁净家庭”，项目完工 | 环保局 |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 财政安排1000万为特扶资金 “五水”共治项目
| 预安排 |  |  |  | 700 | 0 |  |  |  | 700 | 0
1 | 2013农村环境连片整治 | 新建 | 拟开展农村环境综合整治的石练镇、新路湾镇、北界镇、安口乡、三仁乡、湖山乡、濂竹乡、高坪乡等8个乡镇14个行政村通过重点实施农村饮用水水源地保护、农村生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染治理、历史遗留的农村工矿污染治理等四类项目,有效改善项目村村庄环境面貌 |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 环保局 | [9 empty] | 省计划暂未下达
十二 | 旅游 |  |  |  | 13675 | 0 | 1330 | 7875 |  | 1600 | 0 |  |  |  | 1550 | 1300 | 0 |  | 500 |  | 800 | 250
1 | 遂昌国家森林公园旅游基础设施建设项目 | 续建 | 改造旅游公路3.7公里，新建游步道2500平方米，游客接待中心2000平方米，停车场15000平方米，旅游厕所3座，垃圾处理设施，消防设施等 | 遂发投[2010]30号 | 8675 |  | 1330 | 7875 | 实施通景公路工程，实施龙门景点开发 | 800 |  | 完成通景公路扫尾工程，完成龙门景点开发，项目完工 | 旅委 |  | 750 | 500 |  |  | 500 |  |  | 250 | 所需资金拟通过农行续贷解决
2 | 焦滩独山景区开发 | 新建 | 通过收购、修复、改造古村落，建设以民俗展示、艺术交流为主要功能的艺术文化村 |  | 5000 |  |  |  |  | 800 |  | 规划编制、旧民宅收购等基础设施，工程形象进度达16% | 旅委 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 800
十三 | 民政 |  |  |  | 3800 | 200 |  |  |  | 2800 | 200 |  |  |  | 1710 | [6 empty] | 1710
1 | 遂昌县养老中心一期工程 | 新建 | 总占地约45亩。分二期实施，第一期占地15亩，建筑面积10165平方米，建设老年公寓、综合服务用房、连廊值班室、消防水池等 | 遂发改联字[2013]11号 | 3800 | 200 |  |  |  | 2800 | 200 | 完成前期工作及建设老年公寓及配套附属用房，工程形象进度达74% | 民政局 |  | 1710 | [6 empty] | 1710
十四 | 公检法 |  |  |  | 10053.11 | 511 | 2700 | 6136 | 0 | 3741 | 0 |  |  |  | 4041 | 3241 | 200 | 900 |  | 841 | 1300 | 800
1 | 遂昌人民法院审判用房 | 续建 | 项目占地15亩，地上建筑面积14328.7平方米，地下车库面积4053.6平方米，主要建设内容包括审判法庭功能用房及相关配套服务设施。 | 遂发投[2011]42号 | 7112.11 | 511 | 2000 | 5436 | 完成主体土建完工，室内装修设计招标、装修施工招标的准备工作 | 1500 |  | 完成主体装修工程80%，附属工程施工80% | 法院 |  | 1800 | 1000 | 200 | 800 |  |  |  | 800
2 | 第三期社会动态自然监控（天网工程） | 续建 | 计划在全县境内安装监控探头476个，160个监控点，城区复杂路口新增高清虚拟抓拍系统6套 |  | 2000 |  | 700 | 700 | 完成安装监控探头160个，新增高清虚拟抓拍系统4套 | 1300 |  | 完成在全县境内安装监控探头316个，城区复杂路口新增高清虚拟抓拍系统2套 | 公安局 |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1300
3 | “美丽派出所”创建工程 | 新建 | 全县11个乡镇派出所创建“美丽派出所”工程，该项目占地16亩，建筑面积9413平方米；县看守所监区用房及监舍的地面、墙面、顶棚、楼梯、监控设施等翻新改造；巡特警大队用房项目占地2亩，建筑面积1417平方米 |  | 941 |  |  |  |  | 941 |  | 完工 | 公安局 |  | 941 | 941 |  | 100 |  | 841
十五 | 气象 |  |  |  | 633 | 0 |  |  |  | 300 | 0 |  |  |  | 300 | 300 | 75 | 225
1 | 遂昌县气象监测基础设施建设工程 | 新建 | 建设监测、预报与风险评估、预警信息发布与服务、信息网络支撑、装备保障等五大系统及相应的配套设施 | 浙气发[2013]65号、浙气函[2013]300号 | 633 |  |  |  | 新型站部分建设，高清视频系统改造 | 300 |  | 自动气象站6个；改造自动站（迁建）2个、大气电场监测站2个，视频监测站3个，配备便携式自动气象站1个；建设多媒体气象信息显示屏15个、广场大屏幕气象显示屏1个、农村气象预警大喇叭5个、村级信息服务点3个；进行局域网改造，配备服务器和防火墙；配备雨量标校设备、2 套整套自动站设备和电池、PV控制器、通讯模块、采集模块等易耗品 | 气象局 |  | 300 | 300 | 75 | 225
十六 | 人防 |  |  |  | 2746 | 166 |  |  |  | 1300 | 166 |  |  |  | 920 | 650 | 650 |  |  |  |  | 270
1 | 遂昌县1208工程（一期工程） | 新建 | 总建筑面积3777平方米，地上建筑面积2579平方米，地下建筑面积1198平方米 | 遂发投〔2013〕38号 | 2746 | 166 |  |  |  | 1300 | 166 | 开展基础开挖，完成主体工程，工程形象进度达47% | 人防办 |  | 920 | 650 | 650 |  |  |  |  | 270 | 所需资金在单位上交的人防易地建设费收入中落实。
十七 | 乡镇基础设施 |  |  |  | 8295 | 0 | 1903 | 3640 | 0 | 2900 | 0 |  |  |  | 3100 | 1625 | 650 |  |  | 350 | 625 | 1475
1 | 云峰镇墩头至门阵公路建设工程 | 续建 | 全长25.75公里,路基宽4.5米,水泥混凝土路面宽3.5米,按准四级公路工程技术标准设计 |  | 4300 |  | 303 | 2040 | Ⅰ标路基完成5.4公里 | 1600 |  | 路面工程垫层，20公分水泥混凝土面层；路基开挖填方整修，工程形象进度达85% | 云峰街道 |  | 1800 | 1625 | 650 |  |  | 350 | 625 | 175
2 | 石练镇中心镇建设项目 | 续建 | 完成农贸市场建设工程，文化中心建设、装修工程，其他中心镇基础配套设施建设项目 |  | 500 |  | 400 | 400 | 完成农贸市场提升改造，文化中心装修及附属工程 | 100 |  | 完成中心镇建设道路硬化等其他基础配套设施 | 石练镇 |  | 100 | [6 empty] | 100
3 | 石练镇绿色农产品加工园区一期（宏岗区块场地平整及市政配套）工程 | 续建 | 占地138亩，新建桥全长约55米，宽16米，新建防洪堤约300米，园区内场地平整及市政道路硬化、给排水等工程建设 | 遂发投[2013]19号 | 3495 |  | 1200 | 1200 | 完成园区桥梁工程建设，完成场地平整及市政配套总工程量的40% | 1200 |  | 完成一期工程场平工程，改溪工程，一号道路、二号三号道路路基，工程形象进度达70% | 石练镇 |  | 1200 | [6 empty] | 1200
★ | 正式安排项目 支出合计： |  |  |  | 959325.86 | 180327.75 | 115988.62 | 254781.62 |  | 297789.56 | 104468 |  |  | 0 | 251212.65 | 206711.65 | 63916 | 32434 | 59500 | 10933.65 | 39928 | 44501
十九 | 统筹支出 | [13 empty] | 55700 | 55700 | 47700 |  | 8000
1 | 还贷支出 | [13 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 14年需还贷29250万，其中4000万以偿债准备金安排。另13年偿债准备金专户结余资金600万
2 | 贷款利息支出 | [13 empty] | 12000 | 12000 | 4000 |  | 8000 |  |  |  | 低缓项目利息估8000万、其他项目利息估4000万
3 | 国资营运机构经费 | [13 empty] | 700 | 700 | 700
4 | 规划经费及项目前期经费 | [13 empty] | 2300 | 2300 | 2300 | [5 empty] | 统留待分配2000万、建设零星规划300万
5 | 部门及乡镇修缮费 | [13 empty] | 700 | 700 | 700
6 | 项目预留金 |  | 主要用于基建盘子中预算不足的项目、预安排项目以及未列入盘子临时增加支出的项目等。 | [11 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 拟排建设项目3000万（迎宾大道1200万、创园300万、城市景观配套设施800万、建筑垃圾填埋场200万、上坑填埋场渗滤液处置300万、数字地理300万）、其他项目2000万。
7 | 土地成本剥离 | [13 empty] | 10000 | 10000 | 10000
二十 | 偿债准备金 | [13 empty] | 4000 | 4000 | 4000
★★ | 总 支 出 合计： |  |  |  | 959325.86 | 180327.75 | 115988.62 | 254781.62 |  | 297789.56 | 104468 |  |  |  | 310912.65 | 266411.65 | 115616 | 32434 | 67500 | 10933.65 | 39928 | 44501