## 3月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （3月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 2013年底完成数 | 2013年底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1029 | 73.5 | 0 | 1029 | 73.5 | 1 | 1（50.6%） | 28.9778 | 7 | 1(28.83%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 279 | 54.1748 | 0 | 279 | 54.1748 | 2 |  | 43.1221 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 422 | 29.3667 | 0 | 422 | 29.3667 | 14 |  | 21.8427 | 14
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 4 |  | 36.4008 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 193 | 28.3407 | 0 | 193 | 28.3407 | 16 | 4（26.9%） | 21.9568 | 13 | 4(21.01%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 290 | 32.9545 | 0 | 290 | 32.9545 | 12 |  | 26.0323 | 9
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 87 | 13.2219 | 0 | 87 | 13.2219 | 20 |  | 10.4567 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 128 | 33.6842 | 0 | 128 | 33.6842 | 10 |  | 25.7545 | 10
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 204 | 33.2248 | 0 | 204 | 33.2248 | 11 | 2（36.0%） | 20.5025 | 18 | 3(25.39%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 384 | 38.8271 | 0 | 384 | 38.8271 | 7 |  | 30 | 5
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 157 | 28.4936 | 0 | 157 | 28.4936 | 15 |  | 20.7124 | 17
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 0 | 199 | 42.2505 | 5 |  | 29.0936 | 6
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 270 | 35.1562 | 0 | 270 | 35.1562 | 9 | 3（33.5%） | 25.0696 | 12 | 2(26.51%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 308 | 40.7407 | 0 | 308 | 40.7407 | 6 |  | 32.5926 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 8 |  | 28.6682 | 8
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 13 |  | 25.0836 | 11
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 0 | 52 | 21.3115 | 19 |  | 17.1053 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 3 |  | 33.7984 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 164 | 25.5452 | 0 | 164 | 25.5452 | 17 |  | 21.1886 | 16
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 0 | 107 | 25.2358 | 18 |  | 21.5726 | 15
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 4871 | 37.6488 |  | 4871 |  |  |  | 26.1306

## 4月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （4月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 2013年底完成数 | 2013年底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1029 | 73.5 | 64 | 1093 | 78.0714 | 1 | 1(52.94%) | 30.7801 | 6 | 1(30.17%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 279 | 54.1748 | 10 | 289 | 56.1165 | 2 |  | 44.6677 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 422 | 29.3667 | 15 | 437 | 30.4106 | 15 |  | 22.619 | 15
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 4 |  | 36.4008 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 193 | 28.3407 | 5 | 198 | 29.0749 | 16 | 4(27.74%) | 22.5256 | 16 | 4(21.7%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 290 | 32.9545 | 5 | 295 | 33.5227 | 13 |  | 26.4811 | 11
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 87 | 13.2219 | 8 | 95 | 14.4377 | 20 |  | 11.4183 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 128 | 33.6842 | 5 | 133 | 35 | 12 |  | 26.7606 | 10
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 204 | 33.2248 | 53 | 257 | 41.8567 | 6 | 2(40.27%) | 25.8291 | 12 | 2(28.44%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 384 | 38.8271 | 11 | 395 | 39.9393 | 8 |  | 30.8594 | 5
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 157 | 28.4936 | 49 | 206 | 37.3866 | 9 |  | 27.1768 | 9
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 0 | 199 | 42.2505 | 5 |  | 29.0936 | 7
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 270 | 35.1562 | 5 | 275 | 35.8073 | 10 | 3(33.92%) | 25.5339 | 13 | 3(26.83%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 308 | 40.7407 | 7 | 315 | 41.6667 | 7 |  | 33.3333 | 4
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 11 |  | 28.6682 | 8
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 14 |  | 25.0836 | 14
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 0 | 52 | 21.3115 | 19 |  | 17.1053 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 3 |  | 33.7984 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 164 | 25.5452 | 4 | 168 | 26.1682 | 17 |  | 21.7054 | 17
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 0 | 107 | 25.2358 | 18 |  | 21.5726 | 18
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 4871 | 37.6488 | 241 | 5112 | 39.5115 |  |  | 27.4234

## 5月
遂昌县扫盲教育工作进度表 （5月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 4月底完成数 | 4月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1093 | 78.0714 | 0 | 1093 | 78.0714 | 1 | 2(53.00) | 30.7801 | 8 | 2(30.20)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 289 | 56.1165 | 2 | 291 | 56.5049 | 3 |  | 44.9768 | 2
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 437 | 30.4106 | 0 | 437 | 30.4106 | 16 |  | 22.619 | 16
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 178 | 42.381 | 0 | 178 | 42.381 | 9 |  | 36.4008 | 3
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 198 | 29.0749 | 13 | 211 | 30.9838 | 15 | 4(28.82) | 24.0046 | 15 | 4(22.55)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 295 | 33.5227 | 3 | 298 | 33.8636 | 13 |  | 26.7504 | 13
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 95 | 14.4377 | 5 | 100 | 15.1976 | 20 |  | 12.0192 | 20
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 133 | 35 | 7 | 140 | 36.8421 | 11 |  | 28.169 | 11
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 257 | 41.8567 | 55 | 312 | 50.8143 | 4 | 1(53.90) | 31.3568 | 7 | 1(38.07)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 395 | 39.9393 | 264 | 659 | 66.633 | 2 |  | 51.4844 | 1
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 206 | 37.3866 | 0 | 206 | 37.3866 | 10 |  | 27.1768 | 12
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 199 | 42.2505 | 39 | 238 | 50.5308 | 5 |  | 34.7953 | 4
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 275 | 35.8073 | 56 | 331 | 43.099 | 6 | 3(35.90) | 30.7335 | 9 | 3(28.40)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 315 | 41.6667 | 8 | 323 | 42.7249 | 7 |  | 34.1799 | 5
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 127 | 35.376 | 0 | 127 | 35.376 | 12 |  | 28.6682 | 10
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 75 | 31.7797 | 0 | 75 | 31.7797 | 14 |  | 25.0836 | 14
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 52 | 21.3115 | 10 | 62 | 25.4098 | 19 |  | 20.3947 | 19
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 218 | 42.4951 | 0 | 218 | 42.4951 | 8 |  | 33.7984 | 6
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 168 | 26.1682 | 1 | 169 | 26.324 | 17 |  | 21.8346 | 18
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 107 | 25.2358 | 3 | 110 | 25.9434 | 18 |  | 22.1774 | 17
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 5112 | 39.5115 | 466 | 5578 | 43.1133 |  |  | 29.9233