## 3月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （3月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 12月底完成数 | 12月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1(114.95%) | 52.7457 | 19 | 4(65.51%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 3 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 6 |  | 76.9669 | 7
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 378 | 90 | 0 | 378 | 90 | 11 |  | 77.3006 | 6
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 626 | 91.9236 | 0 | 626 | 91.9236 | 10 | 3(90.53%) | 71.2173 | 13 | 1(70.83%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 774 | 87.9545 | 0 | 774 | 87.9545 | 15 |  | 69.4794 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 557 | 84.6505 | 0 | 557 | 84.6505 | 17 |  | 66.9471 | 15
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 396 | 104.2105 | 0 | 396 | 104.2105 | 5 |  | 79.6781 | 5
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 800 | 130.2932 | 0 | 800 | 130.2932 | 2 | 2(97.45%) | 80.402 | 4 | 3(68.82%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 916 | 92.6188 | 0 | 916 | 92.6188 | 8 |  | 71.5625 | 12
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 423 | 76.7695 | 0 | 423 | 76.7695 | 19 |  | 55.8047 | 18
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 419 | 88.9597 | 0 | 419 | 88.9597 | 13 |  | 61.2573 | 16
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 632 | 82.2917 | 12 | 644 | 83.8542 | 18 | 4(88.33%) | 59.7957 | 17 | 2(69.88%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 699 | 92.4603 | 0 | 699 | 92.4603 | 9 |  | 73.9683 | 9
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 323 | 89.9721 | 0 | 323 | 89.9721 | 12 |  | 72.912 | 10
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 0 | 100 | 42.3729 | 20 |  | 33.4448 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 7 |  | 81.9079 | 3
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 536 | 104.4834 | 2 | 538 | 104.8733 | 4 |  | 83.4109 | 2
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 545 | 84.891 | 9 | 554 | 86.2928 | 16 |  | 71.5762 | 12
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 369 | 87.0283 | 6 | 375 | 88.4434 | 14 |  | 75.6048 | 8
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 12700 | 98.1605 | 29 | 12729 | 98.3846 |  |  | 68.285

## 4月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （4月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 3月底完成数 | 3月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1(114.95%) | 52.7457 | 19 | 4(65.51%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 3 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 6 |  | 76.9669 | 7
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 378 | 90 | 0 | 378 | 90 | 12 |  | 77.3006 | 6
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 626 | 91.9236 | 3 | 629 | 92.3642 | 10 | 3（91.27%） | 71.5586 | 13 | 1（71.14%）
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 774 | 87.9545 | 5 | 779 | 88.5227 | 14 |  | 69.9282 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 557 | 84.6505 | 7 | 564 | 85.7143 | 17 |  | 67.7885 | 15
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 396 | 104.2105 | 4 | 400 | 105.2632 | 4 |  | 80.4829 | 5
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 800 | 130.2932 | 20 | 820 | 133.5505 | 2 | 2（100.69%） | 82.4121 | 3 | 2（71.11%）
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 916 | 92.6188 | 33 | 949 | 95.9555 | 8 |  | 74.1406 | 10
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 423 | 76.7695 | 32 | 455 | 82.5771 | 19 |  | 60.0264 | 17
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 419 | 88.9597 | 0 | 419 | 88.9597 | 13 |  | 61.2573 | 16
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 644 | 83.8542 | 6 | 650 | 84.6354 | 18 | 4（89.45%） | 60.3528 | 18 | 3（70.76%）
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 699 | 92.4603 | 5 | 704 | 93.1217 | 9 |  | 74.4974 | 9
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 323 | 89.9721 | 5 | 328 | 91.3649 | 11 |  | 74.0406 | 11
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 100 | 42.3729 | 11 | 111 | 47.0339 | 20 |  | 37.1237 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 7 |  | 81.9079 | 4
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 538 | 104.8733 | 2 | 540 | 105.2632 | 5 |  | 83.7209 | 2
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 554 | 86.2928 | 10 | 564 | 87.8505 | 16 |  | 72.8682 | 12
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 375 | 88.4434 | 5 | 380 | 89.6226 | 15 |  | 76.6129 | 8
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 12729 | 98.3846 | 148 | 12877 | 99.5285 |  |  | 69.0789

## 5月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （5月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 4月底完成数 | 4月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1(116.15%) | 52.7457 | 19 | 4(66.19%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 3 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 6 |  | 76.9669 | 7
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 378 | 90 | 45 | 423 | 100.7143 | 8 |  | 86.5031 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 629 | 92.3642 | 0 | 629 | 92.3642 | 11 | 3(91.27%) | 71.5586 | 13 | 2(71.14%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 779 | 88.5227 | 0 | 779 | 88.5227 | 15 |  | 69.9282 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 564 | 85.7143 | 0 | 564 | 85.7143 | 17 |  | 67.7885 | 15
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 400 | 105.2632 | 0 | 400 | 105.2632 | 4 |  | 80.4829 | 6
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 820 | 133.5505 | 0 | 820 | 133.5505 | 2 | 2(100.91%) | 82.4121 | 4 | 1(71.27%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 949 | 95.9555 | 6 | 955 | 96.5622 | 9 |  | 74.6094 | 8
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 455 | 82.5771 | 0 | 455 | 82.5771 | 19 |  | 60.0264 | 18
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 419 | 88.9597 | 0 | 419 | 88.9597 | 14 |  | 61.2573 | 16
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 650 | 84.6354 | 0 | 650 | 84.6354 | 18 | 4(89.45%) | 60.3528 | 17 | 3(70.76%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 704 | 93.1217 | 0 | 704 | 93.1217 | 10 |  | 74.4974 | 10
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 328 | 91.3649 | 0 | 328 | 91.3649 | 12 |  | 74.0406 | 11
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 111 | 47.0339 | 0 | 111 | 47.0339 | 20 |  | 37.1237 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 7 |  | 81.9079 | 5
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 540 | 105.2632 | 0 | 540 | 105.2632 | 4 |  | 83.7209 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 564 | 87.8505 | 0 | 564 | 87.8505 | 16 |  | 72.8682 | 12
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 380 | 89.6226 | 0 | 380 | 89.6226 | 13 |  | 76.6129 | 8
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 12877 | 99.5285 | 51 | 12928 | 99.9227 |  |  | 69.3525

## 6月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （6月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 5月底完成数 | 5月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1(116.15%) | 52.7457 | 19 | 4(66.19%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 3 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 6 |  | 76.9669 | 10
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 423 | 100.7143 | 0 | 423 | 100.7143 | 8 |  | 86.5031 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 629 | 92.3642 | 1 | 630 | 92.511 | 14 | 4(91.30%) | 71.6724 | 13 | 2(71.43%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 779 | 88.5227 | 0 | 779 | 88.5227 | 16 |  | 69.9282 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 564 | 85.7143 | 0 | 564 | 85.7143 | 18 |  | 67.7885 | 15
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 400 | 105.2632 | 0 | 400 | 105.2632 | 5 |  | 80.4829 | 7
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 820 | 133.5505 | 0 | 820 | 133.5505 | 2 | 2(100.91%) | 82.4121 | 4 | 3(71.27%)
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 955 | 96.5622 | 0 | 955 | 96.5622 | 9 |  | 74.6094 | 12
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 455 | 82.5771 | 0 | 455 | 82.5771 | 19 |  | 60.0264 | 18
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 419 | 88.9597 | 0 | 419 | 88.9597 | 15 |  | 61.2573 | 17
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 650 | 84.6354 | 11 | 661 | 86.0677 | 17 | 3(92.95%) | 61.3742 | 16 | 1(73.53%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 704 | 93.1217 | 15 | 719 | 95.1058 | 12 |  | 76.0847 | 11
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 328 | 91.3649 | 15 | 343 | 95.5432 | 11 |  | 77.4266 | 9
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 111 | 47.0339 | 21 | 132 | 55.9322 | 20 |  | 44.1472 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 7 |  | 81.9079 | 6
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 540 | 105.2632 | 12 | 552 | 107.6023 | 4 |  | 85.5814 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 564 | 87.8505 | 36 | 600 | 93.4579 | 13 |  | 77.5194 | 8
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 380 | 89.6226 | 28 | 408 | 96.2264 | 10 |  | 82.2581 | 5
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 12928 | 99.9227 | 139 | 13067 | 100.9971 |  |  | 70.0982

## 7月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （7月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 6月底完成数 | 6月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1(116.15%) | 52.7457 | 19 | 4(66.19%)
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 3 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 6 |  | 76.9669 | 11
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 423 | 100.7143 | 0 | 423 | 100.7143 | 10 |  | 86.5031 | 2
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 630 | 92.511 | 0 | 630 | 92.511 | 16 | 4(91.30%) | 71.6724 | 13 | 3(71.43%)
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 779 | 88.5227 | 0 | 779 | 88.5227 | 17 |  | 69.9282 | 14
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 564 | 85.7143 | 0 | 564 | 85.7143 | 19 |  | 67.7885 | 17
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 400 | 105.2632 | 0 | 400 | 105.2632 | 5 |  | 80.4829 | 7
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 820 | 133.5505 | 0 | 820 | 133.5505 | 2 | 2（107.35%） | 82.4121 | 4 | 1（75.81%）
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 955 | 96.5622 | 49 | 1004 | 101.5167 | 8 |  | 78.4375 | 8
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 455 | 82.5771 | 64 | 519 | 94.1924 | 14 |  | 68.4697 | 16
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 419 | 88.9597 | 56 | 475 | 100.8493 | 9 |  | 69.4444 | 15
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 661 | 86.0677 | 0 | 661 | 86.0677 | 18 | 3(92.95%) | 61.3742 | 18 | 2(73.53%)
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 719 | 95.1058 | 0 | 719 | 95.1058 | 13 |  | 76.0847 | 12
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 343 | 95.5432 | 0 | 343 | 95.5432 | 12 |  | 77.4266 | 10
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 132 | 55.9322 | 0 | 132 | 55.9322 | 20 |  | 44.1472 | 20
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 7 |  | 81.9079 | 6
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 552 | 107.6023 | 0 | 552 | 107.6023 | 4 |  | 85.5814 | 3
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 600 | 93.4579 | 0 | 600 | 93.4579 | 15 |  | 77.5194 | 9
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 408 | 96.2264 | 0 | 408 | 96.2264 | 11 |  | 82.2581 | 5
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 13067 | 100.9971 | 169 | 13236 | 102.3033 |  |  | 71.0048

## 8月
遂昌县2015年扫盲教育工作进度表 （8月）
单 位 |  | 第 六 次 人 口 普 查 |  |  |  | 下达至2015年的扫盲任务总数（按教育现代化县考核要求） | 7月底完成数 | 7月底完成任务百分比（%） | 当月完成扫盲人数 | 累计完成扫盲人数 | 完成任务百分比排序（%） |  |  | 累计完成扫盲人数百分比排序（%）
学校 | 乡镇 | 常住人口数 | 文盲总数 | 16-55岁文盲人数 | 总文盲率%
[11 empty] | 完成任务百分比 | 乡镇 | 中心成技校 | 累计完成扫盲人数百分比 | 乡镇 | 中心成技校
妙高中心成技校 | 妙高街道 | 71700 | 3551 | 837 | 4.95 | 1400 | 1873 | 133.7857 | 0 | 1873 | 133.7857 | 1 | 1（116.15%） | 52.7457 | 20 | 4（66.19%）
| 安口乡 | 4400 | 647 | 120 | 14.7 | 515 | 598 | 116.1165 | 0 | 598 | 116.1165 | 4 |  | 92.4266 | 1
| 云峰街道 | 16500 | 1932 | 446 | 11.71 | 1437 | 1487 | 103.4795 | 0 | 1487 | 103.4795 | 7 |  | 76.9669 | 13
| 濂竹乡 | 2300 | 489 | 104 | 21.26 | 420 | 423 | 100.7143 | 0 | 423 | 100.7143 | 13 |  | 86.5031 | 3
北界中心成技校 | 北界镇 | 6600 | 879 | 199 | 13.32 | 681 | 630 | 92.511 | 0 | 630 | 92.511 | 17 | 4（91.3%） | 71.6724 | 15 | 3（71.43%）
| 新路湾镇 | 7800 | 1114 | 214 | 14.28 | 880 | 779 | 88.5227 | 0 | 779 | 88.5227 | 18 |  | 69.9282 | 16
| 应村乡 | 5800 | 832 | 219 | 14.34 | 658 | 564 | 85.7143 | 0 | 564 | 85.7143 | 19 |  | 67.7885 | 18
| 高坪乡 | 3900 | 497 | 132 | 12.74 | 380 | 400 | 105.2632 | 0 | 400 | 105.2632 | 6 |  | 80.4829 | 9
大柘中心成技校 | 大柘镇 | 12700 | 995 | 192 | 7.83 | 614 | 820 | 133.5505 | 0 | 820 | 133.5505 | 2 | 2（108.76%） | 82.4121 | 6 | 2（76.81%）
| 金竹镇 | 9700 | 1280 | 292 | 13.2 | 989 | 1004 | 101.5167 | 0 | 1004 | 101.5167 | 10 |  | 78.4375 | 10
| 湖山乡 | 6900 | 758 | 133 | 10.99 | 551 | 519 | 94.1924 | 37 | 556 | 100.9074 | 11 |  | 73.3509 | 14
| 三仁乡 | 7100 | 684 | 115 | 9.63 | 471 | 475 | 100.8493 | 0 | 475 | 100.8493 | 12 |  | 69.4444 | 17
石练中心成技校 | 石练镇 | 10300 | 1077 | 220 | 10.46 | 768 | 661 | 86.0677 | 236 | 897 | 116.7969 | 3 | 3（101.70%） | 83.2869 | 5 | 1（80.45%）
| 王村口镇 | 6300 | 945 | 155 | 15 | 756 | 719 | 95.1058 | 21 | 740 | 97.8836 | 15 |  | 78.3069 | 11
| 龙洋乡 | 2800 | 443 | 81 | 15.82 | 359 | 343 | 95.5432 | 0 | 343 | 95.5432 | 16 |  | 77.4266 | 12
| 焦滩乡 | 2100 | 299 | 68 | 14.24 | 236 | 132 | 55.9322 | 31 | 163 | 69.0678 | 20 |  | 54.5151 | 19
| 蔡源乡 | 2000 | 304 | 57 | 15.2 | 244 | 249 | 102.0492 | 0 | 249 | 102.0492 | 8 |  | 81.9079 | 7
| 黄沙腰镇 | 4400 | 645 | 119 | 14.66 | 513 | 552 | 107.6023 | 0 | 552 | 107.6023 | 5 |  | 85.5814 | 4
| 柘岱口乡 | 4400 | 774 | 149 | 17.59 | 642 | 600 | 93.4579 | 33 | 633 | 98.5981 | 14 |  | 81.7829 | 8
| 西畈乡 | 2400 | 496 | 115 | 20.67 | 424 | 408 | 96.2264 | 24 | 432 | 101.8868 | 9 |  | 87.0968 | 2
合计 |  | 190100 | 18641 | 3967 | 9.81 | 12938 | 13236 | 102.3 | 382 | 13618 | 105.2558 |  |  | 73.054