- 遂昌县教育局关于开展教育系统夏季

- 消防安全工作检查的通知

遂教发[2016]66号

县属学校，各乡镇（街道）中小学，云峰街道、石练镇中心幼儿园：

为切实加强我县教育系统夏季消防安全工作，确保学校消防安全形势稳定，确保全县G20峰会消防安全保卫任务圆满完成，根据上级统一部署，县教育局决定从6月15日至9月20日在全县教育系统集中开展夏季消防安全检查。现将有关事项通知如下：

一、加强研判，充分认识消防安全严峻形势

夏季是火灾易发、多发期，是易燃易爆事故和电气火灾高发的时段。各学校要切实统一思想认识，强化底线思维，认真贯彻各级领导重要批示和教育部公安部《关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》文件精神，紧紧围绕G20峰会消防安全保卫这一核心任务，进一步落实学校消防安全责任，提高自我管理水平，夯实消防工作基础，增强火灾防控能力，动员一切力量，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传教育培训，防止各类火灾事故发生，确保师生生命财产安全和学校稳定。

二、抓住重点，深入推进消防安全隐患排查

本次检查重点为全县中小学、幼儿园、托管机构的教室、宿舍、餐厅、实验室、集会场所等人员密集场所的消防安全隐患。

（一）学校是否落实消防安全主体责任，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责；是否制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；是否建立志愿消防队，是否制定灭火和应急疏散预案，并组织演练；是否开展防火检查（每月一检查记录挂在灭火器材处）、巡查和消防安全教育培训。

（二）建筑、场所是否依法通过建设工程消防设计审核、消防验收、备案和投入使用前消防安全检查。

（三）单位总平面布置、防火间距、消防车通道以及建筑耐火等级、防火分区、安全疏散等是否符合消防技术标准要求。

（四）建筑消防设施设置（应急灯、疏散指示标志、水带、防火门、消防栓、灭火器等）是否符合消防技术标准要求，是否定期进行维护保养并完好有效。疏散通道是否畅通，安全出口是否数量充足并畅通。

（五）室内装修材料、建筑保温材料是否符合消防技术标准，外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；是否违章搭建彩钢板临时建筑；彩钢板搭建的宿舍、办公等临时用房彩钢板的芯材、安全疏散是否符合消防技术标准要求。

（六）校园出租房屋或校园周边安全距离内是否有生产、储存、经营易燃易爆危险品行为。

（七）宣传培训教育是否到位。主要检查学校、幼儿园消防安全责任人和管理人员培训，提升单位自身消防安全检查能力，提高从业人员消防安全素质，校园张贴消防“四个能力建设”及消防器材使用操作说明等宣传资料，制定针对性强的应急疏散逃生预案，并定期组织演练等情况。

三、精心部署，落实措施集中开展消防安全检查

（一）集中开展消防隐患排查（7月10日前）

各学校要结合“安全生产月”活动，开展消防安全知识宣传教育，营造良好的社会舆论声势。采取全面普查与重点排查相结合的方式,摸清隐患存量，找准突出问题，分类建立档案。由学校校（园）长亲自组织人员对本学校（园）的消防安全工作进行全面自查，教育局组织抽查。

（二）集中开展消防隐患大整治（7月11至8月31日）

各校要按照“标本兼治、重在治本”的指导思想，全面推进隐患整改，并集中开展行政许可、安全疏散、室内消火栓、消防设施、违规用火、违规装修等六个专项整治行动，打击违法行为，改善消防安全环境。

1.行政许可专项整治行动。新建学校、幼儿园未依法经消防设计审核、消防验收或验收不合格的，管理部门责令停止施工、停止使用，对学校（园）搭建活动板房用作学生教学、生活、住宿的坚决拆除或改变用途。

2.安全疏散专项整治行动。对学校占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的，在教师、师生宿舍门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物，学校要无条件立即改正。

3.室内消火栓专项整治行动。对检查发现教学楼、宿舍、食堂等场所的消火栓箱内无水枪、水带，消火栓水压不足或无水的，学校立即整改。

4.消防设施专项整治行动。对学校建筑消防设施损坏、不能正常运行、擅自关停，或者消防安保人员不会操作设施设备的，立即整改。

5.违规用火专项整治行动。对违反规定进行电焊等明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，违规使用大功率电器的，线路敷设不规范的，学校立即进行整改。

6．违规装修专项整治行动。学校存在采用聚胺脂泡沫塑料等易燃材料装修的要报请消防部门批准。

（三）总结验收阶段（9月1日至9月20日）

学校组织相关人员对夏季消防检查工作进行综合验收，认真总结经验，查找工作不足，建立提升火灾防范和消防宣传的长效机制。县教育局、县消防大队对各校整治工作进行全面验收，对存在问题的学校、幼儿园进行通报批评，并将验收结果纳入平安校园考评之中。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。学校校长（园长）要切实担负起第一责任人的责任，要充分认识开展夏季消防检查的重要意义，将其作为夯实火灾防控基础、建立长效机制的重要举措，制定具体实施方案。学校既要通过夏季消防检查稳定火灾形势，又要带动校园消防基础工作、促进源头治理，提升校园火灾防控水平。

（二）广泛宣传，营造声势。要以本次检查活动为契机，全面实施“全民消防宣传教育计划”，组织开展各类消防安全宣传教育活动，普及消防安全常识，提高消防安全意识。要充分利用各类渠道，针对夏季火灾特点，广泛开展针对性强的提示宣传。要掀起强大声势，注重从正反两方面进行宣传报道，既要宣传火灾隐患整治过程中好的做法和成效，也要曝光存在的消防隐患，营造浓厚舆论氛围，以达到“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会”的目的，形成全社会齐抓共管格局。

（三）严格督查，落实责任。县教育局将组织人员专门进行督导检查，要层层分解工作责任，严格依法履行监督职责，对检查发现的隐患，狠抓整改环节各项措施的落实。对重视程度不高、工作组织不力的，进行通报批评。各校活动总结于9月15日前发送到安全科邮箱（sc8132577@163.com）。

遂昌县教育局

2016年6月12日