幼教科2012年10月份工作完成情况和11月份工作安排

一、2012年10月份工作完成情况

| 10月 主要 工作 | 1 | 制定本年度本县级幼儿教育专项资金的发放分配方案以及具体发放清单 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 完成“学前教育三年行动计划进展情况检查工作”的各类督查材料 |
|  | 3 | 完成幼儿教师资格证认定的动员和报名工作 |
|  | 4 | 完成省二级园创建的申报工作 |
|  | 5 | 入园蹲点指导等级创建工作 |
|  | 6 | 完成 “三年行动计划项目的自查汇报”以及上报需调整项目 |
|  | 7 | 考察选拨部分园长参加市园长管理创新研修班 |
|  |  | 做好第三季度幼儿教育月报表的统计上报工作 |
|  | 8 | 组织部分等级园园长及副园长参加市理论考试 |
|  | 9 | 协同电教馆做好各类幼儿园设施设备添置工作 |
|  | 10 | 筹备“学前教育管理系统视频培训会” |
|  | 11 |  |
| 完成情况简要汇报 | 十月份幼教科如期完成了月初制定的工作计划。分别如下，有关常规工作：制定本年度本县级学前教育专项资金的分配发放方案以及具体发放清单，做好第三季度幼儿教育月报表的统计上报工作。关于三年行动计划的有：完成“学前教育三年行动计划进展情况工作检查”的各类督查材料、完成创建省二级园的申报工作、入园蹲点指导创建等级工作、完成 “三年行动计划项目的自查汇报”以及上报需调整项目。有关师资培养的是：考察选拨部分园长参加市园长管理创新研修班、组织部分等级园园长及副园长参加市理论考试、完成幼儿教师资格证认定的动员和报名工作，其他的有协同电教馆做好各类幼儿园设施设备添置工作、筹备“学前教育管理系统视频培训会”等。 |  |

二、2012年11月份工作安排行事历

| 月份 | 周次 | 日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 1－4 | 配合电教馆做好幼儿园设施设备采购的相关工作 |
|  |  |  | 召开全县“学前教育管理系统视频培训会” |
|  |  |  | 制定”省学前教育奖补资金”的发放分配方案以及具体发放清单 |
|  | 2 | 5－11 | 继续入园蹲点指导等级创建工作 |
|  |  |  | 做好 “学前教育管理系统平台”使用前的各项准备工作 |
|  |  |  | 对个别乡镇中心园开展“学前教育管理系统平台”再培训活动 |
|  |  |  | 完成落实全县“安保监控系统”的安装和联网工作 |
|  | 3 | 12－18 | 开展省二级园创建预评工作 |
|  |  |  | 指导各乡镇“学前教育管理系统平台”的使用情况 |
|  | 4 | 19-25 | 审核、录入“学前教育管理系统平台”的各类各项数据 |
|  |  |  | 迎接市等级幼儿园创建领导工作组的评审 |
|  | 5 | 26-30 | 入园调研指导工作 |
|  |  |  | 做好2012年工作总结以及2013年工作计划 |