计财科2016年4月工作完成情况和5月工作安排

一、2016年4月份工作完成情况

| 4月 主要 工作 | 1 | 协助做好2016年高考体检服务工作 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 继续做好学校财务制度汇编校验工作 |
|  | 3 | 配合做好局机关食堂专项审计工作 |
|  | 4 | 继续推进全县教室亮化工程改造项目 |
|  | 5 | 组织部分审计人员参加2016年内审培训 |
|  | 6 | 开展普通高中、中职学生资助工作名单核查 |
|  | 7 | 开展学校食品安全（肉制品和水产品）专项检查工作 |
|  | 8 | 梅溪小学、大柘小学召开学校食堂物品采购工作推进会 |
|  | 9 | 继续开展食堂财务内审、三公经费及差旅费报销检查工作 |
|  | 10 | 民族中学小金库处置工作核查调研和育才小学后勤工作调研 |
|  | 11 | 大柘成技校召开财务工作座谈会和部分财务人员工作座谈会 |
|  | 12 | 做好2016年春季营养餐经费、热饭费、临时用工人员补助经费核拨工作 |
| 完成情况简要汇报 | 四月份计财科如期完成了月初制定的各项工作计划。主要工作有在大柘成技校召开财务工作座谈会和部分财务人员工作座谈会，梅溪小学、大柘小学召开学校食堂物品采购工作推进会，组织部分财务参加档案和安全工作培训会；做好第一季度学校节能信息报送工作，做好2016年春季营养餐经费、热饭费、临时用工人员补助经费核拨工作；继续开展食堂财务内审、三公经费及差旅费报销检查工作等。 |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |

二、2016年5月份工作安排行事历

| 月份 | 周次 | 日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 1 | 1-8 | “五一”小长假 |
|  |  |  | 召开教育会计核算中心工作学习交流会议 |
|  |  |  | 开展学校用款计划审核和个人所得税申报工作 |
|  |  |  | 开展2015年三公经费专项检查食堂财务检查总结汇总工作 |
|  | 2 | 9-15 | 开展学校食堂物品采购工作推进情况专项检查 |
|  |  |  | 开展工伤、医保金的申报和营养餐月报工作 |
|  |  |  | 开展2015年事业经费统计小册子编制校对和教育收费年审工作 |
|  | 3 | 16-22 | 开展机关节能主题活动 |
|  |  |  | 组织开展学校固定资产清理工作检查 |
|  |  |  | 组织开展民办学校经费管理专项调研工作 |
|  | 4 | 23-29 | 开展育才中小学收费成本监审工作 |
|  |  |  | 开展“六一、高考和中考”前食品安全检查 |
|  |  |  | 组织中心财务、学校报账会计开展业务培训工作 |
|  | 5 | 30-31 | 开展育才中小学收费成本监审工作 |
|  |  |  | 开展学校用款计划审核及进度分析工作 |
|  |  |  | 开展“六一、高考和中考”前食品安全检查和学校固定资产清理工作检查 |