- 遂昌县教育局关于

- 印发《“平安护航G20”工作方案》的通知

县属学校，各乡镇街道中小学，石练、云峰街道中心幼儿园：

为切实做好G20峰会安全生产保障工作，根据省教育厅、市教育局印发的《G20杭州峰会校园维稳安保工作方案》，结合全我县教育系统实际，特制订本方案。现将该方案印发给你们，请认真贯彻执行。

遂昌县教育局

2016年5月10日

- 遂昌县教育局“平安护航G20”工作方案

为切实做好我县教育系统“平安护航G20”维稳安保工作，根据上级有关G20峰会安全保卫工作要求，结合全县教育系统实际，特制订本方案。

一、指导思想和工作目标

1.指导思想：紧紧围绕“护航G20，平安夺金鼎”的目标，按照“平安护航G20大会战”实施方案的总体部署，以校园公共安全事故防范和隐患排查整治为基础，以校园防暴力防恐为重点，以涉校矛盾纠纷排查化解为关键，以学校安全教育和应急演练为保障，坚持安全第一、防范在先、突出重点、细化措施、强化应急，举全系统之力，确保G20峰会前后我县教育系统安全稳定。

2.工作目标：按照“全覆盖”要求，全面落实学校主体责任、教育局监管责任，通过努力，实现教育系统“五个确保”的目标，即确保不发生严重影响社会政治稳定的重大事件，确保不发生涉及师生的暴力事件和个人极端行为，确保不发生影响较大的群体性事件和舆情事件，确保不发生重大校园恶性刑事案件和网络安全事件，确保不发生重大校园安全事故。

二、组织领导和职责分工

县教育局成立G20峰会维稳安保工作领导小组：县教育局党组书记、局长雷伟东为组长，分管副局长王俊杰为副组长，各科室、直属事业单位、学校负责人为组员。领导小组办公室设在教育局安全科,负责部署、协调、督促各项工作的推进落实。潘顺新为办公室主任，翁清林为联络员和信息员。

三、实施步骤

1.排查整治阶段（2016年5月10日前）：制定本系统安保维稳工作方案，全面进行动员部署。各校要按照“零死角、零容忍”的要求组织拉网式的隐患排查整治，要边查边改，不能立即整改的隐患要采取切实有效的稳控措施，拉出任务清单并及时上报县教育局安全科。

2.实地检查阶段（2016年5月11日至6月30日）：5月份，县教育局配合公安、消防等部门组织对各校平安护航G20工作进行检查和抽查，检查结果将在全县教育系统中通报，牵头协调相关部门对学校上报的重大安全隐患和矛盾组织集中整改。6月份，结合全国安全生产月活动和学校发展性评价考核，围绕“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，各校要广泛开展安全教育、安全预案演练和隐患排查整治“回头看”，进行督查。

3.强化巩固阶段（2016年7月1日至9月6日）：各校依据《浙江省中小学（幼儿园）校园隐患排查手册》，进一步结合省、市、县有关峰会维稳安保工作新要求，深入细致组织开学安全大检查。县教育局组织开学安全工作督查、防溺水工作督查和交叉检查。对照省、市平安办暗访，市食安办等单位明查暗访通报的有关教育系统问题，组织整改。8月份，县教育局将开展平安护航G20工作动员，发动全员力量，严防死守，全力以赴护航G20峰会安全顺利召开。

4.总结提升阶段（2016年9月7至9月15）：全面总结全县教育系统平安护航G20维稳安保工作情况，固化经验做法，反思问题不足，健全完善校园安全稳定工作长效机制。

四、主要措施

1.加强安全责任体系建设。各校要切实落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，对照岗位安全职责，做到守土有责、守土尽责。要实现安全压力层层传导，安全责任层层落实。要严格落实责任追究和倒查机制，对于出现的问题，按照“事故原因不查清不放过、事故责任者得不到处理不放过、整改措施不落实不放过、教训不吸取不放过”的原则，依法依规对相关责任人进行严肃处理。

2.持续巩固“三防”建设成果。各校要对照《浙江省中小学幼儿园安全防范实施细则》，从反恐防暴的角度，整合人防、物防、技防力量，严密各项安全防范措施。要规范保安执勤着装，加强对学校保安以反恐防暴为重点的培训，使保安熟练掌握安防器材使用，提高应对突发事件的能力。要严格门卫管理制度，落实外来人员五步法（拦停、询问、核实、登记、放行），坚决杜绝校门无人值守、守而不查、查而不严的问题，防止和制止别有用心的人进入校园制造事端。要认真排查CK报警装置、学校视频监控系统运行是否正常、学校门口视频探头是否接入公安网。教育局安全科要加强对学校“三防”设施建设的检查和指导，督促学校相关工作的落实。

3.开展矛盾纠纷排查化解。加强对涉校矛盾纠纷的排查与化解。配合公安机关摸清校园周边以及与校园活动相关的有潜在暴力倾向的精神病人、重点上访人员以及心理失衡对社会不满等重点人员。落实重点学生群体的帮扶管理措施，排查掌握心理问题学生情况，加强对学生心理危机的咨询、干预和处置，医教结合，对他们施以更多的关心。

4.推进消防工作全面落实。全面加强消防“四个能力”建设，仔细排查消防隐患、加大消防经费投入。尤其要关注宿管员、门卫宿舍的安全，杜绝使用大功率电器、煤气瓶烧饭的现象，防止“灯下黑”。排查消防通道是否畅通、应急通道指示标志是否明显。加强对厨房油烟管道检查清洗、电瓶车充电管理和实验室危化品管理，防止火灾事故发生。加强消防安全知识宣传学习和消防安全演练，提高师生消防意识和逃生技能。

5.加强校园周边综合治理。依据公安部等三部门《2016年全国中小学幼儿园“护校安园”行动工作方案》，积极落实公安机关学生上放学“三见”（警车、警灯、警员）和“护学岗”机制。加强警校联动，确保遇有紧急情况，双方能够快速反应，整体联动，妥善处置。会同市场监管部门加强对学校门口流动摊贩管理。强化校车安全管理和交通安全教育，确保学生上下学安全。

6.促进饮食保障安全规范。强化落实学校主体责任和相关部门监管责任。结合《遂昌县校园周边食品安全专项整治工作方案》，要以学生食堂、营养餐、饮用水为重点，检查食堂人员卫生、食品原料采购、存储、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范的落实情况，加强部门联动、家校联动、师生联动，增加学校食品安全监管的透明度和开放度，形成齐抓共管的良好氛围。

7.全力做好预防学生溺水工作。通过防溺签名、触动心灵的溺水警示教育、签订家长防溺水承诺书、防溺温馨提示卡、家访、告家长书、每周五放学前或节假日放假前向家长发送安全防范短信等形式，强化落实家长的监护责任，不断提升学生及家长的防溺意识。在暑期，继续开展“防溺水平安假期行动”，组织开展“春泥计划”、“留守儿童之家”、“爱心学校”、“农家书屋”等社会实践活动，让这些载体成为农村留守孩子快乐的天堂，筑牢农村孩子暑期安全的“防火墙”。

8.继续落实民办（代课）教师稳控措施。继续发挥各乡镇中心小学“民师”工作联络员的作用，采取“一对一，人盯人”的维稳方式，协助当地政府做好稳控工作，确保在G20期间无群体上访和越级上访现象。

五、工作要求

1.提高认识，强化责任落实。安全稳定工作是教育系统服务保障“G20峰会”的重要内容之一。各校要充分认识做好峰会安保维稳工作的极端重要性和紧迫性，要在5月20日前成立专门的峰会安保工作领导小组，制定护航G20维稳安保工作方案。“一把手”要负总责，亲自研究部署、亲自指挥督查，分管领导分兵把口、密切配合。要细化方案、分解任务，切实把各项管理制度、防范措施落到实处。各相关学校还要负责落实民办幼儿园的安全防范工作，确保工作、责任、措施“三到位“。

2.精心组织，确保工作实效。峰会维稳安保时间跨度长、任务重、标准高，各校要针对单位重点部位和薄弱环节，合理调配力量，科学组织实施。要在全面排查潜在的不稳定因素和安全隐患基础上，建立工作档案，制定针对性的化解和整治方案，“定人员、定期限、定责任”落实整改措施，及时消除各种问题和隐患。如发现较大不稳定因素和安全隐患，应及时向上级有关部门报告，要落实校级领导包案制度，尽一切力量消除风险隐患。对切实无法在短时间内解决的问题，要落实防范和应对措施，确保不发生现实危害。本次峰会维稳安保工作情况将纳入平安校园和学校年度综合考核。

3.统筹协调，形成工作合力。各校要牢固树立“一盘棋”思想，既要主动作为、全力以赴，又要加强对外协作和沟通，会同相关部门建立健全情况通报、监督检查、联动处置等工作机制，形成合力，共同做好校园安全稳定工作。要组织动员全体师生积极参与“G20峰会”各类活动项目，努力营造“人人参与 平安护航G20”的工作氛围，充分展示遂昌教育风采。

4.强化值守，确保信息畅通。8月28日至9月6日，各校要严格执行24小时值班、领导带班及情况报告制度，保证信息渠道畅通，确保信息报送及时准确。要保证本单位应急值守及应急通讯处于良好备勤状态，一旦发生影响稳定的突出问题，特别是针对学校的极端事件或群体性事件，能在第一时间反映，迅速掌握现场情况，采取紧急措施。对因管理缺位、推诿扯皮、工作不到位等引发严重后果的，要严肃追究相关领导和人员责任。