遂昌县教育局文件

遂教发〔2017〕5号

遂昌县教育局关于印发深化学生饮食放心工程任务落实方案的通知

县属学校，各乡镇（街道）中小学、中心幼儿园：

根据省食安委《关于深化千万学生饮食放心工程建设工作通知》（浙食安委〔2016〕13号）、市食安委《关于印发深化学生饮食放心工程建设工作方案的通知》（丽食安委〔2016〕5号）、《丽水市人民政府办公室关于印发丽水市创建浙江省食品安全市、县（市、区）工作方案的通知》（丽政办发〔2016〕82号）和《丽水市教育局办公室关于印发深化学生饮食放心工程建设方案的重点任务分工的通知》精神，为进一步推进我县学生饮食放心工程建设，经研究，特制定了《遂昌县教育局关于深化学生饮食放心工程任务落实方案》(以下简称《方案》,见附件1)。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

按照“属地管理”原则,落实教育行政部门主管责任和学校主体责任的要求，各校要根据《方案》要求，结合学校实际，提出具体的落实措施，并将《遂昌县深化学生饮食放心工程进度季报表》（见附件2）按时上交。教育局将加强督导工作，建立暗访、检查通报机制，确保学生饮食放心工程提出的各项目标任务落到实处。

附件：

1. 遂昌县教育局关于深化学生饮食放心工程任务落实方案

2. 遂昌县深化学生饮食放心工程进度季报表

遂昌县教育局

2017年2月9日

（此件公开发布）

附件1

遂昌县教育局

深化学生饮食放心工程任务落实方案

为切实做好深化学生饮食放心工程的各项任务的落实工作，现提出如下任务分工：

一、总体要求

以归零心态、持久韧劲和“抓铁有痕、踏石留印”的干事创业精神，按照“巩固成果、提质扩面，破解难题、补齐短板，创新机制、社会共治”的总体要求，着力打造“机构健全、制度完善、管理规范、运转顺畅、风险可控、综合治理”的学校食品安全管理体系，在新的起点上谱写校园饮食放心工程新篇章，推动我县学校食品安全工作再上新台阶。

二、重点任务分工

（一）健全机制，推动组织管理规范化

1.各校要健全完善学校食品安全管理工作制度、机制并装订成册，落实好学校主体责任。

2.各校要建立深化学生饮食放心工程 (食品安全管理)工作领导小组，定期研究学校食品安全工作。配备食品安全管理员，聘请食品安全监督员，经常性开展食品安全检查督查，及时公布检查结果。建立食品安全风险隐患排查整治、突发事件应急处置、信息化管理等工作机制，成立师生监督团，广泛发动师生、家长参与日常监督，推进学校食品安全工作科学化、规范化、长效化。

3.2019年，学校各项机制及师生监督组织建成率达100%

（二）严格准入，推动大宗食品采购规范化

1. 全县义务教育阶段公办中小学要依据《遂昌县教育局关于加强2016年学校食堂物品采购管理工作的通知》（遂教发（2016）10号）精神，严格落实食堂食品原料统一采购招投标工作。

2.义务教育阶段民办中小学、高中段学校要根据省、市《关于进一步加强中小学食堂管理工作的意见》加强食堂管理，规范采购工作，自行单独组织招投标。

3.黄沙腰片区学校和垵口小学因地处偏远等客观条件限制，确实难以实现统一配送的，要坚持货比三家、质优价廉、择优选购的原则确定定点供应商，实施严格完整规范的索证索票制度。

4.幼儿园因幼儿食品食材供餐的特殊性，各园视具体情况可进行跟标，也可自行采购，但必须符合第3点所规定的要求，不得到不具备配送资质的商家分散采购未经检验检测的蔬菜等食品。

（三）加大投入，推动食堂管理规范化

1.学校食堂必须坚持“公益性”原则，按照“非营利性”的要求 ，义务教育学校和幼儿园（公办和以国有资产开办的）食堂原则上不得对外承包，食堂成本单独核算。高中段学校自主经营管理确实存在困难的，报教育局审批后，通过竞争择优方式委托有实力、声誉良好的社会餐饮企业托管服务，但不得以任何形式实行商业化承包经营。

2.加大食堂改造提升投入，至2019年，就餐人数300人以上的学校食堂量化等级B级以上比例应达90%以上，全县学校“阳光厨房”建成率达80%。

3.规范食堂从业人员管理，每学期参加集中学习不少于20小时。

4.深化学校食堂标准化管理规范，实施学校食堂食品切配工用具色标管理规范。

5.建立健全学校食品安全“双联双控”工作机制（双联双控是2013年开始，按照“分工协作、优势互补、联手共管”的原则，县食品药品监管部门与县教育部门建立学校食品安全“双联双控”工作机制，即成立联合督导组和建立联合通报机制），建立食堂经营管理者食品安全主体责任报告制度，继续实施“周检查、月报告”制度，至2019年，“周检查、月报告”制度实施学校比例达95%以上。

（四）密切配合，推动校园商店及校园周边管理规范

1.学校商店应取消个人承包经营模式，实行连锁经营或品牌超市直营，至2019年，品牌超市比例达90%以上。学校商店应严格商品准入，严把进货质量关,严格实施索证索票制度，杜绝假劣、过期食品流入校园。

2.加强校园周边食品商店、流动摊贩的动态管理，教育行政部门会同相关职能部门定期开展校园周边食品安全专项检查和综合治理行动，加大对违法行为的处罚力度，建立学校巡查报告、城管与市场监管等部门检查执法的校园食品安全协调联动机制，净化学校食品安全周边环境。

3.加强对学校周边“餐饮一条街”、“美食一条街”和网络订餐等的管理，加强对校园周边店超范围经营食品行为监管。

（五）加强监测，推动饮用水安全管理规范化

1.持续推进学校校园饮水质量提升工程，为广大师生提供安全、放心的加热保温水或直饮水，至2016年，全县中小学校直饮水（加热保温水）系统已经全覆盖，要求各校做好规范管理并做好台账记录。

2.按照浙江省食品安全委员会办公室等四部门《关于进一步加强学校饮用水卫生安全管理工作的通知》（浙食安办综〔2014〕28号）要求，各校要加大对确需使用的自备水源的监管。

3.严格学校饮用水设施设备日常管理，落实责任，建立机制，加大风险监测力度，加强日常检查、消毒、维护等工作，确保校园饮用水安全。

（六）拓展载体，推动食品安全教育规范化

1.主动融入省食品安全市县创建工作，充分利用校园广播、网络、宣传栏、黑板报、班会活动等各种载体，开展形式多样、内容丰富的饮食安全教育活动，通过食品安全教育进教材、进课堂等途径，探索建立健康促进学校制度。

2.积极开展“小手牵大手”活动，通过开展“九个一”活动，全面提升学生食品安全意识，省食品安全市县创建知晓率、参与率、支持率，至2019年，中小学生食品安全知识知晓率稳定在90%以上。

3.开展学校食品安全管理员、食堂从业人员教育培训。宣传普及食品安全应急知识，提高师生应急自救能力和自我保护意识。完善食品安全事故报告网络，组织应急演练，提高应急处置能力。

（七）创新机制，推动食品安全责任保险规范化

1.积极推进涉及学校食品生产经营单位为在学校食堂用餐师生参保食品安全责任险，并将是否投保作为校园大宗食品、校园商店准入的重要依据，借助第三方力量提升校园食品安全管理水平。

2.探索建立政府、教育行政部门、学校、学生、承保机构多方参与、互惠共赢的校园食品安全风险防控机制，发挥保险的风险控制和社会管理功能。至2019年，学校食堂及涉校食品生产经营单位参保率达100%。

三、保障措施

（一）加强领导，精心组织

按照县食安办《关于印发深化学生饮食放心工程建设工作方案的通知》（遂食安办〔2017〕1号）文件职责分工要求，进一步明确目标任务，细化工作方案，完善机制，加大投入，密切协作，协同推进深化工程的各项工作任务。

（二）督促指导，落实责任

1. 教育局安全科、督导室、计财科、基教科、电教馆在2017年要加大对各校深化学生饮食放心工程的督促检查，及时掌握工作进度，妥善解决工作中碰到的困难和问题。

2. 教育局，派驻纪检组对突出问题长期得不到有效解决或因管理不善发生食品安全事故的地方，要依法依规严格追究相关责任人的责任。

（三）多方联动，社会共治

1. 开展家长体验参与学校食堂管理活动（一日体验活动）。各学校食堂都要设立家长体验席（餐桌），定期、分批组织热心家长到学校开展一日体验活动，QQ、微信上建立“学校食堂管理信息”查询系统，加强食堂管理信息的交流、公开。

2.开展代表、委员、媒体看食堂活动。学校食品安全是全社会关注的热点和焦点问题，2017年起，教育局将定期组织县人民代表、政协委员、社会热心人士、当地媒体和热心群众（网络达人）参观学校“阳光厨房”建设、规范食堂原材料采购、学生有序用餐等情况，动员广大社会力量参与到学校食品安全工作中，充分发挥社会监督共治作用。

3.要畅通投诉举报渠道，及时妥善处理校园食品安全问题，做到早发现、早应对、早处置，积极构建学校食品安全群防群控格局，推动学校食品安全再上新台阶。

（四）创新机制，健全长效

1.各校要在深化工程中要积极探索，不断创新工作方式、方法，有效破解深化工程中的重点难点问题。

2.各校要认真总结深化工程中的好经验、好做法，对行之有效的做法以制度形式加以总结提炼，积极构建学校食品安全长效监管机制。

3.各校要及时做好信息的统计上报工作，每季度末前将深化学生饮食放心工程进度表（附件2）上报县教育局安全科和计财科，每年12月20日前将年度工作总结上报县教育局安全科和计财科。

抄送：丽水市教育局，县委办，县人大办，县政府办，县政协办，

县食安办。

遂昌县教育局办公室                      2017年2月9日印发