计财科2017年6月工作完成情况和7月工作安排

一、2017年6月份工作完成情况

| 6月 主要 工作 | 1 | 开展教育收费专项检查审核工作 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 开展“资助管理年”专项自查工作 |
|  | 3 | 民族中学“小金库”资金后续处置工作 |
|  | 4 | 协助做好2016学年学校发展评估考核工作 |
|  | 5 | 开展2016年度教育统计汇编校对、编印工作 |
|  | 6 | 做好助学经费发放和对各学校用款计划进行汇总工作 |
|  | 7 | 做好学生资助管理中心致初、高中毕业生一封信发放工作 |
|  | 8 | 继续开展中小学校园食品安全百日攻坚“排雷5号”行动 |
|  | 9 | 召开“美丽寝室”建设工作现场会，部署假期寝室建设工作 |
|  | 10 | 开展全县中小学学生食堂维护情况调查和民办幼儿园收费调研工作 |
|  | 11 | 开展学生满意度测评工作和食堂管理人员客户端建设，推进校园餐厅民主化建设。 |
|  | 12 | 组织开展2016高考、中考前学校食品安全专项检查，协助做好高考、中考服务工作 |
| 完成情况简要汇报 | 六月份计财科如期完成了月初制定的各项工作计划。主要工作有召开“美丽寝室”建设工作现场会，拟定美丽寝室建设工作管理办法，部署假期寝室建设工作，开展智慧食堂管理人员APP，推进智慧食堂管理人员客户端建设工作，开展六月份各片区食堂采价情况调查，做好学校食堂经费结算工作，黄沙腰协助做好6:22救灾工作，拟发教育局机关工会疗休养通知，报送学前教育2017-2020教育投入规划等。 |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |

二、2017年7月份工作安排行事历

| 月份 | 周次 | 日期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 |  |  | 推进“美丽寝室”建设工作 |
|  | 1 | 1-8 | 组织2017年财务人员业务考试工作 |
|  |  |  | 召开教育会计核算中心学习会议，开展党风廉政教育 |
|  |  |  | 开展米面油的市场情况调查，督促各校做好学生伙食、营养餐、热饭费结账工作 |
|  | 2 | 9-15 | 开展上半年财务档案整理工作 |
|  |  |  | 做好二季度节能情况统计上报工作 |
|  |  |  | 开展“美丽寝室”建设样榜房核查评估工作 |
|  |  |  | 调研职业中专、云峰中心学校、柘岱口小学食堂维修情况，开展食堂等级改造工作 |
|  | 3 | 16-22 | 学前教育收费调整材料准备工作 |
|  |  |  | 推进食堂管理软件手机APP开发工作 |
|  |  |  | 开展应村小学等学生食堂餐桌破旧情况调查 |
|  |  |  | 汇总2016年度食堂开支情况，分析下学期学生饮食安排 |
|  | 4 | 23-29 | 推进学校阳光厨房建设工作 |
|  |  |  | 开展全国资助规范年（遂昌县）制度汇编工作 |
|  |  |  | 推进品牌超市进校园（遂昌中学）工作，开展学校后勤服务社会化探索 |
|  |  |  | 学校经费预算执行情况分析暨招待费控制情况、教师培训经费使用情况调研工作 |
|  | 5 | 30-31 | 做好学前教育收费调整材料准备工作 |
|  |  |  | 分析各学校用款计划情况，开展预算执行情况调研工作 |