安全科2017年8月工作完成情况和9月工作安排

一、2017年8月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 发布学校安全预警2017年7号，要求各校做好秋季开学安全工作； | 完成 | 翁清林 |
|  | 2 | 召开第三季度学校安全工作例会。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 3 | 继续深入开展防溺水专题教育，做好“每周一短信提醒”活动。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 组织全县“平安假期行动”防溺水专项督查工作。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 5 | 做好学校设施维护、校舍维修等各项安全整改工作。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 6 | 开展学校保安员培训，提升学校保安的整体素质。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 7 | 做好开学前各项安全准备工作，确保秋季开学稳定。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 8 | 配合有关科室做好校车视频监控更新招投标工作，并组织施工安装。 | 没有完成 | 杨 炜 |
|  | 9 | 联合有关部门开展校车安全检查 | 完成 | 翁清林 |
| 新增工作 | 1 | 配合做好非学历民办培训机构排摸整治 | 基本完成 | 翁清林 |
|  | 2 | 迎接省平安建设暗访检查 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 3 | 机关干部参加全县消防安全知识培训。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 安全生产月活动总结评比 | 完成 | 翁清林 |
|  | 5 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 因走政府招投标程序比较规范，时间较长，为此，车载视频监控系统没有更新安装，尚在招投标阶段。 |  |  |  |

二、2017年9月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安排好教育局机关学校安全工作联络员。 | 9月1日 | 杨 炜 |
| 1 | 组织秋季开学学校安全工作大检查。 | 9月8日 | 杨 炜 |
|  | 迎接县政府安全生产大检查督查 | 9月6日 | 翁清林 |
|  | 部署 “登革热”疫情防控工作 | 9月4日 | 杨 炜 |
| 2 | 继续深入开展防溺水专题教育 | 9月30日 | 翁清林 |
|  | 深入开展安全生产大检查隐患排查整治工作 | 9月30日 | 杨 炜 |
| 3 | 上报市教育局第三季度安全报表 | 9月20日 | 翁清林 |
|  | 开展校车安全营运、路面情况检查 | 9月22日 | 杨 炜 |
| 4 | 联合保安公司开展学校安保工作检查。 | 9月30日 | 杨 炜 |
|  | 做好中秋、国庆节假日安全工作 | 9月29日 | 翁清林 |
| 5 |  |  |  |

注：每月28日前将《科室月工作完成情况和下月工作安排》发布到教育网的【科室工作安排】栏。