计财科2017年8月工作完成情况和9月工作安排

一、2017年8月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 签订教育收费责任书 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 推进学校美丽寝室建设工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 3 | 召开2017学年学校后勤、财务工作会议 | 已完成 | 雷土松 |
|  | 4 | 组织开展部分学校1-6月会计凭证互查工作 | 已完成 | 吴祝华 |
|  | 5 | 开展育才中小学、幼儿园收费调整、备案工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 6 | 开展教育现代化县财务基本信息调查、核查工作 | 已完成 | 雷土松 |
|  | 7 | 开展事业统计代码管理工作，配合做好学籍管理信息收集规范工作 | 已完成 | 张 辉 |
|  | 8 | 开展学校饮用水设备开学前检测工作，布置开学食品安全专项检查工作 | 已完成 | 徐 昕 朱富明 |
| 新增工作 | 1 | 开展2017年住房公积金调整工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 组织学校参加丽水市“放心消费示范餐饮店”评选工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 3 | 召开供应商座谈会，开展2017学年学校食堂大宗物品采购规范及食品供应安全工作 | 已完成 | 徐 昕 朱富明 |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2017年9月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组织学校食堂食品采价工作 | 9月2日前 | 徐 昕 |
| 1 | 召开2018年学校预算工作布置会议 | 9月4日前 | 雷土松 |
|  | 协助做好教师职称考试面试后勤服务工作 | 9月4日前 | 叶 锐 |
| 2 | 召开2017学年教育事业统计工作布置会暨教育现代化县创建工作培训会 | 9月5日前 | 雷土松 |
|  | 组织开展学校食品安全宣传月活动 | 9月10日前 | 朱富明 |
|  | 制定拟发学校食堂食品供应商评价机制 | 9月15日前 | 朱富明 |
|  | 组织开展教育收费专项检查和学生资助专项检查 | 9月15日前 | 叶 锐 |
| 3 | 筹备“大众看食堂”活动 | 9月10日前 | 朱富明 |
|  | 开展2018年学校项目预算编制前期工作 | 9月10日前 | 叶 锐 |
|  | 开展学校食堂管理软件使用验收、评价工作及供应商评价机制拟定讨论工作 | 9月10日前 | 徐 昕 朱富明 |
| 4 | 组织开展“美丽寝室”评估活动 | 9月20日前 | 徐 昕 |
|  | 组织开展2017学年教育事业统计汇总及指标核查工作 | 9月30日前 | 雷土松 张 辉 |
| 5 | 开展“阳光厨房”视频评选活动 | 9月30日前 | 朱富明 |
|  | 开展“小手拉大手”食品安全县创建活动 | 9月30日前 | 朱富明 |
|  | 组织开展“美丽寝室”视频或图片信息报送评选活动 | 9月30日前 | 徐 昕 |