督导室2017年9月工作完成情况和10月工作安排

一、2017年9月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 完成2017秋季开学工作情况自查 | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 2 | 召开2017年报统计布置会 | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 3 | 召开省教育基本现代化县创建工作培训会 | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 4 | 到联系学校开展开学工作检查 | 已完成 | 潘根法 |
|  | 5 | 开展2017年报数据检查(邀请专家) | 未完成 | 龚笑容 |
|  | 6 | 组织责任督学深入学校指导创建工作 | 未完成 | 潘根法 |
|  | 7 | 召开全县省教育基本现代化县创建工作动员会 | 未完成 | 龚笑容 |
|  | 8 | 遂昌县创建省教育基本现代化县工作推进方案 | 已完成 | 龚笑容 |
|  | 9 | 组织有关人员赴外县学习、考察（计划） | 未完成 | 龚笑容 |
|  | 10 | 创建工作督查组深入各校督查 | 未完成 | 督查组 |
|  | 11 | 出第一期创建工作简报 | 已完成 | 俞芳琳 |
| 新增 工作 | 1 | 省教育现代化发展水平监测上报 | 已完成 | 潘根法 |
| 未完成及原因说明 | 由于工作部署和时间节点原因， 5、6、7、9、10项工作需10月份进行。 |  |  |  |

二、2017年10月份工作计划安排

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 下发创建省教育基本现代化县学校任务清单 | 10月10日 | 龚笑容 |
| 2. | 与学校签订创建省教育基本现代化县责任书 | 10月12日 | 潘根法 |
| 3. | 发文教育局创建现代化县领导小组及工作机构 | 10月12日 | 龚笑容 |
| 4. | 发文关于开展2017年基础教育综合督导检查的通知 | 10月15日 | 龚笑容 |
| 5. | 邀请专家对2017年报数据检查 | 10月中旬 | 龚笑容 |
| 6. | 召开全县省教育基本现代化县创建工作动员会 | 10月中旬 | 龚笑容 |
| 7. | 组织有关人员赴外县学习、考察 | 10月中旬 | 龚笑容 |
| 8. | 组织责任督学深入学校指导创建工作 | 10月25日 | 潘根法 |
| 9. | 创建工作督查组深入各校督查 | 10月30日 | 督查组 |
| 10. | 草拟自查自评报告，完善指标档案材料 | 10月30日 | 蓝昀 |
| 11. | 出第二期创建工作简报 | 10月30日 | 俞芳琳 |