安全科2017年9月工作完成情况和10月工作安排

一、2017年9月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 安排教育局机关学校安全工作联络员。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 2 | 开展秋季开学学校安全工作大检查。 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 3 | 迎接县政府安全生产大检查第一阶段督查 | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 部署开展“登革热”疫情防控工作 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 5 | 继续深入开展防溺水专题教育 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 6 | 深入开展安全生产大检查隐患排查整治工作 | 完成 | 翁清林 |
|  | 7 | 上报市教育局第三季度安全报表 | 完成 | 翁清林 |
|  | 8 | 联合相关部门开展校车安全营运、路面情况检查 | 完成 | 翁清林 |
|  | 9 | 发布8号预警，部署国庆节假日安全工作 | 完成 | 翁清林 |
| 新增工作 | 1 | 开展“护航十九大”校园安全工作督查 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 2 | 召开全县教育系统决胜十九大安保工作推进会 | 完成 | 杨 炜 |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2017年10月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 全力做好护航十九大安保工作 | 10月30日 | 杨 炜 |
| 1-4 | 继续开展安全生产大检查第二阶段工作 | 10月31日 | 杨 炜 |
| 1-3 | 继续开展防溺水专题教育，并做好防溺水工作总结 | 10月20日 | 翁清林 |
| 2 | 发布消防安全职责告知书 | 10月10日 | 杨 炜 |
| 2 | 开展交通安全专项检查和教育活动 | 10月13日 | 翁清林 |
| 2 | 开展食品卫生安全教育 | 10月15日 | 翁清林 |
| 4 | 组织学校安全管理干部业务培训 | 10月30日 | 杨 炜 |