**教师进修学校2017年9月工作完成情况和下月工作安排**

**一、2017年9月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1 | 全县师训管理员会议：2016学年工作表彰和2017训工作部署 | 完成 | 朱溯君 |
| 2 | 2017下半年参训教师平台报名 | 完成 | 朱溯君 |
| 3 | 全县校舍管理员能力提升培训 | 完成 | 朱溯君 |
| 4 | 青年教师工作室、名师工作室开班 | 完成 | 朱溯君 |
| 5 | 落实教师发展学校有关事宜 | 未完成 | 朱溯君 |
| 新增工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 新一轮教师发展学校由将市教育局统一部署实施。 | | | |

**二、2017年10月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1 | 小学数学90学时培训（高级班） | 月底结束 | 朱溯君 |
| 2 | 小学英语90学时培训（中级班） | 第一阶段月底完成 | 朱溯君 |
| 3 | 全县安全管理员能力提升培训 | 月底 | 朱溯君 |
| 4 | 配合做好小学美术、音乐90学时培训（由市教育局统一协调组织） |  | 朱溯君 |
| 5 | 新教师工作调研 | 9月底前 | 朱溯君 |