校舍办2017年9月工作完成情况和10月工作安排

一、2017年8月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工； | 完成 | 黄根崇 |
|  | 2 | 云峰幼儿园项目主体砖砌体施工； | 完成 | 周长俊 |
|  | 3 | 云峰中心学校扩建工程完成预算审核进入招投标； | 待落实 | 周长俊 |
|  | 4 | 遂昌三中迁建工程初设编制、地质勘探； | 完成 | 柴珠良 |
|  | 5 | 高中运动场项目规划设计方案编制； | 完成 | 范华忠 |
|  | 6 | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成预算审核进入招投标； | 完成 | 邹荣杰 |
|  | 7 | 职业中专B幢实训楼工程完成预算审核进入招投标。 | 完成 | 郑建雄 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 云峰中心学校因土地指标未落实，下步工作不能开展 |  |  |  |

二、2017年10月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工； | 11月底 | 黄根崇 |
|  | 云峰幼儿园项目主体砖砌体施工； | 10月底 | 周长俊 |
|  | 云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标 | 10月底 | 周长俊 |
|  | 遂昌三中迁建工程初设编制评审； | 10月底 | 柴珠良 |
|  | 高中运动场项目规划设计方案编制； | 10月底 | 范华忠 |
|  | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成预算审核进入招投标； | 10月底 | 邹荣杰 |
|  | 职业中专B幢实训楼工程完成预算审核进入招投标。 | 10月底 | 郑建雄 |