**教师进修学校2017年8月工作完成情况和下月工作安排**

**一、2017年10月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1 | 小学数学90学时培训（高级班） | 完成 | 朱溯君 |
| 2 | 小学英语90学时培训（中级班） | 完成 | 朱溯君 |
| 3 | 全县安全管理员能力提升培训 | 未完成 | 朱溯君 |
| 4 | 配合做好小学美术、音乐90学时培训（由市教育局统一协调组织） | 完成 | 朱溯君 |
| 5 | 新教师工作调研 | 进行中 | 朱溯君 |
| 新增工作 | 1 | 办公场所搬迁 |  |  |
| 未完成及原因说明 | 全县安全管理员培训因特殊情况安排在11月初举办。 | | | |

**二、2017年11月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1 | 搬迁办公场所 | 月初 | 朱溯君 |
| 2 | 全县安全管理员培训 | 月初 | 朱溯君 |
| 3 | 新教师第二期培训 | 月底 | 翁丽琴 |
| 4 | 全县校监会主任能力提升培训 | 月中 | 周文长 |
| 5 | 体育90学时（理论部分） | 月底 | 鲍俊武 |
| 6 | 英语90学时培训（实践部分） | 月底 | 翁丽琴 |