目 录

一、遂昌县教师培训与教师专业发展现状…………………………………2

（一）遂昌县教师队伍现状……………………………………………………2

（二）遂昌县教师培训现状及培训需求调查…………………………………7

（三）遂昌县2015年教师培训项目…………………………………………19

（四）遂昌县教师培训与教师专业发展的基本判断 ………………………20

二、遂昌县教师培训与教师专业发展目标体系 …………………………21

（一）指导思想…………………………………………………………………21

（二）规划原则…………………………………………………………………22

（三）目标体系…………………………………………………………………23

三、遂昌县教师培训与教师专业发展主要任务 …………………………26

（一）教师专业基础发展计划…………………………………………………26

（二）教师专业个性发展计划…………………………………………………33

（三）教育管理者队伍建设计划………………………………………………40

（四）教师专业发展专项计划…………………………………………………43

四、遂昌县教师培训与教师专业发展保障措施 …………………………52

（一）组织领导，落实责任……………………………………………………52

（二）督查考核，完善激励……………………………………………………52

（三）做强师校，丰富资源……………………………………………………53

（四）加大投入，保证经费……………………………………………………54

附件1：遂昌县教师培训与教师专业发展调查报告（另文）

附件2：遂昌县各学段教师基本信息数据库（另文件）

参考文献 …………………………………………………………………………55

编制说明

2016年3月，由浙江外国语学院教育科学学院教育研究人员组成的《遂昌县教师培训与教师专业发展规划（2016-2020）》（以下简称《规划》）课题组，受遂昌县教育局、遂昌县教师进修学校委托，开展《规划》的编制工作。《规划》编制期间，县教师进修学校分别于2016年4月17日、2016年9月24日组织了由县教育局、县教师进修学校相关负责人，以及课题组全体成员参与的座谈会，就规划的设想展开研讨。课题组查阅了遂昌县有关的政府文件、统计资料，进行了教师培训现状的调查研究，吸收了《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》的指导思想，研究了《浙江省中小学教师队伍建设“十三五”规划》的相关要求，广泛征求各方意见，数易其稿，最终形成《遂昌县教师培训与教师专业发展规划（2016-2020）》。

在《规划》编制过程中，课题组请教并得到浙江大学教育学院吴华教授，浙江师范大学比较教育研究院张燕军博士等教育专家的指导和建议。得到了遂昌县教育局、遂昌县教师进修学校的全力配合与精诚合作。在调研数据处理和报告撰写方面得到了浙江外国语学院卓越教师发展研究所团队成员的大力帮助。在此一并表达衷心的感谢。

课题组核心成员有浙江外国语学院教育科学学院张寿松教授、周全博士。《规划》正文部分由周全执笔，张寿松统稿，附件《遂昌县教师培训与教师专业发展调查报告》《遂昌县中小学教师基本信息数据库》由张寿松教授牵头组织完成。

遂昌县教师培训与教师专业发展规划（2016-2020年）

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》在工作方针中明确指出，应把教育摆在优先发展的战略地位，把改革创新作为教育发展的强大动力，把提高质量作为教育改革发展的核心任务。随着教育改革的深化，人们愈加意识到优质教师队伍是决定改革成败的最重要因素之一。推进教育现代化，教师是关键，有好的教师，才有好的教育。任何教育理念、改革举措，都必须经由教师的能动转化，方能在教育实践中落到实处。离开教师，一切美好的教育理想都将落空。而要想建立高水平的教师队伍，教师专业发展即为最有效的途径。所谓教师专业发展，指的是教师在整个专业生涯中，通过专业训练，习得教育专业知识、技能，实施教育自主，表现专业道德，并逐步提高自己从教专业素质，成为一个良好的教育专业工作者的专业过程。教师专业发展可分为职前师范教育和职后专业成长两个时期，教师职后成长的主要路径有二：一是外部的教育培训，二是内部的专业追求。两条路径相互联系，教师培训需要激发教师的专业追求，方能取得良好效果；教师的专业追求又需要得到教育培训的支持。县域的教师培训与教师专业发展规划主要针对职后成长时期，应在国家、省市相关政策的指导下，立足本县实际情况，综合两条路径，方能切实有效。

遂昌县隶属于浙江省丽水市，位于浙江省西南部，钱塘江、瓯江上游，东倚武义、松阳，南邻龙泉，西接江山和福建浦城，北与衢江、龙游、婺城相连。全县总面积2539平方公里，总人口23万，辖7镇11乡2个街道，203个行政村，7个城市社区。境内山川秀美，林海氤氲，素有“金山林海、仙县遂昌”的美誉。近些年，在县委、县政府的高度重视和正确领导下，经由多方力量的通力合作，遂昌教育得到了长足发展。截止2015年，全县共有幼儿园（公办）22所，小学24所，初级中学4所，九年一贯制学校1所，普通高中2所，职业高中1所，在校生数28358人，专任教师1938人。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《浙江省教育事业发展“十三五”规划》、《浙江省中小学教师队伍建设“十三五”规划》对教师队伍建设的要求，以及《丽水市教育发展“十三五”规划编制工作方案》中“教育师资优良”的任务规定，结合遂昌教师培训与教师专业发展的现状，特制定本规划。

一、遂昌县教师培训与教师专业发展现状

（一）遂昌县教师队伍现状

良好的师资队伍应数量充足、质量过关、结构优化，从这些方面分析可以更准确地呈现遂昌县教师队伍。

1.遂昌县幼教、中小学专任教师生师比分析

生师比是衡量教育发展水平的重要要素之一，表1收集了遂昌近三年教师数量和学生数量的变化趋势。

表1 遂昌县近三年各级教育在校生数、专任教师数

| 年度 | 幼儿教育 |  | 小学 |  | 初级中学 |  | 高级中学 |  | 职业高中 |  | 特殊教育 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生数 | 教师数 | 学生数 | 教师数 | 学生数 | 教师数 | 学生数 | 教师数 | 学生数 | 教师数 | 学生数 | 教师数 |
| 2013 | 6199 | 357 | 12346 | 789 | 6083 | 462 | 2967 | 202 | 2262 | 145 | 14 |  |
| 2014 | 5774 | 333 | 12245 | 765 | 6118 | 460 | 2799 | 209 | 2110 | 157 | 21 |  |
| 2015 | 5601 | 340 | 11943 | 772 | 5982 | 460 | 2521 | 206 | 2282 | 160 | 29 |  |

由表1可知与国家生师比平均水平（幼儿园18.52：1、小学17.05：1、初中12.41：1、高中14.01：1,、职业高中15.17：1，数据来源：教育部《2015年全国教育事业发展统计公报》）相比，遂昌县大部分学段都低于国家数值。在幼儿教育阶段，遂昌近三年生师比自2013-2015依次为17.36：1、17.34：1、16.47：1，呈逐年下降状态。小学阶段，遂昌近三年生师比依次为15.65：1、16.01：1、15.47：1，总体数值低于国家平均水平。初中阶段，遂昌近三年生师比依次为13.17：1、13.30：1、13.01：1，总体数值略高于国家平均水平，高中阶段，遂昌近三年生师比依次为：14.69：1、13.39：1、12.24：1，呈逐年下降状态，以2015年数据而言，已经低于同期国家平均水平。职业高中阶段，遂昌近三年生师比依次为15.60：1、13.44：1、14.26：1，总体数值低于国家同期平均水平。

由此可见，总体而言，遂昌各学段师资数量水平良好，基本能够达到国家要求。但初中教师队伍数量是遂昌的相对弱项，需要在未来几年重点发展。

2.遂昌县幼教、中小学专任教师年龄结构分析

合理的年龄结构是保证教育可持续发展的重要因素之一，表2和表3呈现了遂昌县中小学近三年年龄分布状况。

表2 遂昌县小学教师近三年来年龄分布

|  |  | ≤24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | N % | 31 3.93% | 179 22.69% | 159 20.15% | 132 16.73% | 105 13.31% | 89 11.28% | 64 8.11% | 30 3.8% |
| 2014 | N % | 38 4.97% | 179 23.4% | 163 21.31% | 119 15.56% | 102 13.33% | 84 10.98% | 52 6.8% | 28 3.66% |
| 2015 | N % | 22 2.85% | 185 23.96% | 168 21.76% | 121 15.67% | 107 13.86% | 80 10.36% | 55 7.12% | 34 4.4% |

表3 遂昌县中学教师近三年来年龄分布

|  |  | ≤24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | N % | 10, 1.51% | 70 10.54% | 74 11.14% | 163 24.55% | 139 20.93% | 113 17.02% | 64 9.64% | 31 4.67% |
| 2014 | N % | 16 2.39% | 65 9.72% | 73 10.91% | 162 24.22% | 140 20.93% | 116 17.34% | 71 10.61% | 26 3.89% |
| 2015 | N % | 24 3.6% | 57 8.56% | 71 10.66% | 123 18.47% | 161 24.17% | 117 17.57% | 80 12.01% | 33 4.95% |

综合表2、表3，并结合教育部2015年全国教育统计数据，可以发现：第一，遂昌小学教师队伍呈年轻化特征。遂昌小学35岁以下教师所占百分比自2013-2015依次为：46.77%、49.68%、48.50。与国家2015年的35.74%相比，比例偏高。第二，遂昌中学教师队伍青年教师数目不足。遂昌中学35岁以下教师所占百分比自2013-2015依次为23.19%、23.02%、22.82%，与国家2015年的35.89%相比，比例偏低。第三，遂昌部分年龄区间教师人数偏多。如在小学的25-29之间，中学的40-44之间的教师数目均明显大于其他年龄区间。

3.遂昌县幼教、中小学专任教师学历结构分析

学历水平是衡量教师队伍质量的重要标准之一，表4揭示了近年遂昌县各类学校专任教师学历发展情况。

表4遂昌县近三年来各类学校专任教师学历发展情况

|  |  | 研究生 | 大学本科 | 大学专科 | 高中 | 高中以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N % | N % | N % | N % | N % |
| 2013 | 幼儿园 小学 初中 高中 职业中学 | 0 0 3，0.65% 13，6.43% 4，2.76% | 49，13.73% 464，58.81% 438，94.81% 188，93.07% 141，97.24% | 176，49.3% 265，33.59% 21，4.55% 1，0.5% 0 | 123，34.45% 80，10.14% 0 0 0 | 9，2.52% 0 0 0 0 |
| 2014 | 幼儿园 小学 初中 高中 职业中学 | 0 ,0 4，0.87% 15，7.18% 4，2.55% | 62，18.62% 498，65.1% 437，95% 193，92.34 153，97.45% | 170，51.05% 234，30.59% 19，4.13% 1，0.48% 0 | 907，29.13% 33，4.31% 0 0 0 | 4，1.2% 0 0 0 0 |
| 2015 | 幼儿园 小学 初中 高中 职业中学 | 0 0 5，1.09% 15，7.28% 5，3.13% | 61，17.94% 511，66.19% 438，95.22% 191，92.72% 155，96.87% | 208，61.18% 226，29.27% 17，3.7% 0 0 | 67，19.71% 35，4.53% 0 0 0 | 4，1.18% 0 0 0 0 |

根据表4，并结合《浙江省中小学教师队伍建设“十二五”规划》和《丽水市“十二五”教师专业发展规划》，可发现遂昌各类学校专任教师的总体学历水平呈上升趋势，大部分学段能基本达到丽水市“十二五”规划的目标要求，但离浙江省“十二五”的要求尚存在一定距离。幼儿园专科及以上教师所占百分比自2013-2015依次为63.03%、69.67%、79.12%，呈逐年上升趋势，超越丽水市45%的目标，但未达到浙江省80%的要求。小学本科及以上教师所占百分比自2013-2015依次为58.81%、65.1%、66.19%，呈逐年上升趋势，超越丽水市30%的目标，但未达到浙江省70%的要求。初中本科及以上教师所占百分比自2013-2015依次为95.51%、95.87%、96.31%，呈逐年上升趋势，超越丽水市85%的目标，以及浙江省95%的要求。高中研究生及以上教师所占百分比自2013-2015依次为6.43%、7.18%、7.28%，呈逐年上升趋势，超越丽水市7%的目标，但未达到浙江省10%的要求。中职研究生及以上学历教师所占百分比自2013-2015依次为2.76%、2.55%、3.13%，未能实现丽水市5%的目标，也未能达到浙江省8%的要求。

4.遂昌县幼教、中小学专任教师职称结构分析

职称是衡量教师职后专业发展的重要指标，表5、表6揭示了遂昌县各类教育专任教师职称发展状况。

表5 遂昌县小学专任教师职称结构

|  |  | 中学高级 | 小学高级 | 小学一级 | 小学二级 | 小学三级 | 未评职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N % | N % | N % | N % | N % | N % |
| 2013 | 幼儿园 小学 | 0 8，1.01% | 36，10.08% 452，57.29% | 26，7.28% 262，33.21% | 9，2.52% 18，2.28% | 0 0 | 286，80.11% 49，6.21% |
| 2014 | 幼儿园 小学 | 0 6，0.78% | 38，11.41% 426，55.69% | 30，9% 280，36.6% | 2，0.6% 2，0.26% | 0 0 | 263，79.79% 51，6.67% |
| 2015 | 幼儿园 小学 | 0 6，0.78% | 33，9.71% 428，55.44% | 37，10.88% 273，35.36% | 6，1.76% 0 | 0 0 | 264，77.65% 65，8.42% |

表6 遂昌县普通中学专任教师职称结构

|  |  | 中学高级 | 中学一级 | 中学二级 | 中学三级 | 未评职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N % | N % | N % | N % | N % |
| 2013 | 初中 高中 | 77，16.67% 115，56.93% | 256，55.41% 65，32.18% | 120，25.97% 20，9.9% | 3，0.65% 0 | 6，1.3% 2，0.99% |
| 2014 | 初中 高中 | 81，17.61% 114，54.55% | 244，53.04% 70，33.49% | 114，23.91% 22，10.53% | 0 0 | 21，4.57% 3，1.44% |
| 2015 | 初中 高中 | 88，19.13% 111，53.88 | 263，57.17% 69，,33.5% | 83，18.04 25，12.14% | 0 0 | 26，5.65% 1，0.49% |

综合表5、表6，并结合教育部2015年全国教育统计数据可知遂昌县幼教、中小学教师职称结构总体呈不断优化趋势。小学具有高级职称教师的比例自2013-2015依次为58.30%、56.47%、56.22%，高于全国的53.17%。初中具有中学一级以上职称教师的比例自2013-2015依次为72.08%、70.65%、76.3%，高于全国的60.67%。高中具有中学一级以上职称教师的比例自2013-2015依次为89.11%、88.04%、87.38%，高于全国的63.78%。但是应该看到，幼儿园教师的职称比例仍然极不合理。幼儿园未评职称的教师所占比例自2013-2015依次为80.11%、79.79%、77.65%，虽呈逐年递减的趋势，但仍高于全国的73.38%。这表明虽然遂昌幼儿园教师的职称结构越来越优化，但仍存在较大的努力空间。

（二）遂昌县教师培训现状及培训需求调查

应遂昌教育行政部门及教师进修学校要求，我们对遂昌县的教师培训和教师专业发展进行了调查研究。本次研究以问卷调查和个案访谈为主要途径，综合运用“量”与“质”的方法，探究“环境、教育、主观能动性”等常规因素以及其他因素对教师发展的影响和作用；探究遂昌县不同类型教师的专业发展与培训之间的关系。探究遂昌县不同类型教师的现实状况和群体差异，了解影响遂昌县不同类型的教师成长因素，揭示教师专业发展的内在规律，丰富教师培训与专业发展的理论和实践，为教育决策和教师管理提供借鉴。

2016年6月，利用发函、会议等途径，让调查对象填写问卷。对幼儿园、小学、初中、高中四学段教师分发问卷300份，回收有效卷284份，回收有效率约为95%；将问卷题目编码数量化，用Spss 19.0软件包进行统计分析。

本次调查对象的学段分布为：遂昌县幼儿教师39人，小学各科教师113人，初中各科教师78人，高中教师54人，为简便起见，不同类型教师样本分别用T1，T2，T3，T4（T1为幼儿教师，T2为小学教师，T3为初中教师，T4为高中教师）表示，具体见下表。

表7调查取样年段分布表

|  | 人数 | T1 | T2 | T3 | T4 | 总体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男 | N | 2 | 40 | 43 | 33 | 118 |
| 女 | N | 37 | 73 | 35 | 21 | 166 |
| 总 | N | 39 | 113 | 78 | 54 | 284 |
|  | % | 13.7 | 39.8 | 27.5 | 19.0 | 100.0 |

图1 调查取样年度分布柱形图

以40周岁为分界线，本次调查对象的年龄分布总体而言40岁及以下总计165人，占比58%；41岁及以上者119人，占比42%。年龄分布基本均衡。其中幼儿教师中40岁及以下者29人，41岁及以上者10人；小学教师中40岁及以下者75人，41岁及以上者38人；初中教师中40岁及以下者38人，41岁及以上者40人；高中教师中40岁及以下者23人，41岁及以上者31人。具体见下表。

表8调查取样年龄分布表

|  | 人数 | T1 | T2 | T3 | T4 | 总体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40岁及以下 | N | 29 | 75 | 38 | 23 | 165 |
| 41岁及以上 | N | 10 | 38 | 40 | 31 | 119 |

1.遂昌县各学段教师对培训需求的感受

表9不同任教学段教师对培训需求的总体状况统计表

|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | 小计 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 很想参加培训 | 男 N | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2.5 |
|  | 女 N | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5.3 |
| 想参加培训 | 男 N | 1 | 0 | 9 | 19 | 29 | 10.2 |
|  | 女 N | 24 | 2 | 4 | 16 | 46 | 16.2 |
| 无所谓 | 男 N | 0 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6.7 |
|  | 女 N | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4.2 |
| 不想培训 | 男 N | 0 | 27 | 20 | 1 | 48 | 16.9 |
|  | 女 N | 0 | 52 | 21 | 0 | 73 | 25.7 |
| 很不想培训 | 男 N | 0 | 10 | 4 | 1 | 15 | 5.3 |
|  | 女 N | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 7.0 |

表9反映了不同学段教师对参加教师培训的总体看法。由表9可看出：

第一，遂昌县教师的总体培训意识有待进一步提高。数据显示，很想参加培训和想参加培训的比例为34.2%，10.9%的教师对培训持无所谓态度。更有42.6%的教师不想参加培训，12.3%的老师甚至表示很不想参加培训。后两者相加达到54.9%，超过了半数，教师参加培训的总体积极性不高。

第二，分学段看，幼儿教师和高中教师参加培训的积极性高，小学和初中教师积极性不足。33.3%的幼儿教师很想参加培训，64.1%的幼儿教师想参加培训；只有极少数教师对培训抱无所谓态度，没有人选择不想培训或很不想培训。说明幼儿教师对培训有相当强烈的需求。高中教师中想参加培训者占较大比例。14.8%的高中教师选择很想参加培训，64.8%的高中教师选择想参加培训，16.6%表示无所谓，只有3.8%的人表示对参加培训没有兴趣。大多数的遂昌小学教师处于不想培训和很不想培训之间，有69.9%的人不想培训，23.0%的人选择很不想培训，相较之下，只有1.8%的小学老师想参加培训。初中教师方面，数据显示他们普遍对培训无所谓或者不想培训。52.6%的初中教师表示不想培训，10.3%的教师很不想参加培训，两者相加达到了62.9%的高比例。仅有16.7%的初中教师表示想参加培训。以年龄为变量，对各分学段数据进行独立样本t检验，结果显示年龄段与教师的培训参与度之间无显著差异。

为什么小学和初中教师参与培训的总体积极性偏低？原因可能有多个。如是否老师工作太过繁忙，工学矛盾突出，无法顾及培训；培训内容未能与教师切身需求紧密联系；亦或是培训形式不够丰富多彩等等。因此在开展教师培训时，需要研究清楚哪些因素可能影响教师参与的积极性。

2.遂昌县各学段教师对培训效果的认识

表10不同任教学段教师培训效果的总体状况

|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | 小计 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 很好 | 男 N | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.4 |
|  | 女 N | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2.8 |
| 好 | 男 N | 1 | 1 | 11 | 12 | 25 | 8.8 |
|  | 女 N | 26 | 2 | 3 | 9 | 40 | 14.1 |
| 一般 | 男 N | 0 | 12 | 20 | 16 | 48 | 16.9 |
|  | 女 N | 5 | 20 | 20 | 10 | 55 | 19.4 |
| 不好 | 男 N | 0 | 22 | 9 | 2 | 33 | 11.6 |
|  | 女 N | 0 | 41 | 10 | 0 | 51 | 18.0 |
| 很不好 | 男 N | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2.8 |
|  | 女 N | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4.2 |

表10反映了不同学段教师对自己参加的培训效果做出的判断。由该表可知：总体上大多遂昌县教师对培训效果的看法处于好、一般、不好之间，认为培训效果很好和很不好的教师较少。

大多数幼儿教师认为培训效果好，占比69.2%，甚至有17.9%的教师认为培训效果很好。认为培训效果一般的幼儿教师较少，仅占比12.9%，且没有教师认为培训效果不好或者很不好。小学教师认为培训效果不好的达到了55.8%，超过了半数，而只有2.7%的小学老师认为培训效果好，可见遂昌县小学教师对培训的满意度有待提升。初中教师对教师培训效果的评价略高于小学教师，大部分初中教师认为培训效果一般，占比51.3%，认为好或者不好的初中教师参半，分别为好19.2%，不好24.4%。高中教师对培训效果的评价又要高于小学教师和初中教师，有38.9%的人认为培训效果好，7.4%的人更是认为自己接受的培训非常好，仅有5.6%的人认为培训效果不好或者很不好。以年龄为变量，对各分学段数据进行独立样本t检验，结果显示不同年龄段教师对培训效果的评价无显著差异。

总体而言，遂昌教师培训效果仍有改善空间。尤其是小学和初中。且研究发现对应于小学、初中教师相对较低的培训参与度，他们对培训效果的评价也低于幼儿教师和高中教师。这告诉我们教师对培训效果评价的高低，与他们参加培训积极性的高低间可能存在紧密联系。

3.遂昌县各学段教师对培训形式的期待

表11  不同任教学段教师培训形式的总体状况统计表

| 项目(培训问题) | 均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- |
| 能增加外出（走出遂昌）培训机会 | 0.84 | 0.02 |
| 增加名师工作室的师带徒培训 | 0.41 | 0.03 |
| 学科专家教授的名师个性化跟踪培训 | 0.39 | 0.03 |
| 多请专家做前沿报告 | 0.36 | 0.03 |
| 能增加出国培训 | 0.27 | 0.03 |
| 加强校本研训 | 0.21 | 0.03 |
| 其他 | 0.05 | 0.01 |

图2 不同任教学段教师培训形式的总体状况柱状图

表11及图2反映了遂昌县各学段教师对哪些培训形式需要加强的综合排序。均值越靠近1，说明选择该项的人越多，也就说明该项问题最为突出。由上可知，在培训形式方面，老师们最期待的是“能增加外出（走出遂昌）培训机会”，其次是“增加名师工作室的师带徒培训”、“学科专家教授的个性化跟踪培训”，再次是“多请专家做前沿报告”，第五是“能增加出国培训”。

走出遂昌参加培训，有机会让老师开阔眼界，接触到更多的省市一级名专家，对于自身发展大有裨益。同时，出县参加培训属于稀缺资源，一般只有少部分优秀教师才有机会，所以能够外出参加培训本身也变成了一种荣誉。这也就无怪乎大部分教师都将此视为他们最期待加强的培训形式。名师工作室的带徒培训，学科专家教授的个性化跟踪培训都已被证明是较好的培训形式。聆听专家前沿报告则有利于教师追踪教育改革动态，及时更新教育理念。出国培训更是让教师有机会见识到异域的教育风采，形成完全不同的教育经验。在教师培训中，应考虑尽量采取教师们偏爱的形式。此外，这些培训形式虽好，但都得有充足的经费保证，这也需要政府的大力支持与投入。

4.遂昌县各学段教师对培训内容的期望

表12 不同任教学段教师培训内容的总体状况统计表

| 项目(培训问题) | 均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- |
| 学科名师课堂教学研讨 | 0.66 | 0.03 |
| 身心健康培训 | 0.57 | 0.03 |
| 兴趣爱好培训 | 0.42 | 0.03 |
| 班主任培训 | 0.38 | 0.03 |
| 学科理论培训 | 0.32 | 0.03 |
| 课程开发培训 | 0.31 | 0.03 |
| 管理岗位的务实培训 | 0.28 | 0.03 |
| 其他 | 0.01 | 0.01 |

图3 不同任教学段教师培训内容的总体状况柱状图

表12和图3表示了遂昌县各学段教师对“如下培训内容，你认为哪些需要加强”的综合排序。由上可知，遂昌县教师在这八项培训内容中，最希望学习的是“学科名师课堂教学研讨”，其次是“身心健康培训”、“兴趣爱好培训”，再次是“班主任培训”、“学科理论培训”，第六是“课程开发培训”。

对“学科名师课堂教学研讨”的期望，体现了教师对不断提升教学能力的渴望与对更好教学的追求。由此也可看出，教师们更欢迎与其日常课堂教学紧密相联，切实有效的培训。有相当多（排序第二）的教师选择了“身心健康培训”，身处一线教育实践，教师们需从事繁重的工作，面临诸多感情、道德、心理等方面的冲突与不安，这提醒我们必须关注教师专业发展过程中的身心健康问题。新课程改革非常强调教师的课程开发能力，但是“课程开发培训”却排在靠后的位置。之所以出现这种情形，可能是因为教师们对课程开发的理解还有待进一步提升。传统教学中，课程开发被视为课程专家的工作，教师主要是课程的执行者。至于“管理岗位的务实培训”，教师们之所以不青睐的原因，大概是由于本次调查的对象主要是普通教师，他们认为管理工作与自身实际相去较远。

5.遂昌县各学段教师对培训问题的认知

表13 培训问题总体状况统计表

| 培训问题 | 均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- |
| 工学矛盾突出，很难走出县域到外地培训 | .56 | .497 |
| 培训形式单一 | .36 | .481 |
| 培训内容缺乏针对性 | .34 | .474 |
| 缺乏系统科学规划，随意性强，科学性不够 | .31 | .463 |
| 培训效果不佳 | .30 | .459 |
| 培训经费困难，只能在县内培训，报销困难 | .21 | .406 |
| 培训没有什么问题，效果已经很不错 | .07 | .262 |
| 培训管理松散 | .05 | .217 |

图4 培训问题总体状况统计柱状图

表13和图4反映了遂昌县各学段教师对培训问题或缺陷的综合排序。教师在培训中遇到的问题，最多的是“工学矛盾突出，很难走出县域到外地培训”，其次是“培训形式单一”、“培训内容缺乏针对性”，再次是“缺乏系统科学规划，随意性强，科学性不够”，第五是“培训效果不佳”。排在末三位的依次是“培训经费困难，只能在县内培训，报销困难”、“培训没什么问题，效果已很好”、“培训管理松散”。

教师们对这些问题的排序，与前几方面的调查结果基本吻合。由调查数据可知，教师更期望培训能多提供出县交流学习的机会；期望培训形式更加多样化；培训的内容能以实际问题为导向，凸显针对性；同时希望培训能经过更科学、系统的规划，以取得更好的效果。这些问题都应该是本规划所力图解决的。

6.遂昌县各学段教师对成长困境的理解

表14专业发展遇到的问题和短板总体状况统计表

| 专业发展遇到的问题和短板 | 均值 | 标准差 |
| --- | --- | --- |
| 教学能力提升 | .45 | .499 |
| 教研能力与论文写作 | .45 | .499 |
| 课程开发建设 | .36 | .480 |
| 教学缺乏激情，发展缺乏动力 | .32 | .469 |
| 班级建设与学生管理 | .25 | .432 |
| 学科教学成绩提升 | .24 | .430 |
| 人际交往与沟通 | .20 | .401 |
| 没有什么问题 | .05 | .209 |
| 其他 | .02 | .132 |

图5专业发展遇到的问题和短板总体状况统计柱状图

表14和图5反映了遂昌县各学段教师针对“你专业发展遇到的最大问题或短板是什么？”的综合排序。由上可知，教师在专业发展中遇到的问题和短板，最多的是“教学能力提升”和“教研能力与论文写作”，其次是“课程开发建设”，再次是“教学缺乏激情，发展缺乏动力”，第五是“班级建设与学生管理”。

排名第一的为“教学能力提升”，这体现了教师对教育实践的理想追求。教学工作是教育工作的核心，也是评价教师的最重要指标，因而得到教师们普遍重视。同时，追求优秀教学一般又是一项永无止境的事业，人们无法实现最好的教学，只能通过努力不断地改善教学。所以如何不断突破自我，使自己的教学更臻佳境被教师视为自身专业发展中遇到的最大问题。而随着新课程改革的进行，人们逐渐认识到教师的教学离不开科研的支撑，教师也应该成为自己教育工作的研究者。“教研能力与论文写作”于是成为教师专业发展过程中所需解决的重要问题。对应上文中教师对“身心健康”培训内容的强烈需求，“教学缺乏激情，发展缺乏动力”成为教师专业发展中经常需要去面对的困境。

教师的这些选择提醒我们培训应满足教师在理论和实践方面的需求，注重提升教师的职业幸福感。

7.遂昌各学段教师对教师培训的建议

针对“关于培训，你的建议是：”这一开放性问题，教师们给出了多种回答，归纳起来大致有如下四方面：第一，按需设训，个性指导。诸多教师指出，培训应该与教师的实际工作与需求结合起来，基于问题导向，更具针对性。如多人提到：“要针对性地多组织有效培训”，“多一些实际操作”，“与教学一线相衔接”。此外，培训除了需要考虑大多数老师面临的普遍问题外，还需要考虑每个教师的不同情况，因此有教师认为培训需“增加个别指导”，故而师徒制的培训可能更受教师们青睐。第二，名师研讨，专家引领。教师们希望“多组织名师课程教学研讨”，在经验分享中，“互相学习优点，并改善自身不足”。同时希望能与专家分享交流，殷切盼望能多将专家请进来，接受专家的现场指导。第三，走出县域、提升自我。教师们迫切希望增加外出培训的机会，增加这一形式的普惠性。如有教师提出：“多去外面一流的师范类学校参加培训，增长见识，有好的提升”。第四，经费保障，科学规划。很多教师认为要想使培训工作顺利有效开展，必须强调培训的系统性，科学规划培训项目。在此基础上，要妥善解决培训经费报销难的问题，做到在严格执行国家相关规定的前提下，尽量使经费得到及时报销。

（三）遂昌县2015年教师培训项目

教师培训是促进教师专业发展的主要手段之一，2015年遂昌县教师培训的主要项目参见下表。

表15 遂昌县主要教师培训情况汇总表（2015）

| 项目名次 | 计划人数 |
| --- | --- |
| 教师职业素养提升培训 中小学各科教师课堂教学技能提升 幼儿园教师课堂教学能力提升 中小学班主任工作室培训 中小学青年教师跟班实践培训 中小学骨干研修班 微课与翻转课堂教学专题培训 教育教学领导力提升培训班 中小学行政管理人员培训 中华经典吟诵研修班 遂昌县成人文化技术学校教师培训 | 60 1570 180 98 130 62 60 120 230 30 35 |

由表15可看出遂昌教师培训项目较为齐全，能做到面向全员，并且注重差异。既有针对青年教师的培训，也有骨干研修班；既有针对各科普通教师课堂教学能力提升的培训，也有针对学校行政人员、中层管理者、校长的研修班。

（四）遂昌县教师培训与教师专业发展的基本判断

通过上文叙述，我们作如下基本判断：

第一，从教师队伍数量来看，遂昌各学段教育生师比较低，优于国家平均水平。且基本呈逐年下降趋势，发展态势良好。说明遂昌教师总量基本能满足教育需求。但初中生师比相对较高，这要求遂昌在未来几年着力引进初中教师。

第二，从教师队伍年龄结构来看，遂昌整体情况较合理，但仍需注意小学教师队伍过于年轻化，而中学教师队伍青年教师数目则显不足，同时各学段部分年龄区间教师人数过多。这要求遂昌在未来几年教师队伍建设中，应尤为注意小学青年教师的专业发展，同时加大引入中学青年教师的力度。

第三，从教师队伍学历结构来看，遂昌基本能达到丽水市要求，但距浙江省要求仍有一定距离。其中，中学研究生学历教师的比例仍较低。这要求遂昌在引入中学新教师时，应优先考虑研究生学历毕业生；同时加强学历提升培训，鼓励在职教师通过在职学习、脱产进修等多种途径提高学历水平。

第四，从教师培训调查看，部分学段，尤其是小学和初中教师培训动力不足。遂昌教师对教师培训总体满意度仍有较大提升空间。他们希望培训形式能够更加多元化，培训内容要能与教学实践紧密结合。在专业发展需求方面，教学能力提升仍是大部分教师的首要需求。

第五，从教师培训项目看，遂昌教师培训能够做到项目齐全、面向全员，同时能针对不同类型教师提供差异化服务。

二、遂昌县教师培训与教师专业发展目标体系

（一）指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。遵循《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》、《浙江省教育事业发展“十三五”规划》、《浙江省中小教师队伍建设“十三五”规划》、《浙江省中小学教师队伍建设“十三五”规划》关于教师队伍建设的相关要求，依据《幼儿园教师专业标准（试行）》、《小学教师专业标准（试行）》、《中学教师专业标准（试行）》构建的教师专业标准体系，立足遂昌教师培训与教师专业成长县情，系统规划教师培训，促进教师专业发展。为“基本实现教育现代化，努力办好人民满意教育，为实现中华梦培养更多的合格建设者、可靠接班人”，建设高素质教师队伍。

（二）规划原则

1.立足现状，着眼未来

总结遂昌当前教师培训与教师专业发展经验，发现存在的问题。科学预测未来五年遂昌教育发展需求对教师队伍提出的要求。在此基础上，系统规划教师培训，使其成为联结现在与未来的桥梁，促进教师专业发展。

2.师德为先，幸福乐教

始终将师德建设放在首位，探索通过多种途径培养教师的教育责任心，教育奉献感。关注教师的身心健康，兴趣爱好，通过多种富有人文精神和人文关怀取向的培训活动，激发教师专业发展动力，引导教师感受自身在专业成长中的收获与乐趣，提高教师的职业认同感，增强教师从教幸福感。

3.全员参与，分类分层

应进一步扩大培训的普惠性，扩大教师参加高层次培训的机会，尤其要注重政策对农村教师的倾斜。注重为不同类型，不同专业发展层次教师提供可选择的、差异化培训。使每一位教师都能在培训体系中找寻到适合自己的位置，不断提升自己。

4.基于需要，问题导向

培训项目的开设要与教师的日常教学紧密结合，应积极研究不同类型教师的专业发展需求。通过多方途径，关注教师在专业发展中常会遇到的困境，了解教师们在工作中会集中碰到的一些典型问题，并围绕分析、解决这些问题为中心开设教师真正有兴趣参与，能促进其专业成长的培训活动。

5.能力提升，全面发展

应将提升教师综合能力作为教师专业发展的核心，注重丰富教师专业知识，增强教师专业技能，提高教师教育自主，培养教师教育道德，全面促进教师从教专业素质的养成。将学科知识、教育理论与教育实践相结合，突出教书育人实践能力。注意培养教师终身学习与持续发展的意识和能力，积极学习国内外先进教育经验。

（三）目标体系

至2020年，构建面向全体、基于需要、分层分类、多元开放式的综合培养、有所侧重的教师培训体系，培育一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的”的高素质专业化教师队伍，为实现遂昌教育现代化提供人才支撑。

——持续深化教师培训。进一步完善教师培训体系，构建分岗位、分学科、分层分类的教师教育结构，让不同教师在不同专业成长阶段中都可获得适切自身需求的学习培训，促进教师终身学习，助力教师专业的可持续发展。拓宽培训形式，增加教师县外、国外培训机会，力争至2020年实现10%以上高中段专任教师和3%以上义务教育段专任教师拥有国外学习培训经历。邀请省内外专家来县培训，坚持现场培训、远程教育、岗位自修等多种形式相结合。整合各类教育资源，充分利用高等教育资源，与省内外著名高校建立稳定的教师培训合作计划；挖掘县内现有优质教育资源，发挥名师教育智慧；依托各校内优秀教师，进一步落实以提升教师教学实践能力为核心的校本培训。根据教师需求，丰富培训内容，增强培训针对性、实用性。提高教师培训信息化水平，加强教师培训信息化管理，建设教师培训资源共享平台。加快县级教师培训机构建设，改善办学条件，注重提升县内教师教育者自身的专业素养。建立教师培训学分制管理制度，至2020年，全县中小学教师参加各级各类在职培训的学分不低于360学分/5年，切实提高全县各级各类教师培训活动的实效性，全面提升教师专业化水平。

——优化教师队伍结构。在科学预测未来五年遂昌人口增长基础上，增加中小学教师数目，配足配齐专任教师。生师比指标基本达到发达国家平均水平，教师总量能满足遂昌“小班化教育”需求。在教师学历结构上，严把教师准入环节，各阶段新教师总体学历层次应高于现有层次。通过各方面政策鼓励在职教师以攻读在职学位等方式继续深造，提升各阶段教师的总体学历层次，力争2020年达到浙江省基本要求。做到幼儿园教师专科、本科比例稳步上升，小学教师逐渐本科化，初中教师高比例达到本科学历，并有少部分研究生学历师资，高中教师应在保证全体本科学历基础之上，稳定增加具有硕士研究生学位的总体比例。在教师职称结构上，健全中小学教师职称制度体系，使教师队伍初级、中级、高级职称人数比例趋于合理。中职学校“双师型”教师占专业课和实习指导教师比例不低于80%。职称名额应向初级职称比例过高的学段倾斜。在学科结构方面，要关注紧缺学科教师的培养与补充，能有效满足开齐规定课程，深化课程改革和全面实施素质教育的需要。

——提高教师整体素质。教育和促进教师认真遵守《中小学教师职业道德规范》，坚守精神家园与人格底线。健全师德考核评价制度，健全师德表彰激励制度，完善师德建设检查惩处机制，关注教师身心健康，加强对教师形象的正面宣传和社会舆论引导，稳步提升教师的人文素养和教书育人水平。教师执教能力得到整体提高，教育理念先进，终身学习意识增强，善于运用现代教育信息技术为学生提供有效的指导和教育。教师的专业知识、专业技能、专业自主能力得到全面提升，能满足遂昌教育改革与发展的需求。大力提升幼儿园教师持证率。加强对中小学、幼儿园骨干教师的培养，建立符合遂昌教育发展现状的骨干教师选拔、引入与考核制度，提升各学段、学科骨干教师数量。至2020年，在现有基础上，特级教师增加1-2名，省里有影响力名师增加4-5名，市级及以上学科带头人增加20-25名。建立遂昌名师库，开设名师讲堂、名师工作室，充分发挥骨干教师的示范引领作用，提升全县教师队伍整体水平。

——统筹城乡教师发展。制定切实有力的政策措施吸引优秀人才从事乡村教育，鼓励有志青年到乡村学校从教。对到乡村学校从教的高校毕业生给予一定优惠政策。落实乡村教师工资待遇政策，对地理位置偏远，条件艰苦的乡村学校教师予以倾斜。通过城乡结对，以城带乡，合作发展的方式构建城乡教育共同体，加强城乡校际合作。建立和完善县内义务教育教师校际流动制度。定期选派县城优秀中小学教师去农村学校支教，城镇学校和优质学校教师每学年到乡村学校交流轮岗的比例不低于符合交流条件教师总数的10%，其中骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。定期输送农村学校教师进入县城学校提升进修，全面实行乡村学校新任教师先在优质学校挂职锻炼一年再正式上岗制度。促进优质教育资源的合理流动，全面提升农村教师的教育教学能力。职称评定时，对在支教中表现出色的教师，同等条件下予以优先晋升。坚持公平原则，在教师录用、职称评审方面向农村进行补偿性倾斜。至2020年，农村教师初、中、高级职称相应比例应接近县城水平，农村薄弱地区和薄弱学科教师队伍建设得到显著增强。

三、遂昌县教师培训与教师专业发展主要任务

（一）教师专业基础发展计划

1.师德提升工程

（1）基本理念

“学高为师，身正为范”。高尚的师德是教师从业必备的基本素养，是高素质教师队伍的基本特征，为教师专业发展提供不竭的动力。教师队伍的道德素养直接影响到公众视野中的教师形象和学校的育人环境，对学生的成长至关重要。在县域教师培训中，应始终将培育教师高尚的职业道德置于突出位置，把教师思想政治教育、职业理想教育、学术规范教育、法治教育以及心理健康教育融入职前培养、准入、职后培训和管理的全过程。从《中小学职业道德规范》提出的“爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习”六大方面出发，全面提升教师职业道德。

（2）行动目标

通过各种教师职业道德发展行动，加强师德宣传，营造和优化师德建设环境，关注教师身心健康，提高教师职业幸福感。全体教师的职业道德水准稳步提升，教师的职业形象得到社会广泛认可，尊师重教之风盛行。

（3）行动主体

遂昌县全体中小学幼儿园教师。

（4）主要举措

①各层面师德培育规章制度建设：县教育局制定《遂昌县落实<中小学教师职业道德规范>实施办法》，各级学校制定《学校师德提升行动计划》，每个教师完善《教师个人师德提升计划》。

②创新师德提升培训形式：结合县城与各校实际情况，综合运用德育论坛、师德案例分析、优秀教师讲座、教师个人反思等方式，开展师德培训。

③健全师德考核评价制度，杜绝唯分数论教师，将师德表现作为教师考核的重要内容和评聘、奖惩的重要依据。建立和完善重师德、重能力、重业绩、重贡献的教师考核评价机制，对教师考核实行师德表现“一票否决制”。健全师德表彰激励制度，建立县、校师德表彰机制，大力表彰师德模范和师德先进个人，弘扬高尚的师德师风。

④完善师德建设检查惩处机制，定期开展师德建设检查工作，及时发现和查处违反师德规范行为。加强教师管理，严禁中小学教师从事有偿补课，并将治理有偿补课作为常态，纳入师德建设的重要内容。对于师德建设不力的学校，追究相关领导责任。

（5）过程监测

在县、校两个层面定期进行以师德为主要评价标准的评比活动。如“遂昌县师德楷模”、“最受学生欢迎十佳教师”评比等。

2.教师教育教学能力提升工程

（1）基本理念

教学乃教师学校教育工作的基本职责，亦是教书育人之基本途径，关乎学校教育的成败。良好的教育教学能力是促进学生成长的有利条件，是教师专业发展的核心要素，是学校教育质量的重要保证。教师教学的改善是一项没有止境的事业，没有最好，只有更好。因此，应将提升教师教育教学实践能力置于教师专业化发展建设的始终。同时注重发挥名师、骨干教师的示范引领作用，使得老教师在对教学精益求精的同时，将优秀的教学经验与新教师分享，共同提升教育教学能力。

（2）行动目标

通过各种层面、不同形式的教师培训，以及围绕提升教师教育教学能力为核心的各式活动，使全县教师的教育教学能力得到普遍提升，所有教师都能胜任所在学科的教育教学工作，从而促进全县教育质量稳步提升。

（3）行动主体

遂昌县全体中小学幼儿园教师。

（4）主要举措

①制度建设：制定《遂昌县提升教师教育教学能力实施方案》，各校制定《学校提升教师教育教学能力行动计划》，各教师制定《提升教育教学能力的五年规划》。

②可采用多种方法，如公开课、名师教学案例分析、师徒结对、现代学徒制等，全面提升教师教育教学能力。

③可采用以校本培训为主体，县级集中培训与自我教学反思为两翼的培训方式。

④幼儿园重点做好幼儿教师持证率提升工作，鼓励在岗幼儿教师考取幼儿教师资格证，对持证入岗或在岗获得教师资格证的幼儿教师给予相应奖励。

（5）过程监测

①每年举行县级公开课大赛，对表现优异者给予奖励，并将其成绩纳入年终考核、职称评审。

②学校每年需要对全校教师教育教学能力发展的总体情况进行评估，做好相应的总结、表彰工作。

3.教师教育科研能力提升工程

（1）基本理念

教师职业的专业化是当今教育的一大发展方向，伴随而来的是对专门化教师的要求。而成为专门化教师的最好途径就是参与教育科学研究，即所谓“教师作为研究者”。教师参与研究可提升自我反思意识和能力，了解自己行为的意义和作用。有利于其改进教学工作，有利于教师提升精神境界和思维品质，增强自尊、自信和自立的能力。正如苏霍姆林斯基所言：“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣，使天天上课不至于变成一种单调无味的义务，那你就应当引导每一个教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”

（2）行动目标

藉由县校协作，营造重理论、重科研的良好研究氛围。各校能形成一定数目的科研团队，营造符合自身发展特色的科研品牌。教师就各种教学实践问题展开科学研究的意识与能力得到全面提升。

（3）行动主体

遂昌县全体中小学幼儿园教师。

（4）主要举措

①课题研究：县里出台相关的教育科学课题研究的指导性文件，规范课题的申报、立项与结题。课题研究可主要分为两大类。一类为以学校为单位的总课题研究，申报成功后将总课题拆分为各个子课题，由校内相关科研团队或教师申报完成。另一类为教师基于自身对教育教学现实问题的反思，而进行的个人课题研究。在实施时应将二者结合，课题申报过程应组织专家进行专门辅导，规范课题研究的整个过程。

②论文评比：每学期各校应围绕特定主题，展开论文比赛。主题应围绕教师教育教学现实问题，并紧密关联最新的教育改革动向。各校优秀论文可推荐参加一年一度的县级优秀论文评选。

③教研活动：各校应制定完善《XX校教研活动实施方案》，通过优质的教研活动，提升教师教育科研能力。

④建立出版专项资金，鼓励优秀科研成果的出版与推广。

（5）过程监测

每年对各校、各人的课题完成进度、论文质量进行监测，并做好研究成果的推广工作。

4.教师信息技术应用能力提升工程

（1）基本理念

信息化社会带来了人们生存方式的根本变革，在这一社会变革背景下，教育信息化因应而生。实施教师信息技术应用能力提升工程，全面提升教师运用信息技术促进自身专业成长，这是实现教育信息化发展所要解决的关键问题。可以说，信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。面对信息化的浪潮，教师不应固步自封，对信息技术手段持简单的反对态度，而应积极应对，充分利用信息技术为教育教学工作服务，做技术的主人。

（2）行动目标

依据教育部颁布《中小学教师信息技术应用能力标准（试行）》和《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》，通过多种形式，从三个方面全面提升全县教师信息技术应用能力。第一，提升全县教师应用信息技术优化课堂教学的能力，即能够在多媒体教学环境中，合理利用多种技术资源，有效开展教学活动，优化课堂教学，提升教育教学能力。第二，增强全县教师应用信息技术转变学习方式的能力，即教师能够在信息化环境中，合理利用各种技术资源，有效开展自主、合作、探究等学习活动，促进学生转变学习方式，发展综合素质。第三，教师能应用信息技术支持自身的专业发展，即教师树立主动运用信息技术促进专业发展的意识，学习利用多种信息资源终身学习，实现专业自主发展。

（3）行动主体

遂昌县全体中小学幼儿园教师。

（4）主要举措

①专门培训。县级层面可组织全县教师进行信息技术应用能力的普及型培训。针对各校的信息技术骨干教师进行拔高式的专门培训，并由这些教师发挥骨干带头作用，担任信息技术应用能力提升校本培训的中坚力量。乡村薄弱学校可与县城学校结对，充分利用县城学校的优质资源。

②专题竞赛。紧跟教育改革与信息技术发展趋势，结合遂昌县情，开展各种以运用信息技术优化教育为主题的竞赛活动，如遂昌县微课大赛等。

③信息化培训资源平台建设。将优秀教师的教学成果，如教学设计、教学论文，优秀的课程资源、名师视频、优秀微课等以网络共享的方式制成资源库，为教师利用信息技术促进自身专业发展提供便利。

（5）过程监测

每学期由各校对本校教师信息技术应用能力的发展进行评估，每年由县组织统一考核。

（二）教师专业个性发展计划

5.初任教师职场适应工程

（1）基本理念

新教师入职的第一年常被学者们视为教师专业发展的“求生期”阶段。顾名思义，此阶段教师的主要精力放在适应新环境以求得生存。这一阶段教师面临着从学生到教师的角色转变，面临着教育理想和教育现实之间的冲突，期间可能会有种种焦虑，产生不适应的状况。若调整地好，则可能坚定从教的信念，否则将失去从教热情，甚至脱离教师队伍。因此，此时的教师培训应面向新教师可能会遇到的专业发展困境，帮助他们顺利完成角色转变，以适应新环境，新的生活方式，站稳自己的讲台。初任教师此阶段的适应情况将直接对他们未来的发展产生重大影响。同时，从县情出发，遂昌的初任教师有较大比例的非师范专业毕业生，针对这样一种特殊情况，不仅需提高他们的教育教学基本能力，还需要对其所在学科的本体知识进行进一步的强化培训。

（2）行动目标

通过各种培训、教研活动等，初任教师能够基本胜任所在学科的教学工作，对自己未来的发展进行了合理规划，对教育事业的感情加深，充分认识到教育工作的责任与艰辛，进一步坚定了从教的信心与决心。

（3）行动主体

遂昌县入职0-1年教师

（4）主要举措

①县级层面可针对初任教师进行集中培训，培训内容应以实践为导向，注重综合提升职业能力，帮助初任教师尽快适应工作。针对非师范非学科专业的初任教师，应进行学科专业知识培训。

②各校应制定初任教师入职适应方案，针对初任教师需求，系统规划校本培训，严格要求初任教师教学，通过师徒结对、教研室活动等方式帮助初任教师专业成长。师傅的人选应热爱教育事业，有较好的教育教学能力。

③各校应积极引导初任教师合理制定教师职业生涯规划。

④各校应安排专人，定期与初任教师交流，了解他们的需求，让初任教师感受到组织的温暖。

⑤培训的学时分配为理论培训30%，实践培训70%

（5）过程监测

①第一学期末，县教育局统一组织学科知识过关测验和公开课展示活动，考核合格者方可正式转正。对于考核优秀者，给予相应奖励。

②每学期结束，可组织各校分管领导汇报交流本校促进初任教师专业成长的成效与经验。

6.初级教师技能夯基工程

（1）基本理念

初级教师指教龄2-6年之间或具有初级职称的教师。经过前期适应期培训，此时教师已经能够站稳讲台，能基本胜任所在学科的教学。但在各方面的教育能力尚显稚嫩，仍需进一步打磨。该阶段教师发展的重心应在于对教材教法的深入、系统掌握，对学生的深入了解，对班级管理的娴熟上。初级教师的年龄一般在20-30之间，正处于年轻有冲劲的阶段，专业发展动力十足。此阶段培训直接决定初级教师未来发展可能达到的层次与高度。同时，随着培训的进行，初级教师群体往往也会发生分化，部分优秀教师将脱颖而出，对这些教师应重点予以关注和培养。

（2）行动目标

提升教师对教育事业的认同与热爱。经过此阶段发展，教师能系统把握所在学科的知识体系，熟悉并能分析所在学段教学内容，深入了解学生，有效管理班级，教学方法得当，教学技能有效，能有意识地运用信息化技术优化课堂教学。

（3）行动主体

遂昌县全体教龄2-6年间或具有初级职称教师。

（4）主要举措

①制度建设：由县教育培训机构负责制定《初级教师培训实施方案》、《遂昌县教坛新秀选拔标准与培养计划》、《初级教师指导教师选拔标准与考核方法》。

②采用集中培训与校本培训相结合的方式。两种培训形式应有机结合，发挥合力。培训学时分配为理论培训40%，实践培训60%。

③进一步规范师徒制的实施，为初级教师选择优秀中青年教师作为指导教师，明确发展目标，签订发展协议。加强对指导教师的考核，对于表现优异的指导教师给予奖励，并将考核结果纳入指导教师职称晋升、职务评聘中来。

④在培训重点上，应以较高标准严格要求初级教师。在指导教师的带领下，通过优秀课例研析、学科教学竞赛等方式，助力教师成长。

⑤在该阶段培训的最后两年，通过学校推荐，教师进修学校考核，选拔优秀初级教师重点培养。

（5）过程监测

每年定期组织初级教师赛课会，优秀初级教师、优秀指导教师经验交流会，学校初级教师专业发展的经验总结交流会。

7.中级教师能力提升工程

（1）基本理念

此时期教师经过适应期和初级培训阶段，在教学技能上已日臻成熟。诸多教师在此阶段已成为各自学校的中流砥柱，培训应帮助这批教师逐步成长为所在学科的各级骨干。对该阶段教师的培训应增加理论培训的比重，帮助教师深入把握所任教学科知识体系的本质及思想方法，帮助他们有效设计适合自己的教学策略和方法，并能深入了解并积极应对学生的差异。此外，此时期教师群体也将发生进一步分化，一部分教师积极进取，成为各科骨干教师，另一部分教师则可能囿于职业倦怠而未能突围，从而丧失了前行的动力与方向。所以此阶段的培训还应以差异化的形式进行：帮助优秀教师继续前行，全面提升；帮助倦怠期停滞不前的教师理清自身现状，找寻未来发展方向，激发发展动力，能重新扬帆破浪前行。

（2）行动目标

强化教师对教育事业的成就感。通过培训，教师能够对所在学科课程的逻辑体系与本质有深入理解，能基于相关理论优化教学设计、教学实施和教学评价。能针对所在学段学生个性来实施差异化教育，并有意识地运用信息化技术变革课堂教学与学习方式。

（3）行动主体

遂昌县全体教龄7-16年间或具有中级职称教师。

（4）主要举措

①制度建设：制定《中级教师培训实施方案》、《遂昌县骨干教师选拔标准与培训计划》、《遂昌县骨干教师认定标准》。

②再次引导教师进行职业生涯规划，帮助教师明确自身发展的优势及存在的不足，明确未来发展的方向及采取的措施。

③发挥县教师进修学校的引领作用，帮助教师消化吸收前沿教育理论，深入把握所在学科知识体系的本质与思想方法，能运用理论改进教学实践，有效设计符合自己的教学策略和方法。

④针对部分脱颖而出的优秀教师，以“统合资源、集中培养；名师配对、个性成长”为原则，为他们配备名师作为指导教师。县教师进修学校应对名师资源进行统筹分配，对农村薄弱学校应给予政策上的倾斜。名师应充分发挥示范作用，帮助优秀教师发现自己教学存在的问题，找寻改进的空间，从教学设计、教学诊断、教学提升、总结反思等多方面促进优秀教师快速成长为各科骨干教师。

⑤培训学时分配为理论培训50%，实践培训50%。

（5）过程监测

定期举行骨干教师教学交流会。

8.高级教师风格塑造工程

（1）基本理念

此阶段教师总体教育水平已经达到一定高度，他们在教育实践上通常具有较好的课堂教学能力、班级管理能力，形成自己一套教书育人的方法。同时也具有较好的教育科研能力，产生了一定的有价值成果。此阶段许多教师在职称上已达到顶峰，从教师专业发展上正处于高原期，能否突破高原决定了他们不同的发展路径。一方面，一部分教师未能完成突破，专业发展停滞不前，且由于职称缺乏上升空间，发展动力也变得相对缺失。尽管如此，他们仍是学校的中坚力量，希望得到同事们的尊重。故可将培养青年教师的重任交由此群体教师负责，这有利于提高他们的职业幸福感。另一方面，还有一部分教师则主动寻求突破瓶颈。他们在教学上精益求精，力图形成自己的教学风格与艺术。他们关注青年教师成长，着力提升自己指导青年教师的能力。他们亦注重教育科研对教学的提升，能够自觉开展教育教学改革与实验，但在理论修养和科研能力上仍需要进一步提高。风格塑造工程要帮助这个群体教师突破发展瓶颈，成长为省、市级名师。

（2）行动目标

提升教师职业幸福感，避免职业倦怠。开阔教育视野，追踪教育最新动态，更新教育理念，能凝练、总结和反思教学经验，形成属于自己的教学风格。具有引领所在学科发展，青年教师成长的能力。掌握教育研究科学方法，实现信息技术和学科教学的深度融合。

（3）行动主体

一般为教龄12年以上，或具有中高级职称教师。

（4）主要举措

①制度建设：制定《名师培养对象选拔标准》、《名师培养实施方案》。

②以“双导师制”助力名师成长。理论导师负责教师的发展规划与科研能力提升。实践导师从区域名师、特级教师队伍中甄选，帮助教师提炼教学风格。两位导师通力合作，帮助教师发掘自身教学特点，形成教学风格。

③送教师至高校以访问学者身份进行学习，学习期间可享受课时减免的优待。送教师至名校挂职锻炼，学习先进经验。

④成立名师成长共同体，将名师发展对象集合起来，定期组织研讨，交流经验，定期相互进行教学观摩，找寻各自发展的优势与不足。

⑤邀请一线名师、著名教育理论专家来遂昌针对名师成长共同体需求，开设专题讲座。

⑥在导师的指导下，根据自己教育教学实践特色，确定研究课题。双导师在课题的整个研究过程中提供个性化支持，以此提升教师教育科研能力，产出一批具有代表性、有影响力的教育研究成果。

⑦培训学时分配为理论培训60%，实践培训40%。

（5）过程监测

每年定期对名师培养对象专业发展情况进行综合考核。

（三）教育管理者队伍建设计划

9.校长与学校管理者能力发展工程

（1）基本理念

学校管理者是在学校管理活动中处于领导地位，发挥引领作用的人。其中校长在一校发展中至关重要。学校的教育质量、教师发展、学校文化等诸多方面建设的好坏，都与校长能力高低紧密相关。在校长的领导下，各个职能部门负责人，各司其职，负责具体工作的落实，是校长开展工作的重要基础。同时，一般管理者又可为校长提供充足的人才资源储备。校长和一般管理者共同构成了学校的管理层，直接影响一所学校的好坏。

（2）行动目标

通过校长、管理者能力提升工程，加强校长、管理者队伍建设。培养一支系统掌握学校管理知识，具有坚定、现代教育理念，具备优秀职业素养，敢于创新，敢于突破，重视教师培训，积极参与教育教学改革的“高素质、专业化”校长、管理者队伍。

（3）行动主体

遂昌县各中小学幼儿园校长（园长），中层管理者。

（4）主要举措

①制度建设：制定《遂昌县幼儿园园长、中小学校长能力提升实施方案》、《遂昌县幼儿园园长、中小学校长储备队伍发展方案》

②坚持采用分层培训方式，初级培训面向1-3年任职年限校长，重在基本管理知识与能力的掌握。中级培训面向4-8年任职年限校长，重在办学水平提升。高级培训面向认知年限8年以上校长，重在办学理念的提炼。

③灵活采用多种培训方式帮助校长专业成长。如聘请省市名校长、名教育专家来遂昌讲学，聘请当地有声望的退休校长介绍成长经验，派遣部分校长至名校考查、挂职锻炼，在全县开设校长论坛交流办学经验等。

④以名校长工作坊的形式，将优秀校长集中培养。

⑤强化校长储备队伍建设，为校长队伍提供源源不断的新生力量。

（5）过程监测

定期对校长（园长）工作情况进行全面考核，各学校内部做好对中层管理者工作情况的全面考核。

10.班主任育人能力发展工程

（1）基本理念

班主任是班级的组织者、教育者和指导者，在班级建设中行使着各种职能，扮演着多种角色，而班级建设的质量，班级建设对学生成长价值的实现，又都受制于班主任的素养和能力。加强中小学班主任工作，对于贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，把加强和改进未成年人思想道德建设的各项任务落在实处，具有十分重要的意义。优秀的班主任需具备多种素质，如高尚的思想品德、坚定的教育信念、家长的心肠、较强的组织能力、多方面的兴趣与才能、善于待人接物等。班主任育人能力的提升，就应以实际问题为导向，通过各种形式，促进班主任这些素质不断提升。

（2）行动目标

建立初任班主任上岗培训、在岗班主任岗位培训、班主任名师培育培训的分层培训体系，构建县校两级班主任梯队，全面提升班主任工作专业性，打造一支在全县范围内能起到带头作用的班主任名师队伍，全面提升遂昌班主任工作水平。

（3）行动主体

遂昌县全体中小学幼儿园班主任教师。

（4）主要举措

①制度建设：《幼儿园、中小学班主任选聘标准》、《遂昌县幼儿园、中小学班主任专业能力提升实施方案》、《遂昌县幼儿园、中小学班主任考核与奖励方法》。

②各校组织指导班主任教师完成《班主任个人成长规划》。采用县集中培训与校本培训相结合方式，县级培训重现代班主任工作理念的提升，校本培训重班主任工作实践技能的提高。

③各校建立班主任工作坊，工作坊由各校优秀班主任教师带领，定期进行研讨活动。活动的内容可基于各成员班主任工作中面临的实际问题来确定。可采用案例分析、专题讲座、经验交流等多种形式。

（5）过程监测

每学期进行校级优秀班主任评选，每学年进行县级优秀班主任评选。

（四）教师专业发展专项计划

11.教师教育者能力提升工程

（1）基本理念

作为教师培训的主要组织者和主持者，各地教师培训机构培训师能力的高低直接制约当地教师培训的整体水平。一方面，教师教育者自身也有专业发展的需求，满足这种追求有助于教师教育者在工作岗位上始终保持一种积极的状态。另一方面，信息化社会，知识更新飞速，如不能通过培训不断追踪最新教育动态，进行教师教育科研，寻求自身新的突破，则教师教育者自身的知识结构、能力素质也将很快无法满足社会需求。

（2）行动目标

建设一支结构合理、能力出众的专兼结合的教师教育者队伍。他们有着丰富的教育教学理论知识，优异的教育教学技能，掌握教育科研的一般方法，能切实有效地指导各级教师的教育教学与教育科研。具备较好的教师生涯规划知识，能有效地指导教师进行个人发展规划。

（3）行动主体

遂昌教师培训机构全体培训教师。

（4）主要举措

①制度建设：《遂昌县教育培训机构培训师队伍建设工作计划》、《遂昌县教师培训机构培训师专业发展实施办法》、《遂昌县教育培训师专业能力标准》。

②增加教师进修学校编制，做到幼儿园、中小学每个学科至少有一位培训师专职负责，主科科目配备2-3名培训师。

③从高等院校、一线名师中引进和选拔一批教师培训师，加强对兼职培训师的资质审核，打造一支稳定可靠、业务精湛的兼职培训师队伍。

④派遣教师培训师至高等院校、省市教师进修学校、教育科研机构在职进修，至兄弟教师培训机构进行培训经验交流。

⑤派遣教师培训师至著名幼儿园、中小学进行挂职锻炼。

⑥教师培训机构定期组织教师培训研讨会，针对培训方法、培训形式、培训中存在的问题等展开研讨，提升培训师指导教师专业发展的能力。

⑦进行教师培训的课题研究，选题应来源于教师培训中存在的实际问题，以培训工作激发科研，用科研促进培训工作开展。

（5）过程监测

县教师进修学校应定期对学校培训教师在职进修情况展开自检。

12.教师教学梯队建设工程

（1）基本理念

教学名师梯队建设对教师专业发展意义重大。一方面，名师梯队中的名师可以很好地发挥榜样示范作用，激励与引领其他教师的成长。另一方面，梯队本身又为名师们设置了发展的阶梯，有助于各阶段名师明确发展方向。教学名师梯队可划分为三个层次，即教坛新秀、骨干教师、名师。

（2）行动目标

通过教师教学梯队建设工程，培养一批师德高尚、思想先进、教学优秀的名师，提升遂昌教师队伍整体素养。

（3）行动主体

遂昌全体在岗教师。

（4）主要举措

①制度建设：《遂昌县教育教学梯队建设实施方案》。

②采取自荐加举荐的方式，在学校内择选各级名师的候选者。择选过程应坚持能力第一、公平公正原则，在全校范围内公开征询意见。候选人的资料经所在学校确认真实后，方可提交教育局。

③县教育局专门成立评选工作小组，并聘任省市知名教育专家担任指导工作。县级评选过程中，若发现申报者材料不符实情，则剥夺该校当年评优资格，剥夺该教师3年评优资格。原则上，取得上一层级名师称号的候选人享有优先当选权。评选结果应公示两周，无异议后方可授予正式称号，并从获得称号的下一个月起享受相关待遇。

④采取师德一票否决制，对于有明显违反《中小学教师职业道德规范》（2008年修订）的教师，取消其当年评优资格。

（5）过程监测

采用动态管理机制，杜绝一评定终身的弊端，定期对各层级名师进行考核，凡考核不合格者可取消其名师荣誉，并停止相关待遇。

13.特色校本培训创建工程

（1）基本理念

高素质的师资队伍是实现素质教育的根本保障。以教师任职学校为基本培训单位，以提高教师专业素质为主要目标，通过教育教学实践和教育科研活动等各种形式，对全体教师实行的全员性在职培训的校本培训，是助力教师专业成长的重要形式。学校校本培训的主要形式是校本教研活动，教育研究的主体是教师，研究的主要问题是教师在教育教学过程中需要解决的实际问题，研究目的在于改进实践，丰富和提升理性认识。相互评课、教学观摩或示范研讨课、课题研究等都是校本教研的主要形式。每个学校都有自己的校情，校本培训不应千篇一律，而应基于本校现实情况与教师专业发展的实际需求。

（2）行动目标

通过特色校本培训建设工程，每个学校能基于自身发展现状，以及教育改革需求，系统合理规划本校校本培训体系，做出特色、做出水平，探索科学有效的校本培训形式，提升教师职业素养。

（3）行动主体

遂昌县全体教师。

（4）主要举措

①各校依据校情制定《校本培训实施方法》，系统规划未来五年每学年校本培训工作。鼓励学校积极探索切实有效的校本培训途径，尤其是部分微小型学校，应创新校本培训形式，探索适合自身特殊情况的校本培训模式。县教师进修学校应组织专家对各校的实施方案进行科学评议，并将意见反馈到各个学校，要求各个学校进行相应修改。

②各校按照修改后的计划实施校本培训。期间，县教师进修学校应定期检查各校实施情况，并给予相关指导。此阶段培训应注重发挥教师主动性，激发教师参与性，引导教师完成个人培训规划。

③每学年各校对本校校本培训实施的基本情况，存在的问题，取得的成果等进行总结。县教师进修学校负责对这些学校的总结材料进行汇总分析，并将研究结果下发至每所学校，帮助各校完善本校校本培训。

（5）过程监测

根据各校申报材料，结合实地考察调研，评选遂昌县特色校本培训学校，组织获奖学校在全县范围介绍实施经验。

14.名师与教研员工作室建设工程

（1）基本理念

名师、教研员工作室为发挥名师的示范引领作用，全面提升教师素质，促进教师终身学习提供了现实的平台。首先，名师、教研员工作室打破了传统校本培训局限在自己学校内部的弊端。工作室面向更大区域的教师，更具开放性，可以让更多的教师，尤其是农村薄弱学校教师也能得到名师的指导。这有利于学校的均衡发展，促进了教育公平。其次，工作室的“传帮带”的师徒式发展机制，有助于围绕名师建立起一支“感情好、动力足、发展快、能力强、合作好”的教师专业成长团队。在名师指导下，团队成员分享名师教育智慧，通过多种形式，更新教育教学理念，完善教育教学技能，提升教育科研能力。他们可以得到更好的发展，更快成长为所在学校的优秀教师。最后，工作室也为名师的专业成长提供了新的途径。在工作室建设中，名师能得到青年教师更多的尊重与理解，职业尊严感、荣誉感得到提升。为了更好地指导工作室成员，名师也需要通过不断地学习来提升自己。

（2）行动目标

完善名师、教研员工作室制度，做好相关经费与政策保障，建设一批学科种类齐全、育师能力强，在市县具有较强影响力的名师和教研员工作室，促进普通教师向骨干教师，骨干教师向教学名师发展，全面提升教育质量。

（3）行动主体

遂昌县全体教师。

（4）主要举措

①制度建设：制定《遂昌县“名师与教研员工作室”评选建设管理办法》。

②组织申报：以单位推荐和个人自荐相结合的方式选定名师。所选教师应师德高尚，业务精湛，热爱教育事业，长期在教学一线从事工作。名师的来源可不局限于遂昌，要充分发掘遂昌县外的优质教育资源。

③活动实施：为名师、教研员工作室建设提供政策扶持，针对工作室主持者，可酌情减免课时，并给予一定经济补贴。针对工作室成员，应给予相对灵活的调课权利。工作室建设应注重以下几点：第一，严格工作室成员申报制，对申请者的资质进行考察，选取真正热爱通过工作室平台实现自我的教师。名额向全体教师全面开放，既可以是普通教师，也可以是骨干教师。在具体名额分配中，向农村地区倾斜。第二，工作室活动安排交由主持者全权负责。可开展多样化的活动，如示范课研讨、课堂观察、专题讲座、课题研究、远程培训、读书沙龙、参加学术会议等。第三，为每个成员建立个人成长档案，每学期结束进行学期总结。第四，加强工作室建设的信息化水平。由县教师进修学校负责县名师工作室网站建设，具体工作室主持者负责其工作室网页建设。各工作室网页应积极收集、更新、完善相关学习资源。第五，工作室主持人必须坚持走进农村，进行实地培训。

④成果推广：每学年举行一次全县名师、教研员工作室经验交流大会，对于表现突出的工作室给予相应奖励。

（5）过程监测

每学年初，各工作室制定学年工作计划。每学期各工作室提供学期工作总结报告。

15.生涯规划指导师师资建设工程

（1）基本理念

职业生涯规划与学生未来的职业选择，当下的学习紧密联系。中学生职业生涯规划指导就是帮助学生认知自我，明确职业目标，并在这些基础上制定合理的发展步调与措施。职业生涯规划有助于发掘学生潜能，增强学生发展的目标性、计划性，以使他们未来更可能选择适合自己的工作，并能克服困难取得成就。学生职业生涯规划的设计离不开专业教师的细心指导，由此带来了中学对“生涯规划指导师”的需求。必须通过在职提升，让部分教师获得生涯规划的相关知识与能力。只有师资得到保证，才能切实发挥职业生涯规划对学生发展的促进作用。

（2）行动目标

建设一支了解职业生涯规划相关理论，熟知职业生涯规划基本内容，掌握职业生涯规划基本方法，能有效帮助中学生合理制定职业生涯规划的师资队伍。

（3）行动主体

全体初中、高中、职业中学教师。

（4）主要举措

①制度建设《遂昌县生涯规划师培养方案》。

②邀请中学生职业生涯规划专家来遂昌集中培训，培训时间要充足，培训内容要全面而有针对性。

③鼓励各校成立“学生职业生涯规划指导小组”，组织有意从事此方面工作的教师进行定期研讨与交流。

④派遣职业生涯规划骨干教师至先进地区学习经验。派遣教师的课程可由其他教师暂代，或给予灵活调课的权利。派遣教师返校后应为全校教师开设相应讲座，介绍经验，引起其他教师对该项工作的重视。

（5）过程监测

每年定期开展中学生职业生涯规划大赛。

16.心理健康指导师师资建设工程

（1）基本理念

教育应关注学生的身心成长。健康的心理是人发展的基础，它不仅与学生当下的成长紧密联系，也直接关注到学生未来的幸福生活。现今越来越多的学生存在着这样那样的心理问题，这已经引起了人们诸多关注。学生的健康心理需要得到教育者精心呵护。学校教育需要专业的心理教师，但这一任务又并非仅是心理教师的职责，而是每一位教师应尽的义务。事实上，每个教育者都应具备基本的心理健康知识，共同为学生心理的健康发展营造良好的氛围。

（2）行动目标

建设一支了解学生心理发展基本规律，掌握心理辅导基本方法，能针对学生群体中的各种心理问题提出适切的解决方法的梯级化心理健康教育师资队伍。队伍中心理健康教育教师C级资格证书持证率应达到并赶超丽水市平均水平，B证持证率达到市平均水平，培养1-2名持A证的心理健康教育名师。

（3）行动主体

全体在岗教师。

（4）主要举措

①制度建设：《遂昌县心理健康教育教师培养方案》。

②定期邀请心理专家为全县教师开设相关辅导课程。

③各校要重视心理健康教师师资队伍建设，要充分利用已取得相应心理健康教育教师资格证的教师资源，以持B证教师为主导，持C证教师为骨干，组建学校教师心理辅导能力提升团队。组织持证者与普通教师进行学习经验交流。采用持证教师与普通教师结对的方式，当结对者取得相应证书后，持证指导教师也可获得相关奖励。

④将持证情况列入教师职称晋升参考内容，同等条件下，对于持证教师优先予以晋升。将持证率高低纳入校长年终考核中。

（5）过程监测

定期考核各校心理健康教育教师B级、C级资格证书持证率。

四、遂昌县教师培训与教师专业发展保障措施

（一）组织领导，落实责任

将教师培训和教师专业发展纳入遂昌教育事业发展总体规划中。成立相应的教师教育工作领导小组，明确各岗位职责及考核方式。定期召开会议，总结各阶段成果及确立进一步的行动方案，加强对教师培训与教师专业发展的统筹领导，及时研究解决教师队伍建设中的突出矛盾和重大问题。由遂昌县教师进修学校主要负责教师培训的日常工作，保证各项教师专业发展政策能够落到实处，定期通报全县教师培训与教师专业发展总体情况。

（二）督查考核，完善激励

强化教师培训的督导与检查，研制教师培训质量评价指标体系，建立培训的动态管理机制。每半年，对县里组织的各培训项目效果进行评估，对于效果不佳的培训项目，应在对教师进行调查研究、广泛征集意见的基础上予以改进或重设。各学校应重视校本培训的开展，将教师队伍建设纳入年度重点工作。定期对各校的校本培训效果进行评估，评估结果纳入县教育局对学校的年度综合考核，并与校长的工作业绩挂钩。针对考核排名靠后的学校要点名批评，督促并指导改进。对优秀单位进行表彰，激发幼儿园、中小学校本培训的积极性。加强对教师继续教育的学分制管理，以年度为单位定期审核，将考核结果与教师年度考核、职务评聘、岗位聘任和评优评先挂钩。制定鼓励教师参加培训的优惠政策，并对农村教师相对倾斜。对在专业发展上取得突出成绩的教师，给予精神和物质上的奖励。增强教师对培训的参与性。

（三）做强师校，丰富资源

根据浙江省教师培训机构备案与发展实际情况，遂昌县教师进修学校是全省屈指可数的未备案机构。依据省相关文件精神，在十三五期间，遂昌县政府与教育行政职能部门，首当其冲的是要创造条件，让遂昌县教师进修学校通过丽水市教师培训机构备案评审，得以步入正规，更上台阶，进入更好的发展轨道。

根据《浙江省中小学教师培训机构资质认定办法（试行）》和《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定（试行）》中相关标准，加强教师培训条件建设。县教育行政部门要将培训机构建设纳入本地教育事业发展规划，保障其建设、培训和日常公用经费的支出。为县教师进修学校择址新建独立校区。学校应具有满足脱产培训的专用培训教室和相应的专业培训设施，并能提供食宿等生活后勤保障。加强教师进修学校师资队伍和管理队伍建设，承担教师培训任务的专职教师不少于10人，其中高级职称比例不低于50%，培训机构专职管理人员不少于5人。强化教师培训资源库建设，提升教师培训信息化水平。以丰富教师教育资源为导向，建设功能完善的县教师进修学校门户网站。加强远程培训课程资源建设。

（四）加大投入，保证经费

加大对教师队伍建设的投入力度，新增财政教育经费应把教师队伍建设作为投入重点之一。教育行政部门应将教师专业发展各项工作经费纳入预算，设立教师专业发展专项经费，专款专用，足额保障。经费总额应不少于当地教职工总额的3%，不少于各中小学学校年度日常公用经费总额的10%配给，并根据教师专业发展需要，逐年稳步增加经费投入。进一步完善经费管理制度，提高经费使用效率，保证各项经费的使用公开、透明。

参考文献

1.《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》

2.《浙江省中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》

3.《浙江省教育事业发展“十三五”规划》

4.《浙江省中小学教师队伍建设“十三五”规划》

5.张寿松，《特级教师与普通教师职业认同的比较研究》，载《教育理论与实践》2011年第4期

6.张寿松，《特级教师与普通教师的性格特征与做事风格的比较研究》，载《当代教师教育》2012年第2期

7.张寿松，《特级教师的发展研究》，浙江大学出版社2014年版

8.朱旭东，《教师专业发展理论研究》，北京师范大学出版社2011年版

9.朱旭东，《论教师专业发展的理论模型建构》，载《教育研究》2014年第6期

10.崔允漷，王少非，《教师专业发展即专业实践的改善》，载《教育研究》2014年第4期

11.王俭，《促进教师专业发展的校长作为》，载《教师教育研究》2015年第2期

12.胡定荣，《教师专业发展：“觉悟”与“正道”》，载《课程·教材·教法》2014年第3期

13.李中亮，《教师培训机构国家标准建设研究》，载《中国教育学刊》，2014年第6期

14.吴卫东，《教师培训师：教师培训者的专业化目标》，载《教育发展研究》2012年第4期

15.周建华，《学校本位教师专业发展研究》，载《教育研究与实验》2014年第8期

16.李学农，《教师教育实践取向辩》，载《教育学报》2016年第4期