遂昌县教育局招生考试中心2017年11月工作完成情况

和12月工作安排

一、2017年11月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 普通高中学考选考 | 完成 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 2 | 普通高中学考选考政策调整舆情分析掌控 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 3 | 普职院校招生职业技能操作考试 | 完成 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 4 | 中考考点管理办法实践与思考 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 5 | 普通高校招生艺术类考试报名 | 进行中 | 王加慧 |
|  | 6 | 2018年高校招生录取方案政策解读 | 进行中 | 杨全耀 潘丽英 |
|  | 7 | 普通高校招生艺术类考试报名确认 | 进行中 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 8 | 高考巡查系统维保方案意向商谈 | 进行中 | 谢最俊 |
|  | 9 | 体育中考电子测试总结报告 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 10 | 学考选考质量分析 | 完成 | 杨全耀 |
| 新增工作 | 1 | 县三溪口征迁工作 | 进行中 | 潘丽英 |
|  | 2 | 参加省关于进一步深化高考改革若干意见培训 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 3 | 2018年高考报名工作培训会 | 完成 | 谢最俊 杨全耀 |
| 未完成及原因说明 | 1、高职院校职业技能考试部分安排在12月份；2、2018年高校招生录取方案拟在月底出台；3、普通高校招生艺术类考试报名确认全省统一安排在12月3－4日；4、高考巡查系统维保方案意向商谈因省市未完成等政策明朗。 |  |  |  |

二、2017年12月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通高校招生艺术类考试报名及确认 | 1－4日 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 普通高校招生报名 | 1－23日 | 杨全耀 王加慧 |
| 2 | 高职院校招生职业技能操作考试 | 中下旬 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 2018年浙江省单独考试招生报名 | 1－15 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 自学考试毕业生办理 | 中旬 | 何文元 |
| 3 | 进一步推进高考改革若干意见解读 | 上旬 | 谢最俊 |
|  | 2018年浙江省单独考试招生报名确认 | 18－23 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 高考巡查系统维保方案意向商谈 | 中下旬 | 谢最俊 |
| 4 | 普通高校招生考试报名确认 | 25－27日 | 王加慧 杨全耀 |
|  | 高考、中考电力保障基础调研 | 8日前 | 谢最俊、潘丽英 |
| 5 | 高考巡查系统维保方案意向商谈 | 中下旬 | 谢最俊 |
|  | 县三溪口征迁工作 | 全月 | 潘丽英 |
|  | 2017年度工作总结及2018年工作思路 | 月底 | 全体 |