**教师进修学校2017年12月工作完成情况和下月工作安排**

**一、2017年12月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1 | 教育系统基层党支部书记培训 | 完成 | 黄惠祥 |
| 2 | 全市音乐老师90学时培训（中级） | 完成 | 由市师训中心统一安排 |
| 3 | 新教师入职状况调研 | 部分完成 | 翁丽琴 |
| 4 | 2017年第二批培训经费发放 | 未完成 | 周文长 |
| 5 | 体育90学时（实践部分） | 完成 | 鲍俊武 |
| 新增工作 |  |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 2017年第二批培训经费发放未完成，因为时间来不及。 | | | |

**二、2018年1月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1 | 2018年培训项目规划 | 月底 | 朱溯君 |
| 2 | 完成项目申报书 | 月底 | 翁丽琴 |
| 3 | 新教师入职状况调研 |  | 翁丽琴 |
| 4 | 2017年第二批培训经费发放 | 月初 | 朱溯君 |
|  |  |  |  |