**督导室2018年1月工作完成情况和2月工作安排**

**一、2018年1月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1. | 迎接市2017年基础教育综合督导检查 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2. | 完善创建现代化县学校督查方案 | 已完成 | 龚笑容 |
| 3. | 迎接市县对教育局督导部分考核 | 已完成 | 龚笑容 |
| 4. | 责任督学挂牌 | 已完成 | 潘根法 |
| 5. | 组织责任督学深入学校指导创建工作 | 已完成 | 潘根法 |
| 6. | 创建工作督查组深入各校督查 | 已完成 | 督查组 |
| 7. | 出第五期创建工作简报 | 已完成 | 俞芳琳 |
| 8. | 各科室创现台账资料上交 | 未完成 | 蓝昀 |
| 新增工作 | 1 | 督查组成员（责任督学）督查培训会 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2 | 学校德育安全考核 | 已完成 | 潘根法 |
| 3 | 市大班额学校基本情况调查 | 已完成 | 潘根法 |
| 未完成及原因说明 | 由于工作部署和时间节点原因，第8项工作需2月份完成。 |

**二、2018年2月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1. | 迎接市县对教育局督导部分考核 | 2月上旬 | 龚笑容 |
| 2. | 第一次创建督查情况汇总 | 2月上旬 | 潘根法 |
| 3. | 完善创建现代化县学校第二次督查方案 | 2月下旬 | 龚笑容 |
| 4. | 2018年春节小长假，配合做好值班工作 | 2月中旬 | 龚笑容 |
| 5. | 出第五期创建工作简报 | 2月10日 | 俞芳琳 |
| 6. | 各科室创现台账资料上交 | 2月28日 | 蓝昀 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |