校舍办2018年1月工作完成情况和2月工作安排

一、2018年1月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 后江民族小学迁建工程教学楼等主体施工 | 完成 | 黄根崇 |
|  | 2 | 云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰 | 完成 | 周长俊 |
|  | 3 | 云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标 | 待落实 | 周长俊 |
|  | 4 | 遂昌三中迁建工程初设方案评审 | 待落实 | 柴珠良 |
|  | 5 | 高中运动场项目规划设计方案编制 | 完成 | 范华忠 |
|  | 6 | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目基础施工 | 完成 | 邹荣杰 |
|  | 7 | 职业中专B幢实训楼工程基础施工 | 完成 | 郑建雄 |
|  | 8 | 实验小学迁建工程方案设计 | 完成设计招标 | 范华忠 |
|  | 9 | 暑期维修项目结算审计 | 完成 | 范华忠 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 云峰中心学校因土地指标未落实，遂昌三中迁建工程于1月25日完成签约 |  |  |  |

二、2018年2月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 后江民族小学迁建工程教学楼等主体结顶 | 2月底 | 黄根崇 |
|  | 云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰 | 2月底 | 周长俊 |
|  | 云峰中心学校扩建工程完成预算审核等待供地指标 | 2月底 | 周长俊 |
|  | 遂昌三中迁建工程初设方案评审 | 2月底 | 柴珠良 |
|  | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础施工 | 2月底 | 邹荣杰 |
|  | 职业中专B幢实训楼工程完成基础施工 | 2月底 | 郑建雄 |
|  | 实验小学迁建工程方案设计 | 3月底 | 范华忠 |