**督导室2018年2月工作完成情况和3月工作安排**

**一、2018年2月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1. | 迎接市县对教育局督导部分考核 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2. | 第一次创建督查情况汇总 | 已完成 | 潘根法 |
| 3. | 完善创建现代化县学校第二次督查方案 | 已完成 | 龚笑容 |
| 4. | 2018年春节小长假，配合做好值班工作 | 已完成 | 龚笑容 |
| 5. | 出第五期创建工作简报 | 已完成 | 俞芳琳 |
| 6. | 各科室创现台账资料上交 | 未完成 | 蓝昀 |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 新增  工作 | 1 | 创现第一次督查情况反馈会 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2 | 部分学校第一次督查情况交流 | 已完成 | 龚笑容 |
| 3 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 由于工作部署和时间节点原因，第6项工作需3月份完成。 | | | |

**二、2018年3月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1. | 新学期开学工作检查 | 3月上旬 | 龚笑容 |
| 2. | 各责任督学深入各校进行督查 | 3月上旬 | 潘根法 |
| 3. | 第二次创工作现督查布置 | 3月上旬 | 龚笑容 |
| 4. | 第二次创现工作督查情况汇总 | 3月中旬 | 潘根法 |
| 5. | 第二次创现工作督查情况通报反馈 | 3月中旬 | 龚笑容 |
| 6. | 邀请市督导专家进行模拟预评估 | 3月下旬 | 龚笑容 |
| 7 | 组织准备第三次创现工作督查 | 3月下旬 | 龚笑容 |
| 8 | 出第六期创建工作简报 | 3月30日 | 俞芳琳 |
| 9 | 各科室创现台账资料完善上交 | 3月30日 | 蓝昀 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |