计财科2018年3月工作完成情况和4月工作安排

一、2018年3月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 做好开学学校食品安全专项检查工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 2 | 开展营养餐申报、工伤、医保金的申报工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 3 | 开展个人所得税申报和工资数据整理等工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 4 | 开展“美丽食堂”“美丽寝室”评选表彰工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 5 | 做好教育经费统计（市）汇总工作，整理2017统计汇编 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 6 | 开展缺编、营养餐、民族教育券、热饭费等经费下达工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 7 | 召开“政采云”使用培训会议,开展政府采购平台“政采云”使用情况调查 | 已开展 | 徐 昕 |
|  | 8 | 召开2018年学校食堂管理工作会议及食品采购片区工作会议，开展学校食堂食品采购采价协调工作 | 已完成 | 朱富明 |
| 新增工作 | 1 | 报送2017年度社会经济基本情况督查 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年4月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展2018年预算公开工作 | 4月7日前 | 叶 锐 |
|  | 做好第一季度学校节能信息报送工作 | 4月7日前 | 巫书林 |
|  | 组织学校开展省食品安全县创建宣传工作 | 4月7日前 | 朱富明 |
| 2 | 组织开展教育收费网络化专项检查 | 4月14日前 | 徐 昕 |
|  | 开展2017年度内控制度建设报告编制工作 | 4月14日前 | 叶 锐 |
|  | 召开片区工作会议，开展4月份食堂原料采购工作调研 | 4月14日前 | 朱富明 |
| 3 | 开展学校食堂供应商评价工作 | 4月21日前 | 朱富明 |
|  | 做好2018年学前教育成本监审工作 | 4月21日前 | 叶 锐 |
|  | 开展学校食堂财务、公用经费考核等专项检查互查工作。 | 4月21日前 | 徐 昕 |
| 4 | 开展学校节能基本信息录入工作 | 4月28日前 | 朱富明 |
|  | 开展学校“美丽厕所”推进情况调研及协调工作 | 4月28日前 | 叶 锐 |
|  | 开展学生资助“两美”风采评选活动，做好信息报送工作 | 4月28日前 | 巫书林 |
| 5 | 开展2017年教育专项经费绩效评估工作 | 4月30日前 | 叶 锐 |
|  | 组织召开老区（片区）校长、后勤、财务人员座谈会 | 4月30日前 | 徐 昕 |
|  | 开展学校食品安全（肉制品和水产品）专项检查工作 | 4月30日前 | 朱富明 |