遂昌县教育局招生考试中心2018年3月工作完成情况

和2018年4月工作安排

一、2018年3月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 完 成 情 况 | 1 | 教师招聘考试报名、数据上报 | 完成 | 何文元、王加慧 |
|  | 2 | 体育中考报名 | 完成 | 潘丽英、王加慧 |
|  | 3 | 高校招生体检工作培训会 | 完成 | 谢最俊 杨全耀 |
|  | 4 | 体育中考报名 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 5 | 高校招生体育加分材料审核、上报市 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 6 | 高校招生体检（血液） | 完成 | 杨全耀 |
|  | 7 | 高校招生体检培训及体检工作（体检站） | 完成 | 杨全耀 |
|  | 8 | 全国英语等级考试 | 月底完成 | 何文元 |
|  | 9 | 高校招生加分材料审核、上报市 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 10 | 考区保密室频密人员培训会 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 11 | 学考选考考点检查及考务对接会 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 12 | 体育中考 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 13 | 学考选考评卷教师抽调及信息维护 | 完成 | 谢最俊 |
| 新增工作 | 1 | 中考电力保障改进方案 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 2 | 新增省职业技能理论考试职业中专考点报批 | 完成 | 谢最俊 |
| 未完成及原因说明 | 中考报名会因县高中段学校招生录取方案未定，推迟到4月。 |  |  |  |

二、2018年4月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通高中学考选考考点检查 | 5日前 | 杨全耀 |
|  | 职业技能理论考试考点检查 | 5日前 | 杨全耀 |
|  | 部门联席会议 | 5日前 | 谢最俊 |
|  | 初中学业考试网上报名 | 11日前 | 潘丽英 王加慧 |
| 2 | 普通高中学考选考、 | 7－9日 | 杨全耀 |
|  | 4月自学考试通知单发放 | 中旬 | 何文元 |
|  | 职业技能理论考试 | 7日 | 杨全耀 |
|  | 体育中试成绩核对 | 中旬 | 潘丽英 |
| 3 | 普通高校招生英语面试工作 | 中旬 | 杨全耀 |
|  | 2018级普通高中学考报名工作 | 中旬 | 杨全耀 王加慧 |
|  | 教师招聘考试 | 14日 | 何文元 |
|  | 初中学业考试考点检查、自查、整改 | 中旬 | 潘丽英 |
| 4 | 初中学业考试报名信息库及试卷数上报等 | 20日前 | 潘丽英 王加慧 |
|  | 体育中考缓考工作 | 月底前 | 潘丽英 |
|  | 普通高中学考选考成绩统计分析 | 月底前 | 杨全耀 |
|  | 地方专项计划考生资格审查 | 下旬 | 谢最俊 |