校舍办2018年4月工作完成情况和5月工作安排

一、2018年4月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 后江民族小学迁建工程教学楼等内外墙施工 | 完成 | 黄根崇 |
|  | 2 | 云峰幼儿园项目主体砖砌体内外墙粉刷装饰 | 完成 | 周长俊 |
|  | 3 | 云峰中心学校扩建工程进入招投标 | 完成 | 周长俊 |
|  | 4 | 遂昌三中迁建工程地质勘探、初设方案审批 | 完成 | 柴珠良 |
|  | 5 | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆项目完成基础及地下室框架施工 | 完成 | 邹荣杰 |
|  | 6 | 职业中专B幢实训楼工程完成基础施工 | 完成 | 郑建雄 |
|  | 7 | 实验小学迁建工程设计方案报审 | 完成 | 范华忠 |
|  | 8 | 教育现代化县提升改造工程施工图设计 | 完成 | 范华忠 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年5月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 后江民族小学迁建工程继续内部装修 | 6月底 | 黄根崇 |
|  | 云峰幼儿园项目内部装修、设备采购 | 6月底 | 周长俊 |
|  | 云峰中心学校扩建工程完成施工招投标、办理开工手续 | 5月底 | 周长俊 |
|  | 遂昌三中迁建工程地质勘探、施工图设计 | 6月底 | 柴珠良 |
|  | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆一层主体施工 | 5月底 | 邹荣杰 |
|  | 职业中专B幢实训楼工程一层主体施工 | 5月底 | 郑建雄 |
|  | 实验小学迁建工程地质勘探、可研审批 | 5月底 | 范华忠 |
|  | 教育现代化县提升改造工程完成预算编制及审核 | 5月底 | 范华忠 |