纪检室2018年4月工作完成情况和5月工作安排

一、2018年4月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 召开第一季度党风廉政分析会 | 完成 | 姜良年 |
|  | 2 | 出台教职工酒驾整治方案 | 未完成 | 黄瑞彪 |
|  | 3 | 迎接教育基本现代化县预评估工作 | 完成 | 姜良年 |
|  | 4 | 开展教职工上下班及工作纪律督查工作 | 完成 | 姜良年 黄瑞彪 |
|  | 5 | 做好日常信访件处理工作 | 完成 | 黄瑞彪 |
|  | 6 | 协助高考（选考、学考）工作 | 完成 | 姜良年 |
|  | 7 |  |  |  |
| 新增工作 | 1 | 组织各校财务互审工作 | 继续 | 李红桥 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 《教职工酒驾整治方案》送审稿已完成。 |  |  |  |

二、2018年5月份工作计划安排

|  | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出台教职工酒驾整治方案 | 5月中旬 | 姜良年 |
| 2 | 迎接教育基本现代化县预评估工作 | 5月 | 姜良年 |
| 3 | 继续组织各校财务互审工作 | 5月上旬 | 李红桥 |
| 4 | 做好日常信访件处理工作 | 5月底 | 黄瑞彪 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |