遂昌县教育局招生考试中心2018年4月工作完成情况

和2018年5月工作安排

一、2018年4月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 完 成 情 况 | 1 | 普通高中学考选考考点检查 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 2 | 职业技能理论考试考点检查 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 3 | 部门联席会议 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 4 | 初中学业考试网上报名 | 完成 | 潘丽英 王加慧 |
|  | 5 | 普通高中学考选考 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 6 | 4月自学考试通知单发放 | 完成 | 何文元 |
|  | 7 | 职业技能理论考试 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 8 | 体育中试成绩核对 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 9 | 普通高校招生英语面试工作 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 10 | 教师招聘考试 | 完成 | 何文元 |
|  | 11 | 初中学业考试考点检查、自查、整改 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 12 | 初中学业考试报名信息库及试卷数上报等 | 完成 | 潘丽英 王加慧 |
|  | 13 | 地方专项计划考生资格审查 | 完成 | 谢最俊 |
|  |  | 高校招生体检工作数据上报 | 完成 | 杨全耀 |
| 新增工作 | 1 | 新学考报名工作布置会 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 2 | 五年制学前教育专业面试报名工作 | 完成 | 潘丽英 |
| 未完成及原因说明 | 1、2018级普通高中学考报名工作因省里安排五月份而未完成；2、体育中考缓考工作因考生报名原因延迟到5月初；3、普通高中学考选考成绩统计分析因成绩未出延迟到五月份。 |  |  |  |

二、2018年5月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018级普通高中学考报名 | 9日前 | 杨全耀 |
|  | 体育中考缓考工作 | 5日前 | 潘丽英 |
|  | 普通高中学考选考成绩统计分析 | 5日前 | 杨全耀 |
| 2 | 2018级普通高中学考报名现场确认 | 15日前 | 杨全耀 |
|  | 五年制学前教育专业面试工作 | 上旬 | 潘丽英 |
|  | 初中毕业生优惠加分申请审核及公示 | 中旬前 | 潘丽英 |
| 3 | 上报中考体育、综合素质等第、优惠加分信息库 | 中旬 | 潘丽英 王加慧 |
|  | 五年制学前教育专业填报志愿 | 中下旬 | 潘丽英 |
|  | 高考考点检查及工作部署会 | 下旬 | 杨全耀 |
| 4 | 高考、中考部门联席会联络工作 | 下旬 | 谢最俊 |
|  | 中考表证册等考试用品发放到考点 | 下旬 | 潘丽英 |
|  | 上半年自学考试毕业审定 | 下旬 | 何文元 |