计财科2018年4月工作完成情况和5月工作安排

一、2018年4月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 做好2018年预算公开工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 组织开展教育收费网络化专项检查 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 3 | 组织学校开展省食品安全县创建宣传工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 5 | 组织召开老区（片区）校长、后勤、财务人员座谈会 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 5 | 召开片区工作会议，开展5月份食堂原料采购工作调研 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 6 | 开展学校食堂财务、公用经费考核等专项检查互查工作。 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 7 | 开展学生资助“两美”风采评选活动，做好信息报送工作 | 已完成 | 巫书林 |
|  | 8 | 召开学校“美丽厕所”创建工作布置会，开展学校“美丽厕所”创建基础调查工作 | 已完成 | 叶 锐 |
| 新增工作 | 1 | 报送2017年度教育收费执行情况报告 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 做好2018年住房公积金基数调整审核工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 3 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年5月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好2018年学前教育成本监审工作 | 5月5日前 | 叶 锐 |
|  | 做好2018年学生资助信息网上审核工作 | 5月5日前 | 巫书林 |
|  | 继续组织学校开展省食品安全县创建宣传工作 | 5月5日前 | 朱富明 |
| 2 | 继续开展学校食堂财务、公用经费考核等专项检查互查工作。 | 5月12日前 | 徐 昕 |
|  | 组织开展学前教育成本核算调研和民办学校经费管理专项调研工作 | 5月12日前 | 叶 锐 |
|  | 组织召开采购工作(供应商) 反馈会和片区5月份食堂管理工作例会 | 5月12日前 | 朱富明 |
| 3 | 开展学生满意度测评工作，推进校园餐厅民主化建设。 | 5月19日前 | 朱富明 |
|  | 做好2018年春季安保、临时用工等经费下达工作 | 5月19日前 | 叶 锐 |
|  | 开展2017年事业经费统计小册子编制校对和教育收费年审工作 | 5月19日前 | 徐 昕 |
| 4 | 开展智慧食堂管理人员APP建设，推进智慧食堂管理人员客户端工作 | 5月26日前 | 朱富明 |
|  | 开展学校“美丽厕所”推进情况调研及协调工作 | 5月26日前 | 叶 锐 |
|  | 做好学生资助、营养餐等系统维护审核工作 | 5月26日前 | 巫书林 |
| 5 | 做好2017年教育项目绩效评估基础工作 | 5月31日前 | 叶 锐 |
|  | 开展“六一、高考和中考”前食品安全检查 | 5月31日前 | 朱富明 |
|  | 开展全县中小学固定资产清理工作，组织开展固定资产台账检查。 | 5月31日前 | 徐 昕 |