**基教科2018年4月工作完成情况和下月工作安排**

**一、2018年4月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1 | 清明节网上祭英烈活动 | 已完成 | 雷巧菁 |
| 2 | 2018年（春）电子学籍系统问题数据处理 | 已完成 | 蓝淑华 |
| 3 | 遂昌中学2018年保送生招生 | 已完成 | 廖观雄 |
| 4 | 拟2018年遂昌县中小学生篮球赛文件通知 | 已完成 | 王雪晶 |
| 5 | 2018年海军航空实验班招生推荐工作完成 | 已完成 | 蓝淑华 |
| 7 | 2018年彩虹计划助力苏村受灾学生助学活动 | 已完成 | 蓝淑华 |
| 8 | 2018年上半年少先队工作会议 | 已完成 | 雷巧菁 |
| 9 | 筹备成立遂昌县家庭教育学会 | 还在申报中 | 雷巧菁 |
| 10 | 2018年遂昌县中小学生乒乓球赛 | 已完成 | 王雪晶 |
| 11 | 丽水市第四届中学生排球联赛 | 已完成 | 王雪晶 |
| 12 | 遂昌县中小学德育实践基地建设调查摸底 | 进行中 | 雷巧菁 |
| 13 | 全国五好小公民读书教育活动（关工委） | 已完成 | 雷巧菁 |
| 14 | 2018年（春）彩虹计划助学申报 | 已完成 | 蓝淑华 |
| 15 | 2018年遂昌县中小学生“龙谷之声”文艺比赛 | 已完成 | 王雪晶 |
| 16 | 2018年市“绿谷之春”文艺比赛报名工作 | 进行中 | 王雪晶 |
| 新增  工作 | 1 | 遂昌县第十四届未成年人读书节 | 进行中 | 雷巧菁 |
| 2 | 报送2018年国防教育暨学生军训工作计划 | 已完成 | 王雪晶 |
| 3 | 印发开展“慈孝遂昌”主题系列教育活动 | 已完成 | 雷巧菁 |
| 4 | 中小学布局规划初审 | 已完成 | 廖观雄 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  | | | |  |

**二、2018年5月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **周次** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| **1** | 2018年青少年校园足球特色学校申报工作 | 5.3 | 王雪晶 |
| 2018年海军航空实验班推荐生面试工作 | 5.5 | 蓝淑华 |
| 高中学生综合素质评价系统内上报 | 5.5 | 蓝淑华 |
| 全县中小学生诚信教育月 | 5.31 | 雷巧菁 |
| **2** | 参加2018年全县残疾人工作会议； | 5.11 | 蓝淑华 |
| 继续开展“慈孝遂昌”主题系列教育活动 | 5.31 | 雷巧菁 |
| 迎接省教育基本现代化县预评估文艺展演 |  | 廖观雄 |
| 遂昌县第十四届未成年人读书节 | 5.31 | 雷巧菁 |
| **3** | 县中小学班主任基本功大赛 | 5.20 | 雷巧菁 |
| 2018年全县中小学生篮球赛 | 5.19 | 王雪晶 |
| 参加丽水市第八届中小学健美操比赛 | 5.18 | 王雪晶 |
| **4** | 2018年（春）彩虹计划助学款发放 | 5.31 | 蓝淑华 |
| 全县少先队鼓号队比赛 | 5.31 | 雷巧菁 |
| **5** | 制定出2017年义务教育段招生办法 | 5.31 | 廖观雄 |
|  |  |  |
|  |  |  |