**督导室2018年4月工作完成情况和5月工作安排**

**一、2018年4月份工作完成情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **主要工作项目内容** | **完成情况** | **责任人** |
| 本月计划工作 | 1. | 第二次创现工作督查情况通报反馈 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2. | 邀请市督导专家进行模拟预评估 | 已完成 | 龚笑容 |
| 3. | 第三次创现工作暨迎评督查布置 | 已完成 | 龚笑容 |
| 4. | 参加市督导工作会议 | 已完成 | 龚笑容 |
| 5. | 各责任督学深入各校进行迎评督查 | 已完成 | 潘根法 |
| 6. | 迎接预评估工作准备 | 已完成 | 龚笑容 |
| 7. | 创现预评估工作 | 未完成 | 龚笑容 |
| 8. | 各科室创现台账资料完善上交审核 | 已完成 | 蓝昀 |
| 9. | 出第七期创建工作简报 | 已完成 | 俞芳琳 |
| 新增  工作 | 1. | 省督导委对接创现数据 | 已完成 | 龚笑容 |
| 2. | 市督导室领导督查部分学校创现工作 | 已完成 | 龚笑容 |
| 3. | 优质均衡及城乡一体化改革自查 | 已完成 | 潘根法 |
| 未完成及原因说明 | 由于工作部署和时间节点原因，第7项工作需5月份完成。 | | | |

**二、2018年5月份工作计划安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **完成时限** | **责任人** |
| 1. | 市督导专家模拟预评估反馈 | 5月上旬 | 潘根法 |
| 2. | 第三轮创现工作督查 | 5月上旬 | 龚笑容 |
| 3. | 第三轮创现工作督查反馈暨迎评布置 | 5月中旬 | 龚笑容 |
| 4. | 各责任督学深入各校进行迎评督查 | 5月上旬 | 潘根法 |
| 5. | 迎接预评估工作准备 | 5月中旬 | 龚笑容 |
| 6. | 创现预评估工作 | 5月中旬 | 龚笑容 |
| 7. | 各科室创现台账资料完善上交审核 | 5月中旬 | 蓝昀 |
| 8. | 迎接省幼儿园办园行为、三级园评定情况督查 | 5月下旬 | 潘根法 |
| 9. | 出第八期创建工作简报 | 5月30日 | 俞芳琳 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |