计财科2018年5月工作完成情况和6月工作安排

一、2018年5月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 做好2018年学生资助信息网上审核工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 开展学校“美丽厕所”推进情况调研及协调工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 3 | 继续组织学校开展省食品安全县创建宣传工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 5 | 开展学生满意度测评工作，推进校园餐厅民主化建设 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 5 | 做好2018年春季安保、临时用工等经费下达工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 6 | 继续开展学校食堂财务、公用经费考核等专项检查互查工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 7 | 组织召开采购工作(供应商) 反馈会和片区5月份食堂管理工作例会 | 已完成 | 巫书林 |
|  | 8 | 开展2017年事业经费统计小册子编制校对和教育收费年审工作 | 已完成 | 叶 锐 |
| 新增工作 | 1 | 开展学校教育票据结报专项检查工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 2 | 组织开展“政采云”平台培训工作 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 3 | 开展学校食堂隔油池核查工作 | 已完成 | 朱富明 |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年6月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展2017年度教育统计汇编校对、编印工作 | 6月2日前 | 徐 昕 |
|  | 开展创省食品安全县工作暨学校食堂管理工作督查 | 6月2日前 | 朱富明 |
|  | 开展第四轮教育对口支援2018年上半年工作总结工作 | 6月2日前 | 雷土松 |
| 2 | 开展2018“节能”宣传月活动 | 6月9日前 | 巫书林 |
|  | 开展学校食堂隔油池建设整改落实工作 | 6月9日前 | 朱富明 |
|  | 继续开展2017年学校财务情况专项检查 | 6月9日前 | 徐 昕 |
| 3 | 召开片区工作例会，推进智慧食堂管理人员客户端建设 | 6月16日前 | 朱富明 |
|  | 继续开展学前教育成本核算调研和民办学校经费管理专项调研工作 | 6月16日前 | 叶 锐 |
|  | 组织开展2018高考、中考前学校食品安全专项检查，协助做好高考、中考服务工作 | 6月16日前 | 雷土松 |
| 4 | 开展学校食堂视频“有效率”整改工作，推进“阳光厨房”建设 | 6月23日前 | 朱富明 |
|  | 做好2018年上半年各项经费下达和对各学校用款计划进行汇总工作 | 6月23日前 | 叶 锐 |
| 5 | 协助做好学校发展评估考核工作 | 6月30日前 | 雷土松 |
|  | 继续推进学校“美丽厕所”建设工作 | 6月30日前 | 叶 锐 |
|  | 做好2018年学校财务人员业务培训筹备工作 | 6月30日前 | 徐 昕 |
|  | 开展六月份各片区食堂采价情况调查，做好学校食堂经费结算工作 | 6月30日前 | 朱富明 |