2018年5月工作完成情况和2018年6月工作安排

安全科

一、2018年5月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 发布学校安全预警[2016]5号，对夏季学校安全（汛期安全）作出全面部署 | 完成 | 翁清林 |
|  | 2 | 开展防灾减灾专题教育宣传周活动 | 完成 | 翁清林 |
|  | 3 | 应急疏散演练现场观摩活动（云峰中心学校） | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 通报安全教育平台注册开通和使用情况 | 完成 | 杨炜 |
|  | 5 | 全县学校幼儿园开展防溺水安全专题活动 | 完成 | 杨炜 |
|  | 6 | 教育基本现代化县预评估安全保障工作 | 完成 | 杨炜 |
|  | 7 | 全县校园安全隐患（矛盾纠纷）大排查 | 完成 | 翁清林 |
| 新增 工作 | 1 | 下发《加强当前中学校园安全工作的四点意见》 | 完成 | 杨炜 |
|  | 2 | 全县学校扫黑除恶线索摸排 | 完成 | 杨炜 |
|  | 3 | 重点工程稳评 | 完成 | 杨炜 |
|  | 4 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 | 二季度安全工作例会延期到六月与暑期安全工作布置会一并召开。 |  |  |  |

二、2018年6月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 开展安全生产月宣传教育活动。 | 6月30日 | 翁清林 |
| 2 | 发布学校安全预警[2016]6号，做好暑假前后的学校安全工作。 | 6月10日 | 翁清林 |
| 2 | 配合招考中心做好中考、高考的安全防范工作。 | 6月15日 | 翁清林 |
| 3 | 召开预防溺水部门联席会议暨第二季度学校安全工作例会，继续开展防溺水专题活动，部署期末和暑假安全工作。 | 6月20日 | 杨炜 |
| 4 | 开展学校安全工作学年度考核。 | 6月30日 | 杨炜 |