遂昌县教育局招生考试中心2018年6月工作完成情况

和2018年7月工作安排

一、2018年6月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 完 成 情 况 | 1 | 高考、中考考点准备工作检查 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 2 | 中考视频巡查系统管理员培训会 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 3 | 高中段学校招生志愿填报 | 完成 | 王加慧 |
|  | 4 | 高考领卷会 | 完成 | 谢最俊杨全耀 |
|  | 5 | 高考考务培训会 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 6 | 高考 | 完成 | 全体 |
|  | 7 | 中考领卷会 | 完成 | 谢最俊潘丽英 |
|  | 8 | 中考主考、巡视员会议 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 9 | 中考 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 10 | 2017级普通高中学业水平考试考务会议 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 11 | 高中段学校录取工作 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 12 | 高中学考考务准备 | 完成 | 潘丽英 |
|  | 13 | 考生资格审查 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 14 | 第一段考生志愿填报 | 完成 | 杨全耀 |
|  | 15 | 学考领卷会 | 完成 | 谢最俊 |
|  | 16 | 学考 | 正进行 | 杨全耀 |
| 新增工作 |  | 学考部门联席会议 | 完成 | 谢最俊 |
| 未完成及原因说明 | 无 |  |  |  |

二、2018年7月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省普通高中学考 | 1日 | 杨全耀 |
|  | 警察学院、军校考生军检、政审 | 6日前 | 谢最俊 |
|  | 考生查分反馈 | 6日前 | 王加慧 |
| 2 |  |  |  |
|  | 自学考试网报 | 中旬前 | 何文元 |
|  | 提前批、一段考生录取统计分析 | 20日 | 杨全耀 |
| 3 | 二段考生填报志愿咨询、服务 | 24日前 | 全体 |
|  | 艺术类第二批二段体育类第二批填报志愿 | 24日前 | 全体 |
| 4 |  |  |  |
|  | 二段考生录取统计分析 | 31日 | 杨全耀 |
|  | 三段考生填报志愿咨询服务 | 31日前 | 全体 |