安全科2018年6月工作完成情况和2018年7月工作安排

一、2018年6月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 开展安全生产月宣传教育活动。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 2 | 发布学校安全预警[2016]6号，做好暑假前后的学校安全工作。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 3 | 配合招考中心做好中考、高考的安全防范工作。 | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 召开预防溺水部门联席会议暨第二季度学校安全工作例会，继续开展防溺水专题活动，部署期末和暑假安全工作。 | 完成 | 杨炜 |
|  | 5 | 开展学校安全工作学年度考核。 | 完成 | 杨炜 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年7月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | 各校加强暑期安全教育，继续开展防溺水专题教育活动，深入开展“学生安全千万家家访活动”， 做好“每周一短信提醒”活动；按学生平安假期行动方案，各乡镇（街道）、县属相关部门共同做好学生防溺水安全、交通安全等工作。 | 7月底 | 杨炜 |
| 2 | 联合公安、消防开展学校安保、夏季消防安全工作大检查。 | 7月15日 | 翁清林 |
| 1-4 | 做好学校设施检查、安全隐患排查整改和防汛防台防地质灾害等安全工作。 | 7月底 | 翁清林 |
| 3 | 开展防溺水工作专项督查。 | 7月20日 | 杨炜 |
| 1-4 | 加强学校假期值班护校工作。 | 7月底 | 翁清林 |