计财科2018年6月工作完成情况和7月工作安排

一、2018年6月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 继续推进学校“美丽厕所”建设工作 | 已开展 | 雷土松 |
|  | 2 | 开展学校食堂隔油池建设整改落实工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 3 | 开展第四轮教育对口支援2018年上半年工作总结工作 | 已完成 | 雷土松 |
|  | 5 | 开展学校食堂视频“有效率”整改工作，推进“阳光厨房”建设 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 5 | 继续开展2017年学校财务情况专项检查和民办幼儿园财务专项检查 | 已完成 | 徐 昕 |
|  | 6 | 继续开展学前教育成本核算调研和民办学校经费管理专项调研工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 7 | 做好2018年上半年各项经费下达和对各学校用款计划进行汇总工作 | 已完成 | 叶 锐 |
|  | 8 | 组织开展2018高考、中考前学校食品安全专项检查，协助做好高考、中考服务工作 | 已完成 | 朱富明 |
| 新增工作 | 1 | 开展2018“节能”宣传月活动 | 已完成 | 巫书林 |
|  | 2 | 监督学校落实创省食品安全县工作，全面完成学校创建工作学校食品安全演练视频拍摄工作 | 已完成 | 朱富明 |
|  | 3 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年7月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进“美丽厕所”建设工作 | 7月7日前 | 雷土松 |
|  | 继续开展食品安全县知晓率宣传提升工作 | 7月7日前 | 朱富明 |
|  | 督促各校做好学生伙食、营养餐、热饭费结账工作 | 7月7日前 | 徐 昕 |
| 2 | 开展上半年财务档案整理工作 | 7月14日前 | 徐 昕 |
|  | 做好二季度节能情况统计上报工作 | 7月14日前 | 巫书林 |
|  | 协助做好学校食品安全演练视频拍摄与制作成光盘 | 7月14日前 | 朱富明 |
| 3 | 推进学校阳光厨房建设工作 | 7月21日前 | 朱富明 |
|  | 学前教育收费调整材料准备工作 | 7月21日前 | 叶 锐 |
|  | 开展教育基本现代化县创建整改工作 | 7月21日前 | 雷土松 |
| 4 | 继续开展民办幼儿园财务专项检查工作 | 7月28日前 | 叶 锐 |
|  | 继续做好创建省省食品安全县宣传工作 | 7月28日前 | 朱富明 |
|  | 分析各学校用款计划情况，开展预算执行情况调研工作 | 7月28日前 | 雷土松 |
|  | 推进品牌超市进校园专项检查工作，开展学校后勤服务社会化探索 | 7月28日前 | 徐 昕 |
| 5 | 汇总2017年度食堂开支情况，分析下学期学生饮食安排及调整工作 | 7月31日前 | 徐 昕 |
|  | 开展学校经费预算执行情况分析暨招待费控制情况、教师培训经费使用情况调研工作 | 7月31日前 | 叶 锐 |