校舍办2018年6月工作完成情况和7月工作安排

一、2018年6月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 后江民族小学迁建工程教学楼等内部装修、室外附属施工 | 完成 | 黄根崇 |
|  | 2 | 云峰幼儿园项目内部装修、设备采购 | 完成 | 周长俊 |
|  | 3 | 云峰中心学校扩建工程施工招投标、办理开工手续 | 完成 | 周长俊 |
|  | 4 | 遂昌三中迁建工程地质勘探、施工图设计、 | 完成 | 柴珠良 |
|  | 5 | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆二层主体施工 | 完成 | 邹荣杰 |
|  | 6 | 职业中专B幢实训楼工程三层主体施工 | 完成 | 郑建雄 |
|  | 7 | 实验小学迁建工程地质勘探、可研编制 | 完成 | 范华忠 |
|  | 8 | 教育现代化县提升改造工程完成预算审核及招投标 | 完成 | 范华忠 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年7月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 后江民族小学迁建工程教学楼等继续内部装修、室外附属施工 | 7月底 | 黄根崇 |
|  | 云峰幼儿园项目内部装修、设备采购 | 7月底 | 周长俊 |
|  | 云峰中心学校扩建工基础施工 | 7月底 | 周长俊 |
|  | 遂昌三中迁建工程施工图设计、场平工作准备 | 7月底 | 柴珠良 |
|  | 遂昌中学基础设施提升改造工程体艺馆主体施工 | 7月底 | 邹荣杰 |
|  | 职业中专B幢实训楼工程主体施工 | 7月底 | 郑建雄 |
|  | 实验小学迁建工程可研审批、初设编制 | 7月底 | 范华忠 |
|  | 教育现代化县提升改造工程开始施工 | 8月底 | 范华忠 |