安全科2018年9月工作完成情况和10月工作安排

一、2018年9月份工作完成情况

| 项目 | 序号 | 主要工作项目内容 | 完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划工作 | 1 | 组织秋季开学学校安全工作大检查 | 完成 | 杨炜 |
|  | 2 | 联合保安公司开展学校安保工作检查 | 完成 | 杨炜 |
|  | 3 | 继续深入开展防溺水专题教育 | 完成 | 翁清林 |
|  | 4 | 做好中秋国庆节假日安全工作 | 完成 | 杨炜 |
|  | 5 | 联合相关部门开展学生接送车检查 | 完成 | 翁清林 |
|  | 6 | 召开学生周末交通保障工作联席会议 | 完成 | 翁清林 |
|  | 7 | 召开平安建设工作推进会 | 完成 | 杨炜 |
| 新增 工作 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 未完成及原因说明 |  |  |  |  |

二、2018年10月份工作计划安排

| 周次 | 工作内容 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制2019年安全工作经费预算 | 10月12日 | 翁清林 |
| 2 | 开展食品卫生安全教育 | 10月15日 | 翁清林 |
| 2 | 继续开展防溺水专题教育，并做好防溺水工作总结 | 10月20日 | 翁清林 |
| 3 | 三化建设试点学校阶段性工作落实 | 10月25日 | 杨 炜 |
| 1-4 | 推进落实校园监控提升工程的安装实施 | 10月30日 | 杨 炜 |